## Hoja1
CUADRO DE LAUDOS DEL I TRIMESTRE - AÑO 2019
N° | LEGAJO | EXP. DEL LAUDO | DEMANDANTE | DEMANDADO | CONTROVERSIA | FECHA DE NOTIFICACIÓN DEL LAUDO | PRETENSIÓN | LAUDO
1 | 2179-2016 | I189-2017 | CONSORCIO EQUIPARADOR | MINISTERIO DE SALUD | CONTRATO N°280-2014-MINSA | 15 DE ENERO DEL 2019 | SE DETERMINE QUE DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO SE HA PRODUCIDO UN DESEQUILIBRIO ECONOMICO QUE AFECTÓ AL DEMANDANTE. SE DETERMINE EL REAJUSTE DEL VALOR DEL CONTRATO POR LA SUMA APROXIMADA DE US$ 2100,996.78 DÓLARES QUE DEBE SER PAGADA POR EL MINSA DEBIDO A LA RUPTURA DEL EQUILIBRIO ECONOMICO FINANCIERO ANTES MENCIONADA. SE ORDENE AL MINSA PAGUE A FAVOR DEL CONSORCIO LA SUMA DE US$ 2100,996.78 DÓLARES O EN SU DEFECTO EL MONTO QUE EL TRIBUNAL ARBITRAL ESTIME PERTINENTE DE ACUERDO A LA PRUEBAS APORTADAS, ADEMÁS DE LOS INTERESES LEGALES DEVENGADOS HASTA EL MOMENTO DEL PAGO EFECTIVO DEL REFERIDO MONTO. SE DETERMINE COMO CONSECUENCIA DE LOS INCUMPLIMIENTOS DEL MINSA. SE INDEMNICE AL CONSORCIO POR EL MONTO DE US$ 2100,99678 DÓLARES O EN SU DEFECTO EL MONTO QUE EL TRIBUNAL ESTIME PERTINENTE. SE DETERMINE QUE EL MINSA HA INCURRIDO EN ATRASOS RESPECTO AL PAGO DE LAS CONTRAPRESTACIONES PACTADAS. SE DETERMINE QUE EL MINSA DEBE PAGAR AL CONSORCIO LA SUMA DE S/. 52,050.77 SOLES O EN SU DEFECTO EL MONTO QUE EL TRIBUNAL ESTIME PERTINENTE POR CONCEPTO DE INTERESES POR LA DEMORA EN EL PAGO. SE CONDENE AL MINISTERIO DE SALUD AL PAGO DE LA TOTALIDAD DE LOS COSTOS Y COSTAS DEL PRESENTE PROCESO ARBITRAL. | LAUDO PARCIAL
2 | 2665-2016 | 027-2017/MARC PERU/ADM/EPL | WORD MEDIC S.A.C | HOSPITAL CAYETANO HEREDIA | CONTRATO N°100-2014-HNCH "PARA LA ADQUISICIÓN DE MESA HIDRAULICAS PARA EL DEPARTAMENTO DE ANESTESIOLOGÍA Y CENTRO QUIRURGICO DEL HOSPITAL" | 2019-01-24 | SE DECLARE QUE EL CONTRATO QUEDÓ RESUELTO POR INCUMPLIMIENTO INJUSTIFICADO DE LAS OBLIGACIONES ESENCIALES DE LA ENTIDAD. SE DISPONGA LA ENTREGA O DEVOLUCIÓN POR PARTE DEL DEMANDADO CON TODOS SUS ELEMENTOS O PARTES PRINCIPALES Y ACCESORIOS DE LAS TRES MESAS HIDRAULICAS O EN SU DEFECTO SE PAGUE EL VALOR DE S/. 1615,.372.80 SOLES MÁS LOS INTERESES LEGALES CORRESPONDIENTES. SE FIJE UNA COMPENSACIÓN A FAVOR DEL DEMANDANTE POR EL USO DE LOS CITADOS EQUIPOS ASCENDENTES A US$ 36,000.00 DÓLARES DESDE LA ENTREGA DE LOS CITADOS EQUIPOS HASTA LA EFECTIVA DEVOLUCIÓN DE LOS MISMOS. SE DISPONGA QUE LA ENTIDAD CUMPLA CON LA DEVOLUCIÓN DE LA CARTA FIANZA DE FIEL CUMPLIMIENTO POR EL MONTO ASCENDENTE DE S/. 161,538.00 SOLES. SE ORDENE A LA ENTIDAD DEMANDADA PAGUE LOS CONCEPTO DE COSTOS Y COSTAS ARBITRALES. | LAUDO PARCIAL
3 | 2716-2017 | S/N | GE HEALTHCARE DEL PERÚ S.A.C. | INSTITUTO NACIONAL DE ENFERMEDADES NEOPLASICAS | CONTRATO N°142-2016-INEN "ADQUISICIÓN DE TOMOGRAFO SIMULADOR PARA DEPARTAMENTO DE RADIOTERAPIA" | 2019-02-28 | SE DECLARE QUE LA DENEGACIÓN DE AMPLIACIÓN DEL PLAZO COMUNICADA POR LA ENTIDAD DEBE QUEDAR SIN EFECTO Y QUE CORRESPONDA LA AMPLIACIÓN DE PLAZO CONTRACTUAL PARA LA ENTREGA E INSTALACIÓN DEL TOMÓGRAFO POR EL ÍNTEGRO DEL PLAZO CONTRACTUAL. SE DECLARE QUE EL CONSORCIO CUMPLIÓ CON ENTREGAR E INSTALAR EL TOMÓGRAFO MATERIA DEL CONTRATO N°142-2016-INEN DENTRO DEL PLAZO ADICIONAL ESTIPULADO. SE DECLARE QUE EL DEMANDANTE NO HA INCURRIDO EN PENALIDAD ALGUNA POR RETARSO INJUSTIFICADO EN EL CUMPLIMIENTO DE LA ENTREGA E INSTALACIÓN DEL TOMOGRAFO. SE ORDENE A LA ENTIDAD DEVOLVER AL DEMANDANTE EL MONTO S/. 290,956.56 SOLES MÁS LOS INTERESES QUE PUDIERAN CORRESPONDER, POR LA INDEBIDA IMPOSICIÓN DE UNA PENALIDAD. CONDENAR A LA ENTIDAD EL PAGO DE LA TOTALIDAD DE LAS COSTAS Y COSTOS INCURRIDOS CON MOTIVO DEL PRESENTE PROCESO ARBITRAL. | LAUDO TOTAL
4 | 1632-2017 | S-166-2017/SNA-OSCE | CONSORCIO SEIPSA S.A.C. - HG SECURITY S.A.C. | INSTITUTO NACIONAL DE OFTALMOLOGÍA | CONTRATO N°096-2016-OLOG-OEA-INO "CONTRATO DEL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA." | 11 DE FEBRERO DEL 2019 | DEJAR SIN EFECTO Y EFICACIA LEGAL LA RESOLUCIÓN TOTAL DEL CONTRATO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA LA ENTIDAD. SE DECLARE QUE EL CONSORCIO CONTINUE BRINDANDO SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA HASTA LA CULMINACIÓN DE LAS PRESTACIONES PACTADAS EN EL CONTRATO, CASO CONTRARIO, SE ORDENE EL PAGO POR EL LUCRO CESANTE EN LA SUMA DE S/. 2´966,666.97, MÁS LOS INTERESES LEGALES CORRESPONDIENTES. SE ORDENE LA DEVOLUCIÓN DE LA CARTA FIANZA POR EL MONTO DE S/. 445,000.00 SOLES OTORGADA EN GARANTÍA DEL FIEL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO. SE ORDENE EL PAGO DE LOS GASTOS ARBITRALES. | LAUDO PARCIAL
| 1213-2016 | DICE POSIBLEMENTE NO SE |  |  |  |  | SE ESTABLEZCA UNA INDEMNIZACIÓN DE DAÑOS Y PERJUICIOS A FAVOR DEL DEMANDANTE EN LA SUMA NO INFERIOR DE US$ 500,000.00 DÓLARES POR EL INCUMPLIMIENTO CONTRACTUAL.
5 | 1646-2018 | 0292-2018-CCL | CONSORCIO REHABILITACIÓN | INSTITUTO NACIONAL DE REHABILITACIÓN | CONTRATO N°0013-2017-OEA-INR" | 21 DE FEBRERO DEL 2019 | SE DEJE SIN EFECTO LA RESOLUCIÓN N°066-2018-SA-DG-INR MEDIANTE LA CUAL SE DENEGÓ LA SOLICITUD DEL DEMANDANTE DE AMPLIACIÓN DE PLAZO PARCIAL N°05 Y SE APRUEBE EL PEDIDO FORMULADO ORDENANDOSE EL PAGO DE LOS GASTOS GENERALES QUE CORRESPONDAN. CASO CONTRARIO, DECLARAR QUE NO CORRESPONDE QUE SE LE APLIQUE AL DEMANDANTE NINGUNA PENALIDAD POR EL TIEMPO TRANSCURRIDO. SE DEJE SIN EFECTO LA RESOLUCIÓN DE CONTRATO N°219-2018-OEA-INR. SE ORDENE A LA ENTIDAD ASUMIR LOS COSTOS DEL ARBITRAJE. | LAUDO PARCIAL
6 | 764-2018 | I106-2018 | LINDE GAS PERÚ S.A. | HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO | CONTRATO COMPLEMENTARIO DEL CONTRATO N°219-2014-HNDM | 14 DE FEBRERO DEL 2019 | SE ORDENE A LA ENTIDAD EFECTUE EL PAGO POR EL MONTO ASCENDENTE A S/. 738,000.00 SOLES CORRESPONDIENTES A LAS PRESTACIONES EJECUTADAS EN EL MARCO DEL CONTRATO COMPLEMENTARIO AL CONTRATO N°2019-2014-HNDM. SE ORDENE A LA DEMANDADA EL PAGO DE COSTAS Y COSTO DEL PROCESO ARBITRAL | LAUDO PARCIAL
7 | 1206-2017 | I375-2017 | CONSORCIO EMPRESA DE BIENES Y SERVICIOS OLIMPUS S.A.C. | HOSPITAL DE EMERGENCIAS "JOSÉ CASIMIRIO ULLOA" | CONTRATO N°008-HEJCU-2016, CONTRATACION DEL SERVICIO DE MÉDICOS ESPECIALISTA EN MEDICINA DE EMERGENCIA Y DESASTRES | 15 DE MARZO DEL 2019 | DETERMINAR SI CORRESPONDE O NO ORDENAR EL PAGO DE LOS SERVICIOS MÉDICOS ESPECIALISTAS EN MEDICINA DE EMERGENCIA Y DESASTRES BRINDADOS POR EL CONTRATISTA, POR LOS MESES DE DICIEMBRE DEL 2016 Y 2017 EQUIVALENTE A S/. 90,195.00 SOLES. DETERMINAR SI CORRESPONDE O NO ORDENAR LA DEVOLUCIÓN DE LA RETENCIÓN DEL 10% EQUIVALENTE A S/. 54,117.00 SOLES CORRESPONDIENTES Y S/. 177.63 SOLES POR INTERESES LEGALES. DETERMINAR SI CORRESPONDE O NO ORDENAR EL PAGO DE LOS INTERESES GENERADOS POR LO PRESTAMOS REALIZADO POR EL CONSORCIO A LA ENTIDADES BANCARIAS EQUIVALENTE S/. 10,091.43 SOLES PRESTAMOS QUE FUERON PARA CUBRIR LOS PAGOS DE LOS MÉDICOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS. DETERMINAR SI CORRESPONDE O NO ORDENAR EL PAGO DE LOS SERVICIOS DE ASESORAMIENTO Y DILIGENCIA AL ARBITRAJE PARA EL ABOGADO DESGINADO POR EL DEMANDANTE EN LA SUMA DE S/. 7,000.00 SOLES. SE ORDENE A LA ENTIDAD EL PAGO POR EL DAÑO EMERGENTE Y LUCRO CESANTE A FAVOR DEL CONTRATISTA, ASÍCOMO COSTOS, COSTAS Y GASTOS ARBITRALES. | LAUDO PARCAL
8 | 290-2017 | I213-2017 | MINISTERIO DE SALUD | CONSORCIO ATA-KUKOVA | CONTRATO N°277-2009-MINSA | 14 DE MARZO DEL 2019 | DETEMINAR SI CORRESPONDE ORDENAR AL CONSORCIO PAGUE A TÍTULO DE REINTEGRO A FAVOR DEL MINISTERIO DE SALUD LA SUMA DE S/. 29'230,457.38 SOLES POR LAS OMISIONES, DEFICIENCIAS Y VACÍOS EN LA ELABORACIÓN DE LOS ESTUDIOS DEFINITIVOS PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA EXPEDIENTE TÉCNICO, SE SOLICITE Y OBTENGA EN BASE A DICHAS DEFICIENCIAS: - LA APROBACIÓN DE ADICIONALES DE OBRA POR UN MONTO S/. 16´089,458.71 SOLES. - LA APROBACIÓN DE MAYORES GASTOS GENERALES POR S/. 13´140,998.38 SOLES. DETERMINAR SI CORRESPONDE O NO, ORDENAR QUE EL CONSORCIO , PAGUE AL MINISTERIO DE SALUD LOS INTERESES LEGALES DEVENGADOS DE LA SUMA RECLAMADA HASTA EL MONTO EFECTO DEL PAGO. | LAUDO PARCIAL
9 | 2676-2016 | I172-2017 | MINISTERIO DE SALUD | CONSORCIO ASESORES TÉCNICOS ASOCIADOS S.A. - KUKOVA INGENIEROS S.A.C. | CONTRATO N°263-2009-MINSA | 28 DE MARZO DEL 2019 | SE DECLARE LA EXISTENCIA DE ERRORES Y OMISIONES EN EL EXPEDIENTE TÉCNICO DE CONFIGURARON VICIOS OCULTOS, QUE DIERON MÉRITO A LA APROBACIÓN DE ADICIONALES DE OBRA. INDEMINIZACIÓN POR DAÑOS Y PERJUICIOS PRODUCIDOS AL MINSA COMO CONSECUENCIA DE LOS ERRORES DEL EXPEDIENTE TÉCNICO, QUE DIERON MÉRITO A LA APROBACIÓN DEL ADICIONAL DE OBRA N°26, 27 Y 28 A FAVOR DEL CONTRATIS EJECUTOR POR LA SUMA DE S/. 7´211,290.28 Y S/.. 1´185,328.96 Y S/. 445,353.11 SOLES INCLUIDO IGV RESPECTIVAMENTE. | LAUDO PARCIAL
CUADRO DE CONCILIACIONES DEL I TRIMESTE - AÑO 2019
N° | LEGAJO | EXPEDIENTE | SOLICITANTE | INVITADO | MATERIA | FECHA DEL ACTA | PRETENSIÓN | ACTA
1 | 1604-2018 | 009-2019-JUS | INSTITUTO NACIONAL DE SALUD | ALBERTO AFREDO VALLE VERA. NATALIA PAOLA RAMIREZ OCOLA ROSA AMELIA MENDOZA YANAVILCA | INDEMNIZACIÓN POR DAÑOS Y PERJUICIOS | 15 DE FEBRERO DEL 2019 | SE SOLICITÓ LA INDEMNIZACIÓN POR LA SUMA DE S/. 6,554.94 MÁS LOS INTERESES LEGALES DERIVADOS DEL PERJUICIO ECONÓMICO GENERADO AL INSTITUTO NACIONAL DE SALUD POR HABER INCUMPLIDO SUS FUNCIONES CONTRACTUALES. | ACTA CON ACUERDO TOTAL
2 | 3087-2018 | 17-2019 | MINISTERIO DE SALUD | JOSÉ LUIS CASTRO CHUICA | OBLIGACIÓN DE DAR SUMA DE DINERO | 13 DE FEBRERO DEL 2019 | SE PAGUE AL MINISTERIO DE SALUD LA SUMA DE S/. 505.40 SOLES POR CONCEPTO DE PAGO DE DEUDA DE EJECUCIÓN COACTIVA IMPUESTA AL VEHICULO DE PLACA EA3594 DE PROPIEDAD DEL MINISTERIO DE SALUD Y QUE SE ENCONTRABA, AL MOMENTO DE LA INFRACCIÓN A CARGO DEL INVITADO, MÁS LOS INTERESES LEGALES GENERADOS. | ACTA CON ACUERDO TOTAL