## Hoja1
CUADRO DE LAUDOS DEL II TRIMESTRE - AÑO 2021
N° | LEGAJO | EXP. DEL LAUDO | DEMANDANTE | DEMANDADO | CONTROVERSIA | FECHA DE NOTIFICACIÓN DEL LAUDO | PRETENSIÓN | LAUDO
1 | 1449-2019 | I250-2019 | CONSORCIO VILLA MARÍA | DIRECCIÓN DE REDES INTEGRADAS DE SALUD LIMA SUR | CONTRATO N°012-2016 DISA II LIMA SUR | 03 DE MAYO DEL 2021 | 1. SE DECLARE LA NULIDAD DE LA RESOLUCIÓN DEL CONTRATO DISPUESTA MEDIANTE LA CARTA N°040-2019-OA-DEA-DIRIS-LS/MINSA. 2. SE APRUEBE LA AMPLIACION DE PLAZO N°04 POR 35 DÍAS CALENDARIOS O HASTA LA FECHA DE LA CAUSAL INVOCADA, QUE FUE SOLICITADA MEDIANTE CARTA N°001-2018-CVM. 3. LA ENTIDAD DEMANDADA O LA DIRESA CUMPLA CON EMTIR LA RESOLUCIÓN ADMNISTRATIVA POR DEDUCTIVO DE LA OBRA N°01 Y POR ADICIONAL DE OBRA N°01. 4.SOLICITA SE CONDENE A LA ENTIDAD AL PAGO DE COSTAS Y COSTOS QUE IRROGUE EL PRESENTE ARBITRAJE. | LAUDO TOTAL
2 | 2502-2016 | I082-2017 | SOED S.A.C. | MINISTERIO DE SALUD | CONTRATO N°324-2015-MINSA | 02 DE JULIO DEL 2020 | 1. SE DEJE SIN EFECTO Y SE DECLARE LA NULIDAD DE LA RESOLUCIÓN PARCIAL DEL CONTRATO N°324-2015-MINSA-ADSN°021-2015-MINSA "SERVICIO DE CONSULTORÍA DEL PLAN ESTRATÉGICO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES DEL MINISTERIO DE SALUD". 2. SE ORDENE AL MINSA ENTREGAR A SOED S.A.C. LAS CONSTANCIAS DE CONFORMIDAD DEL SERVICIO Y SU RESPECTIVO PAGO DE LOS ENTREGABLES N°2: INFORMACIÓN GENERAL DE LA SITUACIÓN ACTUAL LINEAMIENTOS ESTRATEGICOS DE TIC Y ASIMISMO SE ORDENE AL MINSA A ENTREGAR A SOED S.A.C. LAS CONSTANCIAS DE CONFORMIDAD DEL SERVICIO Y SU RESPECTIVO PAGO DE LOS ENTREGABLES N°3 : INICIATIVAS ESTRÁTEGICAS Y PLAN ESTRATÉGICO DE PROYECTOS, ESTIPULADOS EN TÉRMINOS DE REFERENCIA Y EL CONTRATO, YA QUE ESTOS ENTREGABLES SE HAN ENTREGADO DEBIDA OPORTUNIDAD Y NO EXISTE OBSERVACIÓN VÁLIDA ALGUNA RESPECTO A ESTOS ENTREGABLES. 3. SE ORDENE AL MINSA PAGAR A SOED S.A.C. EL PAGO ADICIONAL ASCENDENTE A S/. 214,000.00 SOLES POR LOS GASTOS QUE NOS HAN OBLIGADO A EFECTUAR PARA RESPONDER LAS OBSERVACIONES INJUSTIFICADAS FORMULADAS POR EL MINSA. 4. SE ORDENE AL MINSA A PAGAR A SOED S.A.C. EL PAGOS DE LAS COSTOS Y COSTAS REALIZADO AL ABOGADO POR HABERNOS ASESORADO EN EL PROCESO DE CONCILIACIÓN EXTRAJUDICIAL, LOS COSTOS DE LA CONCILIACIÓN EXTRAJUDICIAL, LOS COSTOS DE LA CONCILIACIÓN ESTRAJUDICIAL, MÁS DERECHO DE NOTIFICACIÓN POR CADA UNA, GASTOS ADMINISTRATIVOS INCURRIDOS EN ESTE PROCESO POR EL MONTO S/. 6,065.00 SOLES. 5. SE ORDENE AL MINSA PAGAR A SOED S.A.C. INDEMNIZACIÓN POR DAÑOS Y PERJUICIOS QUE NOS HAN CAUSADO LAS RESOLUCIÓN PARCIAL DEL CONTRATO, ADEMÁS DEL INJUSTIFICADAS CONTRATACIÓN DE PERSONAL ADICIONAL, POR UN MONTO ASCENDENTE A S/. 80,000.00 SOLES. 6 SE RECONOZCA Y PAGUE LOS INTERESES LEGALES DESDE LA FECHA EN LA QUE DEBIERON QUEDAR PAGADOS LOS MONTOS RECLAMADOS POR LA PRESENTE DEMANDA HASTA LA FECHA DE SU EFECTIVA CANCELACIÓN. 7. SE CONDENE AL MINSA PAGAR TODOS LOS COSTOS Y COSTAS DEL PROCESO ARBITRAL | LAUDO TOTAL
3 | 540-2018 | S/N | GRUPO ELITE DEL NORTE S.R.L. - OPTIMUS SECURITY S.A.C - RANGER SECURITY S.R.L. | INSTITUTO NACIONAL MATERNO PERINATAL | CONTRATO N°016-2017-INMP | 07 DE ABRIL DEL 2021 | 1. SE DECLARE LA NULIDAD TOTAL Y/O LA INEFICACIA Y/O INSUBSISTENTE Y/O INVALIDEZ DE DOCUMENTOS CURSADOS POR LA ENTIDAD DEMANDADA. 2. SE DECLARE LA INEFICACIA E INVALIDEZ DE LAS OTRAS PENALIDADES APLICADAS POR LA ENTIDAD DEMANDADA, POR LA SUMA DE S/. 303,449.00 NUEVOS SOLES; EN CONSECUENCIA, SE DEJE SIN EFECTO LAS PENALIDADES PERIÓDICAS QUE FUERON DESCONTADAS PERIÓDICAMENTE POR LA ENTIDAD DEMANDADA. 3. SE ORDENE A LA ENTIDAD EL PAGO Y REEMBOLSO POR LA SUMA DE S/. 303,449.00 SOLES A FAVOR DEL CONSORCIO CONFORMADO POR GRUPO ELITE DEL NORTE E.I.R.L. - OPTIMUS SECURITY S.A.C. Y RANGER SECURITY S.R.L., SUMA DE DINERO, QUE CONSTITUYE PARTE DE LA CONTRAPRESTACIÓN A LA QUE QUE ESTÁ OBLIGADA LA ENTIDAD DEMANDADA, POR EL SERVICIO DE SEGURIDAD BRINDADO. 4.SE ORDENE A LA ENTIDAD DEMANDADA, EL PAGO DE UNA INDEMNIZACIÓN POR LOS DAÑOS Y PERJUICIOS QUE SE ACREDITE EN EL PRESENTE PROCESO, CORRESPONDIENTES AL DAÑO POR LUCRO CESANTE, DAÑO EMERGENTE Y DAÑO MORAL QUE FUERON OCASIONADOS POR EL INCUMPLIMINETO DE PAGOS POR LAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PRIVADA QUE BRINDÓ MI REPRESENTADA, ASIMISMO EL PAGO DE INTERESES LEGALES QUE CORRESPONDER POR EL RETRASO DE PAGO EN LA OBLIGACIÓN. 5. SE DISPONGA A LA ENTIDAD CUMPLA CON LA OBLIGACIÓN DE HACER, A EFECTOS, QUE EXPIDA A FAVOR DEL CONSORCIO LA CONSTANCIA DE CONFORMIDAD DEL SERVIICIO POR EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO N°016-2017-INMP. 6. SE ORDENE A LA ENTIDAD DEMANDADA QUE CUMPLA CON EL PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS INTERESES LEGALES Y MORATORIOS, MÁS LOS COSTOS Y COSTAS QUE EL PRESENTE PROCESO ARBITRAL. | LAUDO PARCIAL
4 | 672-2019 | S/N | CONSORCIO VILLA SAN LUIS | DIRECCIÓN DE REDES INTEGRADAS DE SALUD LIMA SUR | CONTRATO N°020-2016-DISAII LIMA SUR | 09 DE ABRIL DEL 2021 | 1. SE DECLARE LA NULIDAD DE LA RESOLUCIÓN DIRECTORAL N°27-2019-DIRIS/DG MEDIANTE EL CUAL SE APROBÓ LA LIQUIDACIÓN DE OBRA DEL CONTRATO N°020-2016-DISAII LIMA SUR. 2. SE APRUEBE LA LIQUIDACIÓN DE OBRA PRACTICADA POR LA ENTIDAD CON LAS OBSERVACIONES FORMULADAS POR EL CONSORCIO SAN LUIS EN LAS QUE EXISTEUN SALDO A FAVOR DEL CONSORCIO SAN LUIS, POR LA CANTIDAD DE S/.480,950.62 SOLES. 3. SE DISPONGA EL PAGO DE LA LIQUIDACIÓN CON INTERESES HASTA LA FECHA EFECTIVA DE PAGO ASÍ COMO SE CONDENE A LA ENTIDAD AL PAGO DE COSTAS Y COSTOS QUE IRROGUE.
5 | 5156-2020 | S/N | SEGUROC S.A.C. | HOSPITAL DE EMERGENCIA VILLA EL SALVADOR | CONTRATO N°006-2020-HEVES | 11 DE MAYO DEL 2021 | 1. DEJE SIN EFECTO LAS PENALIDADES DISTINTAS A LA MORA IMPUESTAS, EN LOS MESES DE FEBRERO, MARZO, MAYO Y JUNIO DE 2020, POR UN MONTO TOTAL DE S/. 115,214.00 SOLES . 2. SE ORDENE A LA ENTIDAD CUMPLIR CON RESTITUIR A FAVOR DE SEGUROC LA SUMA DE S/. 155,214.00 SOLES QUE CORRESPONDE AL MONTO TOTAL DE LAS PENALIDADES INDEBIDAMENTE APLICADAS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO, MARZO, MAYO Y JUNIO DE 2020 Y QUE HAN SIDO DESCONECTADAS A SEGUROC S.AC. 3. SE ORDENE A LA ENTIDAD EL PAGO DE LOS INTERESES LEGALES QUE LA SUMA RESTITUYA POR CONCEPTO DE APLICACIÓN INDEBIDA DE PENALIDADES DEVENGUE HASTA LA FECHA EFECTIVA DE PAGO. 4.SE ORDENE A LA ENTIDAD ASUMIR LA TOTALIDAD DE LOS GASTOS DEL ARBITRAJE, ASÍ COMO LOS HONORARIOS LEGALES DE LOSABOGADOS DE SEGUROC S.A.C. | LAUDO PARCIAL
6 | 1705-2014 | S/N | GRUPO ELITE DEL NORTE S.R.L. | HOSPITAL HIPÓLITO UNANUE | CONTRATO N°017-2014-HNHU | 20 DE ABRIL DEL 2021 | 1. SOLICITO SE DECLARE LA VALIDEZ DE LA RESOLUCIÓN DEL CONTRATO N°017-2014-HNHU. 2. SOLICITO LA DEVOLUCIÓN DE LA CARTA FIANZA N°7101410100227-000 DE FECHA 19 FEBRERO DE 2014, PRESENTADA POR MI REPRESENTADAS EN EL MARCO DEL CONTRATO N°017-2014-HNHU. 3. SOLICITO SE ORDENE A LA DEMANDADA EL PAGO DE UNA IMDENIZACIÓN POR DAÑOS Y PERJUICIOS, CORRESPONDIENTE A LOS DAÑOS POR LUCRO CESANTE Y DAÑO EMERGENTE QUE FUERON OCASIONADOS POR EL INCUMPLIMIENTO DEL LAUDO ARBITRAL POR PARTE DEL HNHU. 4. SOLICITO SE ORDENE A LA DEMANDADA EL PAGO DE INTERESES LEGALES Y MORATORIOS, MÁS LOS COSTOS Y COSTAS DEL PROCESO, LOS CUALES DEBERÁN SER LIQUIDADOS AL MOMENTO DE QUE SE EXPIDA EL LAUDO.
7 | 407-2020 | 109-2018-CCL | ASONI LAB S.A.C. | INSTITUTO NACIONAL DE SALUD DEL NIÑO DE SAN BORJA | CONTRATO N°178-2019-INSN-SB | 22 DE ABRIL DEL 2021 | 1. SOLICITA SE DEJE SIN EFECTO LA RESOLUCIÓN DE CONTRATO COMUNICADAS VÍA NOTARIAL EL DÍA 10 DE ENERO DE 2020. 2. SE ORDENE A LA ENTIDAD DEMANDADA SE DECLARE QUE NO TIENE LA CULPA EN LA DEMORA PRODUCIDA EN LA ENTREGA DE LA ORDEN DE COMPRA N°1421-2019 Y CONSECUENTEMENTE SE AMPLÍE EL PLAZO PARA ESE EFECTO. POR LO TANTO, QUE SE DETERMINE QUE NO CORRESPONDE APLICAR PENALIDAD ALGUNA. 3. SE RESUELVA EL CONTRATO SIN RESPONSABILIDAD PARA LAS PARTES, Y SE RESUELVA LA CARTA FIANZA DE FIEL CUMPLIMIENTO CORRESPONDA AL CONTRATO. SE PRECISA DEL CONSIGNATARIO DEL DOCUMENTO AIR WAYBILL N°057-88237800 A NOMBRE DEL DEMANDANTE, QUE DEBERÁ SER DIRIGIDO A LA SUNAT - ADUANAS CONFIRMANDO QUE LOS MEDICAMENTOS SON PROPIEDAD DE LA EMPRESA ASONI. 4. SE ORDENE LA ENTIDAD DEMANDADA ELPAGO DE TODAS LAS COSTAS Y COSTOS QUE GENERE LA TRAMITACIÓN DEL PROCESO ARBITRAL. | LAUDO TOTAL
8 | 1725-2017 | S/N | CONSORCIO EUGENIO FAUSTO JIMENÉZ CHAVARRÍA- INGENIERÍA 2000 S.A.C. | INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS NEUROLÓGICAS | CONTRATO N°090-2016-INCN "SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA SALA SAN LUIS" | 28 DE ABRIL DEL 2021 | 1. SE DEJE SIN EFECTO LA RESOLUCIÓN PARCIAL DEL CONTRATO N°090-2016-INCN CORRESPONDIENTE AL "SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA SALA SAN LUIS" COMUNICADA MEDIANTE CARTA NOTARIAL N°007-2017-INCN-J-LOG DE FECHA 16 DE ENERO DEL 2017. 2. SE ORDENE A LA ENTIDAD AUTORIZAR LA INSTALACIÓN DE LAS PUERTAS DE MADERA MARUPA QUE CORRESPONDE A LAS PARTIDAS 06.02,06.03 Y 06.04 DEL CONTRATO N°090-2016-INCN CORRESPONDIENTE AL "SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA SALA DE SAN LUIS". 3. SE ORDENE AL INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS NEUROLÓGICAS EL PAGO DE LA SUMA DE S/. 29,283.28 SOLES A FAVOR DE LA PARTE DEMANDANTE AL HABER DADO CUMPLIMIENTO ÍNTEGRO A LAS ABLIGACIONES DERIVADAS DEL CONTRATO N°090-2016-INCN CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA SALA DE SAN LUIS" 4. SE ORDENE A LA ENTIDAD CUMPLIR CON EL PAGO DE LAS COSTAS Y COSTOS DERIVADOS DEL PRESENTE PROCESO ARBITRAL. | LAUDO PARCIAL
9 | 1888-2020 | 0291-2020-CCL | CORPORACIÓN SENSUS S.A. | PROGRAMA NACIONAL DE INVERSIONES EN SALUD (PRONIS) | CONTRATO DE EJECUCIÓN DE OBRAS N°41-2011-PARSALUD/BID | 14 DE MAYO DEL 2021 | 1. SI CORRESPONDE O NO DECLARAR QUE EL SEÑOR JAVIER LA ROSA CALLE CARECE DE COMPETENCIAS PARA ACTUAR COMO CONCILIADOR EN UN PROCESO DE CONCILIACIÓN DECISORIA RESPECTO A LA COTROVERSIA ORIGINADA SOBRE LA AMPLIACIÓN DE PLAZO N°2 DE LA OBRA "AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE CENTRO DE SALUD QUEROBAMBA". 2. SI CORRESPONDE O NO DECLARAR QUE EL SEÑOR JAVIER LA ROSA CALLE CARECE DE COMPETENCIA PARA ACTUAR COMO CONCILIADOR EN UN PROCESO DE CONCILIACIÓN DECISORIA RESPECTO A LA CONTROVERSIA ORIGINADA SOBRE LA AMPLIACIÓN DE PLAZO N°3 DE LA OBRA "AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE CENTRO DE SALUD QUEROBAMBA" 3. DETERMINAR SI CORRESPONDE O NO DECLARAR QUE EL SEÑOR JAVIER LA ROSA CALLE CARECE DE COPETENCIA PARA ACTUAR COMO CONCILIADORA EN UN PROCESO DE CONCILIACIÓN DECISORIA RESPECTO A LA CONTROVERSIA ORIGINADA SOBRE LA APLICACIÓN DE PENALIDAD POR ATRASO EN DE LA OBRA "AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE CENTRO DE SALUD QUEROBAMBA". 4. DETERMINAR SI CORRESPONDE O NO DECLARAR QUE LA CONTRATISYA DEBE ASUMIR LOS COSTOS POR LA EXTENSIÓN DE LOS SERVICIOS DE SUPERVISIÓN EN LOS CASOS QUE LOS ATRASOS EN LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS, POR CAUSAS IMPUTABLES AL CONTRATISTA, GENERE DICHA EXTENSIÓN DE SERVICIOS, LO QUE DEBERÁ ESTIMARSE Y DESCONTARSE EN LAS VALORIZACIONES PENDIENTES Y DE SER NECESARIO EN LA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE OBRAS N°041-2011/PARSALUD/BID. DETERMINAR SI CORRESPONDE O NO ORDENAR A LA CONTRATISTA EL REEMBOLSO Y PAGO DE TODOS LOS GASTOS Y COSTOS DERIVADOS POR CUALQUIER CONCEPTO DEL PRESENTE PROCESO ARBITRAL. | LAUDO TOTAL
10 | 3246-2020 | 2950-322-200 | FARMACEUTICA OTARVASQ S.A.C. | CENTRO NACIONAL DE ABASTECIMIENTO DE RECURSOS ESTRATÉGICOS EN SALUD - CENARES | CONTRATO N°450-2020-CENARES/MINSA | 23 DE JUNIO DEL 2021 | 1. SE DEJE SIN EFECTO LA CARTA N°77-2020-DG-CENARES/MINSA DE FECHA 10 DE AGOSTO DE 2020 Y EL MEMORANDU, N°4575-2020-CADQDCENARES/MNSA Y, EN CONSECUENCIA SE DISPONGA LA APROBACIÓN DE DICHA SOLICITUD DE AMPLIACIÓN DE PLAZO DE 32 DÍAS CALENDARIOS. 2.SE APRUEBE LA SOLICITUD DE AMPLIACIÓN DE PLAZO DE 32 DÍAS CALENDARIOS SOLICITADA, SE DISPONGA LA DEVOLUCIÓN DE LA SUMA ASCENDENTE A S/. 210,000. 00 SOLES QUE FUE APLICADA POR CONCEPTO DE PENALIDAD MORATORIA. 3. SOLICITA SE DEJE SIN EFECTO LA PENALIDAD APLICADA POR LA SUMA ASCENDENTE A S/. 210,000.00 SOLES, AL HABER SUSTENTADO DE FORMA OBJETIVA QUE EL RETRASO EN LA ENTREGA DE LOS PRODUCTOS FUE JUSTIFICADO; Y, POR TANTO EL MAYOR TIEMPO TRANSCURRIDO NO LE RESULTA IMPUTABLE A OTARVASQ. 4.SE DECLARE EL PAGO DE LAS COSTAS Y COSTOS DEL PROCESO ARBITRAL A CARGO DE LA ENTIDAD DEMANDA.
11 | 3637-2019 | 0749-2019-CCL | CONSORCIO SUPERVISOR HUANCAVELICA | PROGRAMA NACIONAL DE INVERSIONES EN SALUD (PRONIS) | CONTRATO N°001-2019-PRONIS | 22 DE JUNIO DEL 2021 | 1. SOLICITA QUE LA ENTIDAD PAGUE LAS VALORIZACIONES MENSUALES POR EL SERVICIO PRESTADO CONFORME CON EL SISTEMA DE TARIFAS PACTADO EN EL CONTRATO, CORRESPONDIENTE AL SERVICIOS DE SUPERVISIÓN PRESTADP DESDE SETIEMBRE DE 2019 HASTA OCTUBRE DEL 2020. | LAUDO TOTAL
12 | 5025-2020 | 799-2019-CCL | DELTALAB PERÚ E.I.R.L. | HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA | CONTRATO N°032-2019-HNAL-OEA | 10 DE JUNIO DEL 2021 | 1. SE DEJE SIN EFECTO LA RESOLUCIÓN DE CONTRATO NOTIFICADA MEDIANTE CARTA NOTARIAL N°256-2019-OEA-2019-HNAL EL DÍA 07 DE OCTUBRE DEL 2019. 2.SE DETERMINE QUE LAS PRUEBAS AL EQUIPO DEBEN REALIZARSE BAJO EL PROTOCOLO DEL FABRICANTE PROPUESTO EN LA OFERTA TÉCNICA (QUE FORMA PARTE INTEGRANTE DEL CONTRATO) Y NO BAJO UNA METODOLOGÍA O PROTOCOLO DIFERENTE. 3. EN LO QUE RESPECTA A LAS 03 ENTREGAS O PRESTACIONES DE LOS "REACTIVOS" SE SOLICITA: QUE LOS REACTIVOS SUMINISTRADOS NO TUVIERON OBSERVACIONES, QUE SE TENGA POR RECIBIDOS DE MANERA CONFORME LOS REACTIVOS Y LAS 3 ENTREGAS HAN QUEDADO "CONSENTIDAS", NO CABIENDO OBSERVACIONES. 4. SE OTORGA O CONCEDA LA CONFORMIDAD DE LAS 3 PRIMERAS PRESTACIONES DE LOS "REACTIVOS" 5. SE ORDENE EL PAGO DE LAS PRESTACIONES: PRIMERA ENTREGA S/.24,250.00 SOLES, SEGUNDA ENTREGA S/. 24,250.00 Y LA TERCERA ENTREGA POR S/. 24,250.00 SIENDO UN TOTAL DE S/. 72,750.00, MÁS LOS INTERESES DEVENGADOS. 6. SE ORDENE AL DEMANDADO QUE EMITA LA CONFORMIDAD EN UN PLAZO NO MAYOR DE 3 DÍAS HÁBILES DE HABER QUEDADO CONSENTIDA EL LAUDO. 7. QUE, AL DEJAR SIN EFECTO LA RESOLUCIÓN CONTRACTUAL, SOLICITA QUE SE ORDENE QUE SE CONTINUÉ CON EL SUMINISTRO DE LOS BIENES, ES DECIR , CON LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO Y OBLIGACIONES, DEBIENDO CUMPLIR LA ENTIDAD CON EMITIR LA CUARTA ORDEN DE COMPRA HASTA LA DÉCIMO SEGUNDA ENTREGA. 8. SE ORDENE EL PAGO DE LOS GASTOS FINANCIEROS QUE VENIMOS ASUMIENDO POR LA RENOVACIÓN DE LA CARTA DE FIANZA POR LA GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO. 9. SE ORDENE EL PAGOS DE LAS COSTAS Y COSTOS DEL PROCESO, HONORARIOS DEL ARBITRAJE, DERECHOS ADMINISTRATIVO Y DEMÁS GASTOS QUE GENERE EL PRESENTE ARBITRAJE. | LAUDO PARCIAL
13 | 3556-2019 | 739-2019-CCL | ASSIS E.I.R.L. | INSTITUTO NACIONAL DE SALUD DEL NIÑO DE SAN BORJA | CONTRATO DE SERVICIOS N°081-2019-INSN-SB | 08 DE JUNIO DEL 2021 | 1. SE DECLARE NULO E INEFICAZ LA CARTA NOTARIAL N°00003-2019-UAD-INSNSB DE FECHA DE RECEPCIÓN DE 16 DE OCTUBRE DEL 2019 QUE CONTIENE LA RESOLUCIÓN DIRECTORAL N°220-2019-DG-INSNSB, ASÍ COMO, LOS DOCUMENTOS QUE LA CONTIENE, EN CONSECUENCIA, SE DEJE SIN EFECTO LAS RESOLUCIONES DEL CONTRATO. 2. SE DECLARE VÁLIDO LAS RESOLUCIONES DE CONTRATO PRACTICADAS POR EL CONTRATISTA MEDIANTE CARTAS NOTARIALES EN FECHA 09 DE OCTUBRE DEL 2019, POR INCUMPLIMINETO DE OBLIGACIONES ESENCIALES CONTRACTUALES. 3. SE ORDENE A LA ENTIDAD EL PAGO DE VALORIZACIONES PENDIENTES DE ACREENCIAS POR INCUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES ESENCIALES CONTRACTUALES. 4.SE ORDENE EL PAGO INDEMNIZATORIO CORRESPONDIENTE POR EL DAÑO CAUSADO PRODUCTO DE LA DECLARATORIA DE NULIDAD Y EL INCUMPLIMIENTO EN EL PAGO DE OBLIGACIONES ESENCIALES. CONTRACTUALES. .SE DECLARE LA CONDENA DE COSTOS EN CONTRA DE LAS PARTES EMPLAZADAS, RESPECTO A LOS GASTOS QUE DEMANDE EL PRESENTE PROCESO ARBITRAL. | LAUDO PARCIAL
CUADRO DE CONCILIACIONES DEL II TRIMESTE - AÑO 2021
N° | LEGAJO | EXPEDIENTE | SOLICITANTE | INVITADO | MATERIA | FECHA DEL ACTA | PRETENSIÓN | ACTA
1 | 3441-2020 | 280-2020A | DISTRIBUIDORA DROGUERIA SAGITARIA | INSTITUTO NACIONAL DE ENFERMEDADES NEOPLASICAS | EJECUCION CONTRACTUAL | 12 DE MAYO DEL 2021 | 1. SE DEJE SIN EFECTO LA DECLARACIÓN DE IMPROCEDENCIA DE NUESTRA SOLICITUD DE AMPLIACIÓN DE PLAZO DE LA ORDEN DE COMPRA N°3209. 2. SE OTORGUE LA AMPLIACIÓN DE PLAZO. 3. Y EN CONSECUENCIA, SE DEVUELVA LA PENALIDAD MAL APLICADA. | ACUERDO TOTAL
2 | 2113-2019 | 17-2021-JUS | INSTITUTO NACIONAL DE SALUD DEL NIÑO SAN BORJA | LIZET ELIZABETH LLANES DIONICIO | OBLIGACION DE DAR SUMA DE DINERO | 03 DE JUNIO DEL 2021 | LA INVITADA DEBERÁ PAGAR LA SUMA DE S/. 7,600.00 SOLES MÁS LOS INTERESES LEGALES GENERADOS A FAVOR DEL INSTITUTO NACIONAL DE SALUD DEL NIÑO - SAN BORJA POR CONCEPTO DE OBLIGACIÓN DE DAR SUMA DE DINERO (DEVOLUCIÓN DE DOBLE PERCEPCION) | ACUERDO TOTAL
3 | 2116-2019 | 15-2021-JUS | INSTITUTO NACIONAL DE SALUD DEL NIÑO SAN BORJA | FRIDA CIRILA ABAD BERNARDO | OBLIGACION DE DAR SUMA DE DINERO | 03 DE JUNIO DEL 2021 | LA INVITADA DEBERÁ PAGAR LA SUMA DE S/. 7,600 SOLES MÁS LOS INTERESES LEGALES GENERADOS A FAVOR DEL INSTITUTO NACIONAL DE SALUD DEL NIÑO SAN BORJA POR CONCEPTO DE OBLIGACIÓN DE DAR SUMA DE DINERO (DEVOLUCIÓN DE DOBLE PERCEPCIÓN) | ACUERDO TOTAL
4 | S/N LEG. | 190-2021-CONC | HOSPITAL SAN JUAN DE LURIGANCHO | RIMAC SEGUROS Y REASEGUROS | OBLIGACION DE DAR SUMA DE DINERO | 09 DE JUNIO DEL 2021 | ESTABLECER LA OBLIGACIÓN DE PAGO POR LAS PRESTACIONES DE SALUD BRINDADAS A PACIENTES QUE SE ENCONTRABAN COBERTURADOS POR EL SEGURO OBLIGATORIO DE ACCIDENTES DE TRÁNSITO - SOAT- DE RÍMAC SEGUROS Y REASEGUROS POR EL MONTO DE S/. 8,058.47 SOLES MÁS INTERESES LEGALES QUE ASCIENDEN A LA SUMA DE DE S/. 116.15 SOLES POR PARTE DE RIMAC SEGUROS Y REASEGUROS A FAVOR DEL HOSPITAL SAN JUAN DE LURIGANCHO. | ACUERDO TOTAL
5 | 5653-2020 | 120-2021-CONC | HOSPITAL SAN JUAN DE LURIGANCHO | PACIFICO COMPAÑÍA DE SEGUROS Y REASEGUROS | OBLIGACION DE DAR SUMA DE DINERO | 15 DE JUNIO DEL 2021 | ESTABLECER LA OBLIGACIÓN DE PAGO DE LAS PRESTACIONES DE SALUD BRINDADAS A PACIENTES QUE SE ENCONTRABAN COBERTURADOS POR EL SOAT DE PACÍFICO COMPAÑÍA DE SEGUROS Y REASEGUROS POR EL MONTO DE S/. 5,497.38 SOLES MÁS INTERESES LEGALES POR PARTE DE PACÍFICO COMPAÑIA DE SEGUROS Y REASEGUROS A FAVOR DEL HOSPITAL SAN JUAN DE LURIGANCHO. | ACUERDO TOTAL