## CONSOLIDADO
CONSOLIDADO GENERAL DE LAS EJECUCIONES DEL SECTOR 11: SALUD
AL MES DE OCTUBRE 2016
Año de Ejecución: 2016
Incluye: Sólo Proyectos
Pliego | PIM | Ejecución acumulada al 2016 (Devengado) | % Avance Ejecución
Sector 11: SALUD | 329387116 | 80801165 | 24.5308
011: M. DE SALUD | 238874067 | 71522671 | 29.9416
001-117 ADMINISTRACION CENTRAL - MINSA | 194709837 | 50737197 | 26.0578
022-138: DIRECCION DE SALUD II LIMA SUR | 15208061 | 8382046 | 55.1158
123-1315 PROGRAMA DE APOYO A LA REFORMA DEL SECTOR SALUD - PARSALUD | 28956169 | 12403428 | 42.8352
131: INSTITUTO NACIONAL DE SALUD | 10875243 | 1166700 | 10.728
136: INSTITUTO NACIONAL DE ENFERMEDADES NEOPLASICAS - INEN | 60000000 | 3837818 | 6.3964
137: INSTITUTO DE GESTION DE SERVICIOS DE SALUD | 19637806 | 4273976 | 21.764

## PLIEGO MINSA
EJECUCIONES DE LAS UNIDADES EJECUTORAS DEL PLIEGO 011 DEL MINISTERIO DE SALUD
AL MES DE OCTUBRE 2016
Código SNIP | Denominación del Proyecto | Ppto. Total del Proyecto | Ppto. Ejecución Acumulada al 2015 | AÑO 2016 |  |  |  |  | Ejecución Total Acumulada del PIP | % Avance Ejecución respecto al Ppto. Total del Proyecto
|  |  |  | Ppto. 2016 (PIM) | Ejecución acumulada al mes de Setiembre (Devengado) | Nivel de Ejecución Mes Oct. (Devengado) | Ppto. Ejecución acumulada 2016 | % Avance Ejecución
| TOTAL PLIEGO 011: MINISTERIO DE SALUD |  | 1540748121.17 | 238874067 | 61278142 | 10244529 | 71522671 | 29.9416 | 1612270792.17
| 001-117 ADMINISTRACION CENTRAL - MINSA |  | 1050209357.01 | 194709837 | 40938997 | 9798200 | 50737197 | 26.0578 | 1100946554.01
| 2001621: ESTUDIOS DE PRE-INVERSION |  |  | 538500 | 127500 | 127500 | 255000 | 47.3538 | 255000
74531 | 2062622: MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL CENTRO DE SALUD SAN CLEMENTE DE LA MICRORED SAN CLEMENTE, RED Nº 2 CHINCHA-PISCO, DIRESA ICA | 4245500.71 | 3533040.7 | 83768 | 83768 |  | 83768 | 100 | 3616808.7 | 85.1916
66253 | 2063067: NUEVO INSTITUTO NACIONAL DE SALUD DEL NIÑO, INSN, TERCER NIVEL DE ATENCION, 8VO NIVEL DE COMPLEJIDAD, CATEGORIA III-2, LIMA -PERU | 309614383.63 | 300244494.73 | 1871554 | 193891 | 982295 | 1176186 | 62.8454 | 301420680.73 | 97.3536
76065 | 2063552: FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE PISCO - DIRESA ICA | 56221186 | 96144441.39 | 175733 | 72631 |  | 72631 |  | 96217072.39 | 171.1402
72056 | 2078218: FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL REGIONAL DE ICA - DIRESA ICA | 157104617.79 | 156261352.84 | 1813872 | 1389 | 1744451 | 1745840 | 96.2493 | 158007192.84 | 100.5745
74505 | 2078555: RECONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA Y MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL SANTA MARIA DEL SOCORRO-ICA | 78610205.05 | 76333147.26 | 173104 | 39440 |  | 39440 | 22.784 | 76372587.26 | 97.1535
58330 | 2088779: FORTALECIMIENTO DE LA ATENCION DE LOS SERVICIOS DE EMERGENCIA Y SERVICIOS ESPECIALIZADOS - NUEVO HOSPITAL EMERGENCIAS VILLA EL SALVADOR | 255270770.75 | 237041309.23 | 12842276 | 7471160 | 1582951 | 9054111 | 70.5024 | 246095420.23 | 96.4056
57894 | 2088781: FORTALECIMIENTO DE LA ATENCION DE LOS SERVICIOS DE EMERGENCIAS Y SERVICIOS ESPECIALIZADOS - NUEVO HOSPITAL DE LIMA ESTE - VITARTE | 159384974 | 114524774.6 | 44860200 | 32949218 | 5361003 | 38310221 | 85.3991 | 152834995.6 | 95.8905
127258 | 2134861: MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA DEL CENTRO DE SALUD I -4 PUEBLO NUEVO DE COLAN - PAITA | 5208898.03 | 1946957.14 | 1 | 0 |  | 0 | 0 | 1946957.14 | 37.3775
211959 | 2156215: MEJORAMIENTO DEL TRANSPORTE ASISTIDO DE PACIENTES POR LA VIA ACUATICA-FLUVIAL DEL CENTRO DE SALUD I-4 CABALLOCOCHA, DISTRITO DE RAMON CASTILLA, PROVINCIA DE RAMON CASTILLA, DEPARTAMENTO DE LORETO | 160194.3 | 0 | 68214 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
212025 | 2156216: MEJORAMIENTO DEL TRANSPORTE ASISTIDO DE PACIENTES POR LA VIA ACUATICA-FLUVIAL DEL CENTRO DE SALUD I-4 NAUTA, DISTRITO DE NAUTA, PROVINCIA DE LORETO, DEPARTAMENTO DE LORETO | 160194.3 | 0 | 68214 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
212030 | 2156217: MEJORAMIENTO DEL TRANSPORTE ASISTIDO DE PACIENTES POR LA VIA ACUATICA-FLUVIAL DEL CENTRO DE SALUD I-4 REQUENA, DISTRITO DE REQUENA, PROVINCIA DE REQUENA, DEPARTAMENTO DE LORETO | 160194.3 | 0 | 68214 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
211942 | 2156218: MEJORAMIENTO DEL TRANSPORTE ASISTIDO DE PACIENTES POR LA VIA ACUATICA-FLUVIAL DEL CENTRO DE SALUD I-4 BELLAVISTA NANAY, DISTRITO DE PUNCHANA, PROVINCIA DE MAYNAS, DEPARTAMENTO DE LORETO | 160194.3 | 0 | 68214 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
212032 | 2156219: MEJORAMIENTO DEL TRANSPORTE ASISTIDO DE PACIENTES POR LA VIA ACUATICA-FLUVIAL DEL CENTRO DE SALUD I-4 SAN LORENZO, DISTRITO DE BARRANCA, PROVINCIA DE DATEM DEL MARAÑON, DEPARTAMENTO DE LORETO | 160194.3 | 0 | 68214 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
211985 | 2156220: MEJORAMIENTO DEL TRANSPORTE ASISTIDO DE PACIENTES POR LA VIA ACUATICA-FLUVIAL DEL CENTRO DE SALUD I-4 CONTAMANA, DISTRITO DE CONTAMANA, PROVINCIA DE UCAYALI, DEPARTAMENTO DE LORETO | 160194.3 | 0 | 68214 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
212018 | 2156221: MEJORAMIENTO DEL TRANSPORTE ASISTIDO DE PACIENTES POR LA VIA ACUATICA-FLUVIAL DEL CENTRO DE SALUD I-3 LAGUNAS, DISTRITO DE LAGUNAS, PROVINCIA DE ALTO AMAZONAS, DEPARTAMENTO DE LORETO | 160194.3 | 0 | 68214 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
212042 | 2156223: MEJORAMIENTO DEL TRANSPORTE ASISTIDO DE PACIENTES POR LA VIA ACUATICA-FLUVIAL DEL CENTRO DE SALUD I-3 PEVAS, DISTRITO DE PEVAS, PROVINCIA DE RAMON CASTILLA, DEPARTAMENTO DE LORETO | 160194.3 | 0 | 68214 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
212045 | 2156224: MEJORAMIENTO DEL TRANSPORTE ASISTIDO DE PACIENTES POR LA VIA ACUATICA-FLUVIAL DEL CENTRO DE SALUD I-3 MAYPUCO, DISTRITO DE URARINAS, PROVINCIA DE LORETO, DEPARTAMENTO DE LORETO | 160194.3 | 0 | 68214 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
212047 | 2156225: MEJORAMIENTO DEL TRANSPORTE ASISTIDO DE PACIENTES POR LA VIA ACUATICA-FLUVIAL DEL CENTRO DE SALUD I-3 SANTA MARIA DE NANAY, DISTRITO DE ALTO NANAY, PROVINCIA DE MAYNAS, DEPARTAMENTO DE LORETO | 160194.3 | 0 | 68214 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
173538 | 2160319: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL REGIONAL DANIEL A CARRION - DISTRITO DE YANACANCHA - PROVINCIA DE PASCO - REGION PASCO | 210456333.84 | 59185442.82 | 95509 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59185442.82 | 28.1224
220449 | 2164566: MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE REFERENCIA Y CONTRAREFERENCIA DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA REGION PASCO | 8633260.83 | 0 | 392209 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
227712 | 2172664: MEJORAMIENTO DEL TRANSPORTE ASISTIDO DE PACIENTES POR LA VIA ACUATICA-FLUVIAL DEL CENTRO DE SALUD I-3 SARAMIRIZA, DISTRITO DE MANSERICHE, PROVINCIA DE DATEM DEL MARAÑON, DEPARTAMENTO DE LORETO | 160194.3 | 0 | 68214 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
236791 | 2177578: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ATENCION PREHOSPITALARIA Y TRANSPORTE ASISTIDO DE PACIENTES EN SITUACION DE EMERGENCIA O URGENCIA POR LA VIA ACUATICA-FLUVIAL DEL C.S. I-4 SANTA CLOTILDE, DISTRITO DE NAPO, PROVINCIA DE MAYNAS, DEPARTAMENTO DE LORETO | 313828.8 | 0 | 29486 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
233952 | 2177579: MEJORARMIENTO DEL SERVICIO DE ATENCION PREHOSPITALARIA Y TRANSPORTE ASISTIDO DE PACIENTES EN SITUACION DE EMERGENCIA O URGENCIA POR LA VIA ACUATICA-FLUVIAL DEL P.S. I-2 ANGOTEROS, DISTRITO TORRES CAUSANA, PROVINCIA DE MAYNAS, DEPARTAMENTO DE LORETO | 165844.3 | 0 | 62564 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
236784 | 2177580: MEJORAMIENTO DE SERVICIO DE ATENCION PREHOSPITARIA Y TRANSPORTE ASISTIDO DE PACIENTES EN SITUACION DE MERGENCIA O URGENCIA POR LA VIA ACUATICA-FLIVIAL DEL C.S. I-3 MAZAN, PROVINCIA DE MAYNAS, DEPARTAMENTO DE LORETO | 165844.3 | 0 | 62564 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
236787 | 2177581: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ATENCION PREHOSPITALARIA Y TRANSPORTE ASISTIDO DE PACIENTES EN SITUACION DE EMERGENCIA O URGENCIA POR LA VIA ACUATICA-FLUVIAL DEL P.S. I-1 NUEVA LIBERTAD, DISTRITO DE NAPO, PROVINCIA DE MAYNAS, DEPARTAMENTO DE LORETO | 165844.3 | 0 | 62564 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
234050 | 2177582: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ATENCION PREHOSPITALARIA Y TRANSPORTE ASISTIDO DE PACIENTES EN SITUACION DE EMERGENCIA O URGENCIA POR LA VIA ACUATICA-FLUVIAL DEL P.S. I-1 RUMIRUMI, DISTRITO DE NAPO, PROVINCIA DE MAYNAS, DEPARTAMENTO DE LORETO | 165844.3 | 0 | 62564 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
236788 | 2177583: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ATENCION PREHOSPITALARIA Y TRANSPORTE ASISTIDO DE PACIENTES EN SITUACION DE EMERGENCIA O URGENCIA POR LA VIA ACUATICA-FLUVIAL DEL P.S. I-1 SAN RAFAEL, DISTRITO DE NAPO, PROVINCIA DE MAYNAS, DEPARTAMENTO DE LORETO | 165844.3 | 0 | 62564 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
236793 | 2177584: MEJORAMIENTO EL SERVICIO DE ATENCION PREHOSPITALARIA Y TRANSPORTE ASISTIDO DE PACIENTES EN SITUACION DE EMERGENCIA O URGENCIA POR LA VIA ACUATICA-FLUVIAL DEL P.S. I-1 TACSHA CURARAY, DISTRITO DE NAPO, PROVINCIA DE MAYNAS, DEPARTAMENTO DE LORETO | 165844.3 | 0 | 62564 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
234064 | 2177585: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ATENCION PREHOSPITALARIA Y TRANSPORTE ASISTIDO DE PACIENTES EN SITUACION DE EMERGENCIA O URGENCIA POR LA VIA ACUATICA-FLUVIAL DEL P.S. I-2 CABO PANTOJA, DISTRITO TORRES CAUSANA, PROVINCIA MAYNAS, DEPARTAMENTO DE LORETO | 165844.3 | 0 | 62564 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 2183980: CONSTRUCCION DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD ESTRATEGICOS |  | 0 | 80131048 | 0 |  | 0 | 0 | 0
175890 | 2189846: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD EN EL ESTABLECIMIENTO DE SALUD I-3 VICTOR RAUL HAYA DE LA TORRE, DEL DISTRITO DE PIURA, PROVINCIA DE PIURA, DEPARTAMENTO DE PIURA | 5794600 | 2696523.23 | 1 | 0 |  | 0 | 0 | 2696523.23 | 46.5351
287453 | 2194947: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL PUESTO DE SALUD NINANTAYA, DEL CENTRO POBLADO DE NINANTAYA, DISTRITO DE MOHO, PROVINCIA DE MOHO - PUNO | 2956150 | 0 | 282751 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
245998 | 2196667: MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD CACHORA DE LA MICRO RED MICAELA BASTIDAS DEL DISTRITO DE SAN PEDRO DE CACHORA, PROVINCIA DE ABANCAY - APURIMAC | 3991201.82 | 1699185 | 1 | 0 |  | 0 | 0 | 1699185 | 42.5733
288895 | 2202471: MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DEL CENTRO DE SALUD DE SORAS, DISTRITO DE SORAS - PROVINCIA DE SUCRE - AYACUCHO | 3194652 | 0 | 1194652 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
303966 | 2235623: AMPLIACION DE LA CAPACIDAD DE ATENCION HOSPITALARIA FLEXIBLE ANTE EMERGENCIAS Y DESASTRES EN LIMA METROPOLITANA | 92290500 | 0 | 1028422 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
256053 | 2250021: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE ATENCION DOMICILIARIA AL ADULTO MAYOR Y PACIENTE ONCOLOGICO EN SITUACION DE DEPENDENCIA EN LA REGION CALLAO | 1095260.19 | 598688.07 | 9548 | 0 |  | 0 | 0 | 598688.07 | 54.6617
294424 | 2251136: MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DEL HOSPITAL LUCIO ALDAZABAL PAUCA DE REDES HUANCANE, PROVINCIA DE HUANCANE - REGION PUNO | 62071451 | 0 | 550900 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
316436 | 2262442: MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD DE ATENCION DE LOS PUESTOS DE SALUD JOSE OLAYA, JOSE GALVEZ Y SANTA ROSA DE CAMONASHARI, CATEGORIA I-1, DEL DISTRITO DE PERENE, PROVINCIA DE CHANCHAMAYO - DEPARTAMENTO DE JUNIN EN EL MARCO DE LA ESTRATEGIA SANITARIA NACI | 287785 | 0 | 224000 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
316441 | 2262719: MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD DE ATENCION DEL PUESTO DE SALUD VILLA VICTORIA, CHONTAKIARI Y MIGUEL GRAU DEL DISTRITO DE RIO NEGRO Y SAN ANDRES Y PALMAPAMPA DEL DISTRITO DE COVIRIALI, CATEGORIA I-1 PROVINCIA DE SATIPO - DEPARTAMENTO DE JUNIN EN EL MARC | 287785 | 0 | 224000 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
327905 | 2285839: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD LLATA, DISTRITO DE LLATA, PROVINCIA DE HUAMALIES - REGION HUANUCO | 63299811 | 0 | 16000000 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
159298 | 2286124: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD HUARI, DISTRITO Y PROVINCIA DE HUARI DEPARTAMENTO DE ANCASH | 71944623 | 0 | 31000000 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 022-138: DIRECCION DE SALUD II LIMA SUR |  | 21005815.68 | 15208061 | 8382046 | 0 | 8382046 | 55.1158 | 29387861.68
66385 | 2057397: MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DEL CENTRO DE SALUD SAN GENARO DE VILLA - MICRORED SAN GENARO DE VILLA - RED BARRANCO CHORRILLOS SURCO - DISA II LIMA SUR | 11574362 | 8293919.49 | 1560750 | 1155526 |  | 1155526 | 74.0366 | 9449445.49 | 81.6412
67889 | 2062724: EQUIPAMIENTO DE LAS UNIDADES FUNCIONALES DE ADMISION Y ARCHIVO DE HISTORIAS CLINICAS DE LOS EE.SS. DE LA MICRORED DE SALUD SANTA ANITA DE LA DIRECCION DE RED DE SALUD LIMA ESTE METROPOLITANA DISA IV LIMA ESTE | 150190 | 127843.33 | 2581 | 0 |  | 0 | 0 | 127843.33 | 85.1211
59728 | 2062729: EQUIPAMIENTO DEL AREA FUNCIONAL DE ADMISION DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA MICRORED DE SALUD CHOSICA II, DIRECCION DE RED DE SALUD LIMA ESTE METROPOLITANA, DIRECCION DE SALUD IV LIMA ESTE | 103421 | 94241.2 | 4576 | 0 |  | 0 | 0 | 94241.2 | 91.1239
59911 | 2062731: EQUIPAMIENTO DEL AREA FUNCIONAL DE ADMISION DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA MICRORED DE SALUD ATE III, DIRECCION DE RED DE SALUD LIMA ESTE METROPOLITANA, DIRECCION DE SALUD IV LIMA ESTE | 109005 | 82916.15 | 1395 | 0 |  | 0 | 0 | 82916.15 | 76.0664
68489 | 2078514: OPTIMIZACION DE LA CAPACIDAD DE ATENCION DEL CENTRO MATERNO INFANTIL Y EMERGENCIA TABLADA DE LURIN | 5969055.15 | 5153413.14 | 9609 | 0 |  | 0 | 0 | 5153413.14 | 86.3355
38633 | 2086394: CONSTRUCCION E IMPLEMENTACION DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD ALFA Y OMEGA DE LA MICRORED DE SALUD ATE II, DIRECCION DE RED DE SALUD LIMA ESTE METROPOLITANA, DIRECCION DE SALUD IV LIMA ESTE |  | 2220967.52 | 126780 | 126780 |  | 126780 | 100 | 2347747.52 | #DIV/0!
108527 | 2092092: MEJORAMIENTO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD DEL PUESTO DE SALUD JESUS PODEROSO, MICRORED LEONOR SAAVEDRA - VILLA SAN LUIS, DRS SAN JUAN DE MIRAFLORES - VILLA MARIA DEL TRIUNFO - DISA II LIMA SUR | 2725244.36 | 2149316 | 260065 | 260063 |  | 260063 | 99.9992 | 2409379 | 88.4096
142233 | 2112501: MEJORA DE LA CAPACIDAD OPERATIVA DE LOS SERVICIOS DE ODONTOLOGIA DE LOS CENTROS DE SALUD DE LA MICRORED CHACLACAYO- DISA IV LIMA ESTE - LIMA | 347525.81 | 272460.27 | 40450 | 0 |  | 0 | 0 | 272460.27 | 78.4
111221 | 2112720: FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DEL CENTRO DE SALUD I-4 CESAR LOPEZ SILVA DE LA DISA II LIMA SUR | 3865203 | 89540.59 | 127932 | 0 |  | 0 | 0 | 89540.59 | 2.3166
111234 | 2112841: FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DEL CENTRO DE SALUD I-4 VILLA MARIA DEL TRIUNFO DE LA DISA II LIMA SUR | 14669819.58 | 435887.18 | 7363238 | 1789547 |  | 1789547 | 24.3038 | 2225434.18 | 15.1702
135106 | 2112851: CONSTRUCCION DEL ALMACEN PARA VACUNAS DE LA DIRECCION DE SALUD II LIMA SUR | 1187524.85 | 21350.62 | 139731 | 139730 |  | 139730 | 99.9993 | 161080.62 | 13.5644
141991 | 2113062: MEJORA DE LA CAPACIDAD OPERATIVA DE LOS SERVICIOS DE ODONTOLOGIA DE LOS CENTROS DE SALUD DE LA MICRORED ATE I - DISA IV LIMA ESTE - LIMA | 376317.74 | 306143.46 | 36540 | 0 |  | 0 | 0 | 306143.46 | 81.3524
142222 | 2113065: MEJORA DE LA CAPACIDAD OPERATIVA DE LOS SERVICIOS DE ODONTOLOGIA DE LOS CENTROS DE SALUD DE LA MICRORED SANTA ANITA DE LA DISA IV LIMA ESTE - LIMA | 412200.81 | 316136.38 | 42950 | 0 |  | 0 | 0 | 316136.38 | 76.6947
141811 | 2114082: MEJORA DE LA CAPACIDAD OPERATIVA DE LOS SERVICIOS DE ODONTOLOGIA DE LOS CENTROS DE SALUD DE LA MICRORED CHOSICA I - DISA IV LIMA ESTE - LIMA | 383114.81 | 313378.19 | 30450 | 0 |  | 0 | 0 | 313378.19 | 81.7975
142361 | 2114084: MEJORA DE LA CAPACIDAD OPERATIVA DE LOS SERVICIOS DE ODONTOLOGIA DE LOS CENTROS DE SALUD DE LA MICRORED ATE III- DISA IV LIMA ESTE - LIMA | 337182.6 | 273895.39 | 24360 | 0 |  | 0 | 0 | 273895.39 | 81.2306
143125 | 2131911: MEJORAMIENTO DE LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL CENTRO DE SALUD VILLA SAN LUIS DE LA MICRORED LEONOR SAAVEDRA - VILLA SAN LUIS, DE LA RED SAN JUAN DE MIRAFLORES - VILLA MARIA DEL TRIUNFO - DISA II LIMA SUR | 11777443.99 | 98446.13 | 5110400 | 4910400 |  | 4910400 | 96.0864 | 5008846.13 | 42.5291
142024 | 2134733: MEJORA LA CAPACIDAD OPERATIVA DE LOS SERVICIOS DE ODONTOLOGIA DE LOS CENTROS DE SALUD DE LA MICRORED ATE II - DISA IV LIMA ESTE - LIMA | 248885.52 | 207635.51 | 18270 | 0 |  | 0 | 0 | 207635.51 | 83.4261
142316 | 2134919: MEJORA DE LA CAPACIDAD OPERATIVA DE LOS SERVICIOS DE ODONTOLOGIA DE LOS CENTROS DE SALUD DE LA MICRORED CHOSICA II- DISA IV LIMA ESTE - LIMA | 296021.2 | 225191.47 | 24360 | 0 |  | 0 | 0 | 225191.47 | 76.0728
142355 | 2134923: MEJORA DE LA CAPACIDAD OPERATIVA DE LOS SERVICIOS DE ODONTOLOGIA DE LOS CENTROS DE SALUD DE LA MICRORED LA MOLINA- CIENEGUILLA DE LA DISA IV LIMA ESTE - LIMA | 312350.82 | 241557.66 | 35450 | 0 |  | 0 | 0 | 241557.66 | 77.3354
142289 | 2160767: MEJORA DE LA CAPACIDAD OPERATIVA DE LOS SERVICIOS DE ODONTOLOGIA DE LOS CENTROS DE SALUD DE LA MICRORRED EL AGUSTINO- DISA IV LIMA ESTE - LIMA | 354496 | 81576 | 194494 | 0 |  | 0 | 0 | 81576 | 23.0118
153123 | 2265367: AMPLIACION Y EQUIPAMIENTO DEL PUESTO DE SALUD LA FRATERNIDAD - HUAYCAN DE LA MICRORRED ATE I - RED LIMA ESTE METROPÒLITANA - DISA IV LIMA ESTE | 1069594.81 | 0 | 53680 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 123-1315: PROGRAMA DE APOYO A LA REFORMA DEL SECTOR SALUD - PARSALUD |  | 469532948.48 | 28956169 | 11957099 | 446329 | 12403428 | 42.8352 | 481936376.48
| 2001621: ESTUDIOS DE PRE-INVERSION |  | 17443619 | 9434872 | 2164333 | 265415 | 2429748 | 25.7528 | 19873367
27954 | 2088578: GESTION DEL PROGRAMA Y OTROS - SEGUNDA FASE DEL PROGRAMA DE APOYO A LA REFORMA DEL SECTOR SALUD - PARSALUD II | 97047900 | 95953323.04 | 231215 | 159271 |  | 159271 | 68.8844 | 96112594.04 | 99.0362
68162 | 2088588: MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD PARA BRINDAR ATENCION INTEGRAL A LAS MUJERES (GESTANTES, PARTURIENTAS Y MADRES LACTANTES), NIÑOS Y NIÑAS MENORES DE 3 AÑOS EN EL DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA | 48327512 | 47840117.7 | 399813 | 68800 | 32362 | 101162 | 25.3023 | 47941279.7 | 99.2008
67776 | 2088617: MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD PARA BRINDAR ATENCION INTEGRAL A LAS MUJERES (GESTANTES, PARTURIENTAS Y MADRES LACTANTES), NIÑOS Y NIÑAS MENORES DE 3 AÑOS EN EL DEPARTAMENTO DE HUANUCO | 67473062 | 65459313.2 | 1496536 | 896561 | 534 | 897095 | 59.9448 | 66356408.2 | 98.345
67514 | 2088618: MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD PARA BRINDAR ATENCION INTEGRAL A LAS MUJERES (GESTANTES, PARTURIENTAS Y MADRES LACTANTES) Y DE NIÑOS Y NIÑAS MENORES DE 3 AÑOS EN EL DEPARTAMENTO DE UCAYALI | 27764085 | 26600072 | 1030982 | 347392 | 195 | 347587 | 33.7142 | 26947659 | 97.0594
67623 | 2088619: MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD PARA BRINDAR ATENCION INTEGRAL A LAS MUJERES (GESTANTES, PARTURIENTAS Y MADRES LACTANTES) Y DE NIÑOS Y NIÑAS MENORES DE 3 AÑOS EN EL DEPARTAMENTO DE AMAZONAS | 57341870 | 50367992 | 7082593 | 5968244 | 7274 | 5975518 | 84.3691 | 56343510 | 98.2589
68101 | 2088620: MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD PARA BRINDAR ATENCION INTEGRAL A LAS MUJERES (GESTANTES, PARTURIENTAS Y MADRES LACTANTES), NIÑOS Y NIÑAS MENORES DE 3 AÑOS EN EL DEPARTAMENTO DE AYACUCHO | 35922461 | 36781313.9 | 235959 | 3249 | 110204 | 113453 | 48.0817 | 36894766.9 | 102.7067
68060 | 2088621: MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD PARA BRINDAR ATENCION INTEGRAL A LAS MUJERES (GESTANTES, PARTURIENTAS Y MADRES LACTANTES), NIÑOS Y NIÑAS MENORES DE 3 AÑOS EN EL DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA | 28315336 | 28241047.53 | 1211687 | 235996 | 16212 | 252208 | 20.8146 | 28493255.53 | 100.6284
68102 | 2088622: MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD PARA BRINDAR ATENCION INTEGRAL A LAS MUJERES (GESTANTES, PARTURIENTAS Y MADRES LACTANTES), NIÑOS Y NIÑAS MENORES DE 3 AÑOS EN LA REGION PUNO | 48238994 | 47164224.88 | 704076 | 64872 | 1477 | 66349 | 9.4236 | 47230573.88 | 97.9095
67932 | 2088623: MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD PARA BRINDAR ATENCION INTEGRAL A LAS MUJERES (GESTANTES, PARTURIENTAS Y MADRES LACTANTES) Y DE NIÑOS Y NIÑAS MENORES DE 3 AÑOS EN EL DEPARTAMENTO DE APURIMAC | 30360496 | 29080692.38 | 568617 | 146827 | 466 | 147293 | 25.9037 | 29227985.38 | 96.2698
68114 | 2088624: MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD PARA BRINDAR ATENCION INTEGRAL A LAS MUJERES (GESTANTES, PARTURIENTAS Y MADRES LACTANTES) Y DE NIÑOS Y NIÑAS MENORES DE 3 AÑOS EN LA REGION DEL CUSCO | 23763327 | 23242422.95 | 488523 | 441144 | 6585 | 447729 | 91.6495 | 23690151.95 | 99.6921
268462 | 2183907: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL QUILLABAMBA DISTRITO DE SANTA ANA, PROVINCIA DE LA CONVENCION Y DEPARTAMENTO DE CUSCO | 129685285.19 | 1249864.9 | 2833933 | 762087 |  | 762087 | 26.8915 | 2011951.9 | 1.5514
256869 | 2250037: MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD ESTRATEGICO DE PUTINA, PROVINCIA SAN ANTONIO DE PUTINA - REGION PUNO | 25886132 | 0 | 245000 | 64955 |  | 64955 | 26.5122 | 64955 | 0.25093
294424 | 2251136: MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DEL HOSPITAL LUCIO ALDAZABAL PAUCA DE REDES HUANCANE, PROVINCIA DE HUANCANE - REGION PUNO | 62071451 | 0 | 1255062 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
319790 | 2271707: CREACION DE LA RED REGIONAL DE TELESALUD PARA LA ATENCION ESPECIALIZADA EN SALUD MATERNA NEONATAL EN LA DIRECCION REGIONAL DE SALUD HUANCAVELICA - REGION HUANCAVELICA | 879374 | 108945 | 770429 | 633368 | 5605 | 638973 | 82.9373 | 747918 | 85.0512
327681 | 2285573: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD PROGRESO, DEL DISTRITO DE CHIMBOTE, PROVINCIA DE SANTA, DEPARTAMENTO DE ANCASH | 43188164 | 0 | 966872 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
FUENTE DE INFORMACION: Transparencia Económica - MEF
Página Web: www.mef.gob.pe
http://apps5.mineco.gob.pe/transparencia/Navegador/default.aspx

## UE ADSCRITAS AL PLIEGO MINSA
EJECUCIONES DE LAS UNIDADES EJECUTORAS ADSCRITAS AL PLIEGO DEL
MINISTERIO DE SALUD - MES DE OCTUBRE 2016
Cód. SNIP | Unidad Ejecutora / Nombre del Proyecto | Ppto. Total del Proyecto | Ppto. Ejecución Acumulada al 2015 | AÑO 2016 |  |  |  |  | Ejecución Total Acumulada del PIP | % Avance Ejecución respecto al Ppto. Total del Proyecto
|  |  |  | Ppto 2016 (PIM) | Ejecución acumulada al mes de Setiembre (Devengado) | Nivel de Ejecución Mes Oct. (Devengado) | Ppto. Ejecución acumulada 2016 | % Avance Ejecución
| TOTAL UE ADSCRITAS AL PLIEGO MINSA |  | 166764958.36 | 90513049 | 8072201 | 1206293 | 9278494 | 10.251 | 176043452.36
| Pliego 131: INSTITUTO NACIONAL DE SALUD |  | 2260971 | 10875243 | 1148161 | 18539 | 1166700 | 10.728 | 3427671
238150 | 2172722: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL LABORATORIO QUIMICO TOXICOLOGICO OCUPACIONAL Y AMBIENTAL DEL CENSOPAS-INS, SEDE CHORRILLOS | 7690783.26 | 2242971 | 5449501 | 1148161 | 18539 | 1166700 | 21.4093 | 3409671 | 44.3345
227100 | 2178584: MEJORAMIENTO DE LAS AREAS TECNICAS Y AREAS DE INVESTIGACION DEL CENTRO NACIONAL DE SALUD PUBLICA DEL INSTITUTO NACIONAL DE SALUD SEDE CHORRILLOS | 9910910 | 18000 | 5425742 | 0 |  | 0 | 0 | 18000 | 0.18162
| Pliego 136: INSTITUTO NACIONAL DE ENFERMEDADES NEOPLASICAS - INEN |  | 50550324.6 | 60000000 | 3837818 |  | 3837818 | 6.3964 | 54388142.6
143957 | 2193990: AMPLIACION DE LA CAPACIDAD DE RESPUESTA EN EL TRATAMIENTO AMBULATORIO DEL CANCER DEL INSTITUTO NACIONAL DE ENFERMEDADES NEOPLASICAS, LIMA - PERU | 277993156 | 50550324.6 | 60000000 | 3837818 |  | 3837818 | 6.3964 | 54388142.6 | 19.5646
| Pliego 137: INSTITUTO DE GESTION DE SERVICIOS DE SALUD |  | 113953662.76 | 19637806 | 3086222 | 1187754 | 4273976 | 21.764 | 118227638.76
| Unidad Ejecutora 002-1551: HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA |  | 525281 | 1830275 | 475167 | 351600 | 826767 | 45.1717 | 1352048
182070 | 2170440: EQUIPAMIENTO DEL DEPARTAMENTO DE ANESTESIOLOGIA Y CENTRO QUIRURGICO DEL HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA | 1197216.14 | 387791 | 770420 | 163217 | 199600 | 362817 | 47.0934 | 750608 | 62.6961
206839 | 2172430: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE NEFROLOGIA DEL HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA - LIMA - LIMA | 1197345.1 | 137490 | 1059855 | 311950 | 152000 | 463950 | 43.7749 | 601440 | 50.2311
| Unidad Ejecutora 003-1552: HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO |  | 55260.89 | 22540 | 0 |  | 0 | 0 | 55260.89
220053 | 2178583: MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DEL SERVICIO DE NEUROCIRUGIA Y DE LA SALA DE OPERACIONES DEL HOSPITAL DOS DE MAYO | 9951775 | 33000 | 10701 | 0 |  | 0 | 0 | 33000 | 0.3316
271878 | 2197491: MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DEL SERVICIO DE OFTALMOLOGIA DEL HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO. | 3649603 | 22260.89 | 11839 | 0 |  | 0 | 0 | 22260.89 | 0.60995
| Unidad Ejecutora 004-1553: IGSS- HOSPITAL CAYETANO HEREDIA |  | 1795132.72 | 5766 | 5650 |  | 5650 | 97.9882 | 1800782.72
104190 | 2135032: MEJORAMIENTO DE LA COBERTURA DE ATENCION EN LOS SERVICIOS DEL DPTO. DE ODONTO-ESTOMATOLOGIA DEL HOSPITAL NACIONAL CAYETANO HEREDIA | 1800899.44 | 1795132.72 | 5766 | 5650 |  | 5650 | 97.9882 | 1800782.72 | 99.9935
| Unidad Ejecutora 007-1560: INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS NEUROLOGICAS - IGSS |  | 1497079.07 | 320602 | 0 |  | 0 | 0 | 1497079.07
117211 | 2108103: MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LA UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS DEL INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS NEUROLOGICAS | 2308127.64 | 1497079.07 | 320602 | 0 |  | 0 | 0 | 1497079.07 | 64.8612
| Unidad Ejecutora 009-1562: INSTITUTO NACIONAL DE REHABILITACION - IGSS |  | 66608929.8 | 6070219 | 380472 | -131996 | 248476 | 4.0934 | 66857405.8
16823 | 2056337: MEJORAMIENTO DE LA ATENCION DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD DE ALTA COMPLEJIDAD EN EL INSTITUTO NACIONAL DE REHABILITACION | 131606305.99 | 66608929.8 | 6070219 | 380472 | -131996 | 248476 | 4.0934 | 66857405.8 | 50.8011
| Unidad Ejecutora 012-1565: HOSPITAL NACIONAL HIPOLITO UNANUE - IGSS |  | 22503216.68 | 1581030 | 403087 | 269699 | 672786 | 42.5537 | 23176002.68
191262 | 2160763: MEJORAMIENTO DEL MONITOREO Y TRATAMIENTO EN LOS PACIENTES DE LOS DEPARTAMENTOS DE MEDICINA Y PEDIATRIA DEL HOSPITAL NACIONAL HIPOLITO UNANUE AGUSTINO, LIMA, LIMA | 12762215 | 12466878.95 | 200437 | 170000 | 0 | 170000 | 84.8147 | 12636878.95 | 99.0179
187772 | 2160769: EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO DE LOS DEPARTAMENTOS DE CIRUGIA Y GINECO - OBSTETRICIA DEL HOSPITAL NACIONAL HIPOLITO UNANUE, EL AGUSTINO, LIMA, LIMA | 11416931 | 10036337.73 | 1380593 | 233087 | 269699 | 502786 | 36.4181 | 10539123.73 | 92.3114
| Unidad Ejecutora 014-1567: HOSPITAL DE APOYO DEPARTAMENTAL MARIA AUXILIADORA - IGSS |  | 132400 | 1057352 | 321481 | 0 | 321481 | 30.4043 | 453881
263915 | 2197543: MEJORAMIENTO DEL EQUIPAMIENTO QUIRURGICO ESPECIALIZADO EN EL SERVICIO DE TORAX Y CARDIOVASCULAR DEL HOSPITAL MARIA AUXILIADORA UBICADO EN EL DISTRITO DE SAN JUAN DE MIRAFLORES, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE LIMA | 1151713.3 | 132400 | 945151 | 321481 | 0 | 321481 | 34.0137 | 453881 | 39.4092
233213 | 2249814: MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD DE DIAGNOSTICO DEL SERVICIO DE CONSULTORIOS EXTERNOS DE CIRUGIA DE CABEZA, CUELLO Y MAXILOFACIAL DEL HOSPITAL MARIA AUXILIADORA SAN JUAN DE MIRAFLORES, LIMA | 973858.22 | 0 | 24449 | 0 |  | 0
286531 | 2250895: MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DEL DEPARTAMENTO DE ONCOLOGIA DEL HOSPITAL MARIA AUXILIADORA SAN JUAN DE MIRAFLORES - LIMA | 1198961.83 | 0 | 47989 | 0 |  | 0
308562 | 2289595: MEJORAMIENTO DEL EQUIPAMIENTO ENDOSCOPICO GINECOLOGCO EN EL DEPARTAMENTO DE OBSTETRICIA Y GINECOLOGIA DEL HOSPITAL MARIA AUXILIADORA DEL DISTRITO DE SAN JUAN DE MIRAFLORES, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO LIMA | 975252 | 0 | 16460 | 0 |  | 0
310146 | 2289725: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE CIRUGIA PEDIATRICA DEL HOSPITAL MARIA AUXILIADORA DEL DISTRITO DE SAN JUAN DE MIRAFLORES, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO LIMA | 688392 | 0 | 11619 | 0 |  | 0
333135 | 2291694: MEJORAMIENTO DEL MONITOREO Y SUPERVISION DE LAS CIRUGIAS EN LA FASE INTRAOPERATORIA EN EL CENTRO QUIRURGICO DEL HOSPITAL MARIA AUXILIADORA, DISTRITO DE SAN JUAN DE MIRAFLORES, PROVINCIA DE LIMA, DEPARTAMENTO DE LIMA | 1195265 | 0 | 11684 | 0 |  | 0
| Unidad Ejecutora 016-1569: HOSPITAL DE EMERGENCIAS CASIMIRO ULLOA - IGSS |  | 498071.86 | 895231 | 21270 | 22000 | 43270 | 4.8334 | 541341.86
| 2001621: ESTUDIOS DE PRE-INVERSION |  |  | 127256 | 21270 |  | 21270 | 16.7143 | 21270
172862 | 2148228: AMPLIACION, REMODELACION Y EQUIPAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL DEPARTAMENTO DE PATOLOGIA CLINICA DEL HOSPITAL DE EMERGENCIAS JOSE CASIMIRO ULLOA | 1234326.67 | 498071.86 | 767975 | 0 | 22000 | 22000 | 2.8647 | 520071.86 | 42.1341
| Unidad Ejecutora 019-1572: HOSPITAL NACIONAL DOCENTE MADRE NIÑO - SAN BARTOLOME - IGSS |  | 696820 | 109225 | 0 |  | 0 | 0 | 696820
255957 | 2197490: INSTALACION DEL MODULO DE ATENCION DE URGENCIAS (MAU) EN EL SERVICIO DE EMERGENCIA DEL HOSPITAL NACIONAL DOCENTE MADRE NIÑO SAN BARTOLOME, LIMA -PERU | 1184329.48 | 696820 | 109225 | 0 |  | 0 | 0 | 696820 | 58.8367
| Unidad Ejecutora 022-1575: RED. DE SALUD SAN JUAN DE LURIGANCHO - IGSS |  | 3201142.28 | 6792240 | 878935 | 604167 | 1483102 | 21.8352 | 4684244.28
120501 | 2133722: CONSTRUCCION DE NUEVA INFRAESTRUCTURA E IMPLEMENTACION DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD CHACARILLA DE OTERO DE LA MICRORED DE SALUD PIEDRA LIZA, DIRECCION DE RED DE SALUD SAN JUAN DE LURIGANCHO, DIRECCION DE SALUD IV LIMA ESTE | 9993383 | 3201142.28 | 6792240 | 878935 | 604167 | 1483102 | 21.8352 | 4684244.28 | 46.8735
| Unidad Ejecutora 023-1576: RED. DE SALUD RIMAC - SAN MARTIN DE PORRES - LOS OLIVOS - IGSS |  | 385385.34 | 217719 | 0 |  | 0 | 0 | 385385.34
25249 | 2086393: IMPLEMENTACION DEL SERVICIO MATERNO INFANTIL EN EL CENTRO DE SALUD MEXICO DEL DISTRITO DE SAN MARTIN DE PORRES - LIMA | 9815264 | 225042.33 | 96498 | 0 |  | 0 | 0 | 225042.33 | 2.2928
180262 | 2154122: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD VILLA LOS ANGELES - MICRORED RIMAC - RED RIMAC SAN MARTIN DE PORRES LOS OLIVOS - DISA V LIMA CIUDAD | 3028855 | 160343.01 | 121221 | 0 |  | 0 | 0 | 160343.01 | 5.2938
| Unidad Ejecutora 024-1577: RED. DE SALUD TUPAC AMARU - IGSS |  | 16054943.12 | 735607 | 600160 | 72284 | 672444 | 91.4135 | 16727387.12
21451 | 2045646: CONSOLIDACION DE LOS SERVICIOS ASISTENCIALES DEL C.S. EL PROGRESO DISTRITO DE CARABAYLLO PROVINCIA DE LIMA | 13117817 | 11971684.2 | 38175 | 0 |  | 0 | 0 | 11971684.2 | 91.2628
111982 | 2171360: MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DEL CENTRO DE SALUD SANTA LUZMILA II DE LA RED TUPAC AMARU DE LA DISA V LIMA CIUDAD | 11542757.89 | 4083258.92 | 697432 | 600160 | 72284 | 672444 | 96.4171 | 4755702.92 | 41.2008
FUENTE DE INFORMACION: Transparencia Económica - MEF
Página Web: www.mef.gob.pe
http://apps5.mineco.gob.pe/transparencia/Navegador/default.aspx
3……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..