## CONSOLIDADO
CONSOLIDADO GENERAL DE LA EJECUCIÓN DEL SECTOR SALUD
AL MES DE AGOSTO 2021
Año de Ejecución: 2021
Incluye: Sólo Proyectos
Pliego | PIM | Ejecución acumulada al 2021 (Devengado) | % Avance Ejecución
Sector 11: SALUD | 1059729834 | 317569713 | 29.967
Función 20: SALUD | 1044862385 | 317216452 | 30.3596
011: M. DE SALUD | 1022619572 | 314039087 | 30.7093
001-117: ADMINISTRACIÓN CENTRAL - MINSA | 320511573 | 145978830 | 45.5456
005-121: INSTITUTO NACIONAL DE SALUD MENTAL | 1779897 | 920654 | 51.7251
007-123: INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS NEUROLOGICAS | 415500 | 220000 | 52.9483
008-124: INSTITUTO NACIONAL DE OFTALMOLOGIA | 2486940 | 1542200 | 62.012
009-125: INSTITUTO NACIONAL DE REHABILITACIÓN | 458669 | 20000 | 4.3604
010-126: INSTITUTO NACIONAL DE SALUD DEL NIÑO | 961745 | 613945 | 63.8366
021-137: HOSPITAL CAYETANO HEREDIA | 184534 | 184534 | 100
025-141: HOSPITAL DE APOYO DEPARTAMENTAL MARIA AUXILIADORA | 394246 | 176000 | 44.6422
027-143: HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA | 166522 | 46000 | 27.624
028-144: HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO | 6652238 | 1138560 | 17.1154
029-145: HOSPITAL DE APOYO SANTA ROSA | 322986 | 27986 | 8.6648
036-522: HOSPITAL CARLOS LANFRANCO LA HOZ | 140500 | 0 | 0
125-1655: PROGRAMA NACIONAL DE INVERSIONES EN SALUD | 675789916 | 159706666 | 23.6326
143-1683: DIRECCION DE REDES INTEGRADAS DE SALUD LIMA CENTRO | 720035 | 352528 | 48.9598
144-1684: DIRECCIÓN DE REDES INTEGRADAS DE SALUD LIMA NORTE | 8635176 | 1785783 | 20.6803
145-1685: DIRECCIÓN DE REDES INTEGRADAS DE SALUD LIMA SUR | 2369997 | 1325401 | 55.9242
146-1686: DIRECCION DE REDES INTEGRADAS DE SALUD LIMA ESTE | 629098 | 0 | 0
131: INSTITUTO NACIONAL DE SALUD | 3671514 | 1213717 | 33.0577
136: INSTITUTO NACIONAL DE ENFERMEDADES NEOPLÁSICAS - INEN | 18571299 | 1963648 | 10.5736
FUENTE DE INFORMACION: Transparencia Económica - Ministerio de Economía y Finanzas de fecha 02.09.2021
Página Web: www.mef.gob.pe
http://apps5.mineco.gob.pe/transparencia/Navegador/default.aspx

## PLIEGO MINSA
EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN DE LAS UNIDADES EJECUTORAS DEL PLIEGO 011
DEL MINISTERIO DE SALUD AL MES DE AGOSTO 2021
Código Unificado | Unidad Ejecutora / Nombre del Proyecto | Monto de Inversión Total | Ppto. Ejecución Acumulada al 2020 | AÑO 2021 |  |  |  |  | Ejecución Total Acumulada del PIP | % Avance Ejecución respecto al Monto de Inv. Total
|  |  |  | Ppto. 2021 (PIM) | Ejecución acumulada al mes de Julio (Devengado) | Nivel de Ejecución Mes Agosto (Devengado) | Ppto. Ejecución acumulada 2021 | % Avance Ejecución
| TOTAL PLIEGO 011: MINISTERIO DE SALUD |  | 935508884.02 | 1022619572 | 269430025 | 44609062 | 314039087 | 30.7093 | 1249547971.02
| Unidad Ejecutora 001-117: ADMINISTRACION CENTRAL - MINSA |  | 242468309.38 | 320511573 | 135588229 | 10390601 | 145978830 | 45.5456 | 388447139.38
2088779 | 2088779: FORTALECIMIENTO DE LA ATENCION DE LOS SERVICIOS DE EMERGENCIA Y SERVICIOS ESPECIALIZADOS - NUEVO HOSPITAL EMERGENCIAS VILLA EL SALVADOR | 255270770.75 | 242468309.38 | 20000 | 9500 | 10200 | 19700 | 98.5 | 242488009.38 | 94.9925
2505828 | 2505828: ADQUISICION DE AMBULANCIA FLUVIAL Y AMBULANCIA RURAL; EN SEIS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD I.4 A NIVEL DEPARTAMENTAL | 2828716 | 0 | 2262972 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2505831 | 2505831: ADQUISICION DE AMBULANCIA FLUVIAL Y AMBULANCIA URBANA; EN DOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD II.1, ESTABLECIMIENTOS DE SALUD II.2 A NIVEL DEPARTAMENTAL | 794679 | 0 | 397341 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2505841 | 2505841: ADQUISICION DE AMBULANCIA URBANA; EN EL(LA) EESS HOSPITAL REGIONAL DE LORETO FELIPE SANTIAGO ARRIOLA IGLESIAS - PUNCHANA DISTRITO DE PUNCHANA, PROVINCIA MAYNAS, DEPARTAMENTO LORETO | 400000 | 0 | 179687 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2508544 | 2508544: ADQUISICION DE CONCENTRADOR DE OXIGENO; EN TRESCIENTOS ONCE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD I.4, ESTABLECIMIENTOS DE SALUD I.3 A NIVEL NACIONAL | 11405600 | 0 | 11405600 | 11405600 |  | 11405600 | 100 | 11405600 | 100
2508908 | 2508908: ADQUISICION DE CONCENTRADOR DE OXIGENO; EN CINCUENTA Y OCHO ESTABLECIMIENTOS DE SALUD I.2, ESTABLECIMIENTOS DE SALUD I.3 A NIVEL DEPARTAMENTAL | 1028200 | 0 | 1028200 | 1028200 |  | 1028200 | 100 | 1028200 | 100
2508911 | 2508911: ADQUISICION DE CONCENTRADOR DE OXIGENO; EN TRESCIENTOS OCHENTA Y CUATRO ESTABLECIMIENTOS DE SALUD I.2, ESTABLECIMIENTOS DE SALUD I.3 A NIVEL NACIONAL | 6381200 | 0 | 6381200 | 6381200 |  | 6381200 | 100 | 6381200 | 100
2508941 | 2508941: ADQUISICION DE CONCENTRADOR DE OXIGENO; EN TRESCIENTOS TRECE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD I.2, ESTABLECIMIENTOS DE SALUD I.3 A NIVEL NACIONAL | 4982000 | 0 | 4982000 | 4982000 |  | 4982000 | 100 | 4982000 | 100
2509291 | 2509291: ADQUISICION DE TELEVISOR (TELEMEDICINA), COMPUTADORA (TELEMEDICINA), IMPRESORA MULTIFUNCIONAL (TELEMEDICINA) Y SISTEMA DE VIDEOCONFERENCIA; ADEMAS DE OTROS ACTIVOS EN DOCE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD I.4, ESTABLECIMIENTOS DE SALUD I.3 DISTRITO DE TRUJILLO, PROVINCIA TRUJILLO, DEPARTAMENTO LA LIBERTAD | 1572579 | 0 | 1661243 | 588 | 629 | 1217 | 0.073258 | 1217 | 0.077389
2509292 | 2509292: ADQUISICION DE TELEVISOR (TELEMEDICINA), COMPUTADORA (TELEMEDICINA), IMPRESORA MULTIFUNCIONAL (TELEMEDICINA) Y SISTEMA DE VIDEOCONFERENCIA; ADEMAS DE OTROS ACTIVOS EN TRECE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD I.3 DISTRITO DE CHACHAPOYAS, PROVINCIA CHACHAPOYAS, DEPARTAMENTO AMAZONAS | 973111 | 0 | 1083618 | 613 | 655 | 1268 | 0.11702 | 1268 | 0.1303
2509293 | 2509293: ADQUISICION DE TELEVISOR (TELEMEDICINA), COMPUTADORA (TELEMEDICINA), IMPRESORA MULTIFUNCIONAL (TELEMEDICINA) Y SISTEMA DE VIDEOCONFERENCIA; ADEMAS DE OTROS ACTIVOS EN ONCE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD I.4, ESTABLECIMIENTOS DE SALUD I.3 DISTRITO DE HUANUCO, PROVINCIA HUANUCO, DEPARTAMENTO HUANUCO | 1157494 | 0 | 1250292 | 539 | 576 | 1115 | 0.089179 | 1115 | 0.096329
2509299 | 2509299: ADQUISICION DE TELEVISOR (TELEMEDICINA), COMPUTADORA (TELEMEDICINA), IMPRESORA MULTIFUNCIONAL (TELEMEDICINA) Y SISTEMA DE VIDEOCONFERENCIA; ADEMAS DE OTROS ACTIVOS EN DOCE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD I.4, ESTABLECIMIENTOS DE SALUD I.3 DISTRITO DE CHACHAPOYAS, PROVINCIA CHACHAPOYAS, DEPARTAMENTO AMAZONAS | 1043672 | 0 | 1151503 | 539 | 576 | 1115 | 0.09683 | 1115 | 0.10683
2509300 | 2509300: ADQUISICION DE TELEVISOR (TELEMEDICINA), COMPUTADORA (TELEMEDICINA), IMPRESORA MULTIFUNCIONAL (TELEMEDICINA) Y SISTEMA DE VIDEOCONFERENCIA; ADEMAS DE OTROS ACTIVOS EN SIETE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD I.4, ESTABLECIMIENTOS DE SALUD I.3 DISTRITO DE IQUITOS, PROVINCIA MAYNAS, DEPARTAMENTO LORETO | 642575 | 0 | 725146 | 343 | 367 | 710 | 0.097911 | 710 | 0.11049
2509303 | 2509303: ADQUISICION DE TELEVISOR (TELEMEDICINA), COMPUTADORA (TELEMEDICINA), IMPRESORA MULTIFUNCIONAL (TELEMEDICINA) Y SISTEMA DE VIDEOCONFERENCIA; ADEMAS DE OTROS ACTIVOS EN CATORCE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD I.4, ESTABLECIMIENTOS DE SALUD I.3 DISTRITO DE HUANUCO, PROVINCIA HUANUCO, DEPARTAMENTO HUANUCO | 1449678 | 0 | 1577609 | 686 | 734 | 1420 | 0.09001 | 1420 | 0.097953
2509304 | 2509304: ADQUISICION DE TELEVISOR (TELEMEDICINA), COMPUTADORA (TELEMEDICINA), IMPRESORA MULTIFUNCIONAL (TELEMEDICINA) Y SISTEMA DE VIDEOCONFERENCIA; ADEMAS DE OTROS ACTIVOS EN OCHO ESTABLECIMIENTOS DE SALUD I.4, ESTABLECIMIENTOS DE SALUD I.3 DISTRITO DE IQUITOS, PROVINCIA MAYNAS, DEPARTAMENTO LORETO | 1186960 | 0 | 1280348 | 392 | 419 | 811 | 0.063342 | 811 | 0.068326
2509306 | 2509306: ADQUISICION DE TELEVISOR (TELEMEDICINA), COMPUTADORA (TELEMEDICINA), IMPRESORA MULTIFUNCIONAL (TELEMEDICINA) Y SISTEMA DE VIDEOCONFERENCIA; ADEMAS DE OTROS ACTIVOS EN DOCE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD I.4, ESTABLECIMIENTOS DE SALUD I.2, ESTABLECIMIENTOS DE SALUD I.3 DISTRITO DE HUARAZ, PROVINCIA HUARAZ, DEPARTAMENTO ANCASH | 1266241 | 0 | 1360926 | 588 | 629 | 1217 | 0.089424 | 1217 | 0.096111
2509308 | 2509308: ADQUISICION DE TELEVISOR (TELEMEDICINA), COMPUTADORA (TELEMEDICINA), IMPRESORA MULTIFUNCIONAL (TELEMEDICINA) Y SISTEMA DE VIDEOCONFERENCIA; ADEMAS DE OTROS ACTIVOS EN ONCE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD I.4, ESTABLECIMIENTOS DE SALUD I.3 DISTRITO DE ICA, PROVINCIA ICA, DEPARTAMENTO ICA | 1212102 | 0 | 1295047 | 539 | 576 | 1115 | 0.086097 | 1115 | 0.091989
2509309 | 2509309: ADQUISICION DE TELEVISOR (TELEMEDICINA), COMPUTADORA (TELEMEDICINA), IMPRESORA MULTIFUNCIONAL (TELEMEDICINA) Y SISTEMA DE VIDEOCONFERENCIA; ADEMAS DE OTROS ACTIVOS EN QUINCE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD I.2, ESTABLECIMIENTOS DE SALUD I.3 DISTRITO DE TAMBOPATA, PROVINCIA TAMBOPATA, DEPARTAMENTO MADRE DE DIOS | 1415295 | 0 | 1595810 | 711 | 760 | 1471 | 0.092179 | 1471 | 0.10394
2509310 | 2509310: ADQUISICION DE TELEVISOR (TELEMEDICINA), COMPUTADORA (TELEMEDICINA), IMPRESORA MULTIFUNCIONAL (TELEMEDICINA) Y SISTEMA DE VIDEOCONFERENCIA; ADEMAS DE OTROS ACTIVOS EN TRECE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD I.4, ESTABLECIMIENTOS DE SALUD I.3 DISTRITO DE HUARAZ, PROVINCIA HUARAZ, DEPARTAMENTO ANCASH | 907764 | 0 | 1010031 | 637 | 681 | 1318 | 0.13049 | 1318 | 0.14519
2509312 | 2509312: ADQUISICION DE TELEVISOR (TELEMEDICINA), COMPUTADORA (TELEMEDICINA), IMPRESORA MULTIFUNCIONAL (TELEMEDICINA) Y SISTEMA DE VIDEOCONFERENCIA; ADEMAS DE OTROS ACTIVOS EN DIECISEIS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD I.4, ESTABLECIMIENTOS DE SALUD I.3 DISTRITO DE ABANCAY, PROVINCIA ABANCAY, DEPARTAMENTO APURIMAC | 1631173 | 0 | 1812295 | 784 | 838 | 1622 | 0.0895 | 1622 | 0.099438
2509313 | 2509313: ADQUISICION DE TELEVISOR (TELEMEDICINA), COMPUTADORA (TELEMEDICINA), IMPRESORA MULTIFUNCIONAL (TELEMEDICINA) Y SISTEMA DE VIDEOCONFERENCIA; ADEMAS DE OTROS ACTIVOS EN DOCE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD I.2, ESTABLECIMIENTOS DE SALUD I.3, ESTABLECIMIENTOS DE SALUD I.1 DISTRITO DE ILO, PROVINCIA ILO, DEPARTAMENTO MOQUEGUA | 944532 | 0 | 1085805 | 539 | 576 | 1115 | 0.10269 | 1115 | 0.11805
2509315 | 2509315: ADQUISICION DE TELEVISOR (TELEMEDICINA), COMPUTADORA (TELEMEDICINA), IMPRESORA MULTIFUNCIONAL (TELEMEDICINA) Y SISTEMA DE VIDEOCONFERENCIA; ADEMAS DE OTROS ACTIVOS EN NUEVE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD I.4, ESTABLECIMIENTOS DE SALUD I.3 DISTRITO DE ABANCAY, PROVINCIA ABANCAY, DEPARTAMENTO APURIMAC | 847512 | 0 | 950172 | 441 | 472 | 913 | 0.096088 | 913 | 0.10773
2509316 | 2509316: ADQUISICION DE TELEVISOR (TELEMEDICINA), COMPUTADORA (TELEMEDICINA), IMPRESORA MULTIFUNCIONAL (TELEMEDICINA) Y SISTEMA DE VIDEOCONFERENCIA; ADEMAS DE OTROS ACTIVOS EN NUEVE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD I.4, ESTABLECIMIENTOS DE SALUD I.3 EN LA LOCALIDAD AREQUIPA, DISTRITO DE AREQUIPA, PROVINCIA AREQUIPA, DEPARTAMENTO AREQUIPA | 1217447 | 0 | 1316855 | 441 | 472 | 913 | 0.069332 | 913 | 0.074993
2509318 | 2509318: ADQUISICION DE TELEVISOR (TELEMEDICINA), COMPUTADORA (TELEMEDICINA), IMPRESORA MULTIFUNCIONAL (TELEMEDICINA) Y SISTEMA DE VIDEOCONFERENCIA; ADEMAS DE OTROS ACTIVOS EN DIECISEIS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD I.4, ESTABLECIMIENTOS DE SALUD I.3 EN LA LOCALIDAD AREQUIPA, DISTRITO DE AREQUIPA, PROVINCIA AREQUIPA, DEPARTAMENTO AREQUIPA | 1573453 | 0 | 1746724 | 760 | 812 | 1572 | 0.089997 | 1572 | 0.099908
2509322 | 2509322: ADQUISICION DE TELEVISOR (TELEMEDICINA), COMPUTADORA (TELEMEDICINA), IMPRESORA MULTIFUNCIONAL (TELEMEDICINA) Y SISTEMA DE VIDEOCONFERENCIA; ADEMAS DE OTROS ACTIVOS EN DOCE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD I.3 DISTRITO DE ICA, PROVINCIA ICA, DEPARTAMENTO ICA | 1294340 | 0 | 1383362 | 588 | 629 | 1217 | 0.087974 | 1217 | 0.094025
2509329 | 2509329: ADQUISICION DE TELEVISOR (TELEMEDICINA), COMPUTADORA (TELEMEDICINA), IMPRESORA MULTIFUNCIONAL (TELEMEDICINA) Y SISTEMA DE VIDEOCONFERENCIA; ADEMAS DE OTROS ACTIVOS EN DOCE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD I.4, ESTABLECIMIENTOS DE SALUD I.3 DISTRITO DE JUNIN, PROVINCIA JUNIN, DEPARTAMENTO JUNIN | 1654769 | 0 | 1749647 | 588 | 629 | 1217 | 0.069557 | 1217 | 0.073545
2509332 | 2509332: ADQUISICION DE TELEVISOR (TELEMEDICINA), COMPUTADORA (TELEMEDICINA), IMPRESORA MULTIFUNCIONAL (TELEMEDICINA) Y SISTEMA DE VIDEOCONFERENCIA; ADEMAS DE OTROS ACTIVOS EN TRECE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD I.4, ESTABLECIMIENTOS DE SALUD I.3 DISTRITO DE JUNIN, PROVINCIA JUNIN, DEPARTAMENTO JUNIN | 905644 | 0 | 1001402 | 637 | 681 | 1318 | 0.13162 | 1318 | 0.14553
2509337 | 2509337: ADQUISICION DE TELEVISOR (TELEMEDICINA), COMPUTADORA (TELEMEDICINA), IMPRESORA MULTIFUNCIONAL (TELEMEDICINA) Y SISTEMA DE VIDEOCONFERENCIA; ADEMAS DE OTROS ACTIVOS EN VEINTIUN ESTABLECIMIENTOS DE SALUD I.4, ESTABLECIMIENTOS DE SALUD I.3 DISTRITO DE AYACUCHO, PROVINCIA HUAMANGA, DEPARTAMENTO AYACUCHO | 1974591 | 0 | 2143455 | 980 | 1048 | 2028 | 0.094614 | 2028 | 0.1027
2509338 | 2509338: ADQUISICION DE TELEVISOR (TELEMEDICINA), COMPUTADORA (TELEMEDICINA), IMPRESORA MULTIFUNCIONAL (TELEMEDICINA) Y SISTEMA DE VIDEOCONFERENCIA; ADEMAS DE OTROS ACTIVOS EN ONCE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD I.4, ESTABLECIMIENTOS DE SALUD I.3 DISTRITO DE CAJAMARCA, PROVINCIA CAJAMARCA, DEPARTAMENTO CAJAMARCA | 1160094 | 0 | 1259797 | 539 | 576 | 1115 | 0.088506 | 1115 | 0.096113
2509339 | 2509339: ADQUISICION DE TELEVISOR (TELEMEDICINA), COMPUTADORA (TELEMEDICINA), IMPRESORA MULTIFUNCIONAL (TELEMEDICINA) Y SISTEMA DE VIDEOCONFERENCIA; ADEMAS DE OTROS ACTIVOS EN CATORCE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD I.4, ESTABLECIMIENTOS DE SALUD I.3 DISTRITO DE CAJAMARCA, PROVINCIA CAJAMARCA, DEPARTAMENTO CAJAMARCA | 1283557 | 0 | 1402526 | 686 | 734 | 1420 | 0.10125 | 1420 | 0.11063
2509340 | 2509340: ADQUISICION DE TELEVISOR (TELEMEDICINA), COMPUTADORA (TELEMEDICINA), IMPRESORA MULTIFUNCIONAL (TELEMEDICINA) Y SISTEMA DE VIDEOCONFERENCIA; ADEMAS DE OTROS ACTIVOS EN SIETE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD I.4, ESTABLECIMIENTOS DE SALUD I.2 EN LA LOCALIDAD CALLAO, DISTRITO DE CALLAO, PROVINCIA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO | 1330389 | 0 | 1378586 | 343 | 367 | 710 | 0.051502 | 710 | 0.053368
2509341 | 2509341: ADQUISICION DE TELEVISOR (TELEMEDICINA), COMPUTADORA (TELEMEDICINA), IMPRESORA MULTIFUNCIONAL (TELEMEDICINA) Y SISTEMA DE VIDEOCONFERENCIA; ADEMAS DE OTROS ACTIVOS EN SIETE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD I.4, ESTABLECIMIENTOS DE SALUD I.2, ESTABLECIMIENTOS DE SALUD I.3 EN LA LOCALIDAD CALLAO, DISTRITO DE CALLAO, PROVINCIA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO | 1236259 | 0 | 1285972 | 343 | 367 | 710 | 0.055211 | 710 | 0.057431
2509342 | 2509342: ADQUISICION DE TELEVISOR (TELEMEDICINA), COMPUTADORA (TELEMEDICINA), IMPRESORA MULTIFUNCIONAL (TELEMEDICINA) Y SISTEMA DE VIDEOCONFERENCIA; ADEMAS DE OTROS ACTIVOS EN ONCE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD I.4, ESTABLECIMIENTOS DE SALUD I.2, ESTABLECIMIENTOS DE SALUD I.3 EN LA LOCALIDAD CALLAO, DISTRITO DE CALLAO, PROVINCIA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO | 1428771 | 0 | 1501783 | 539 | 576 | 1115 | 0.074245 | 1115 | 0.078039
2509343 | 2509343: ADQUISICION DE TELEVISOR (TELEMEDICINA), COMPUTADORA (TELEMEDICINA), IMPRESORA MULTIFUNCIONAL (TELEMEDICINA) Y SISTEMA DE VIDEOCONFERENCIA; ADEMAS DE OTROS ACTIVOS EN DOCE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD I.4, ESTABLECIMIENTOS DE SALUD I.3 DISTRITO DE CUSCO, PROVINCIA CUSCO, DEPARTAMENTO CUSCO | 1601189 | 0 | 1736460 | 588 | 629 | 1217 | 0.070085 | 1217 | 0.076006
2509351 | 2509351: ADQUISICION DE TELEVISOR (TELEMEDICINA), COMPUTADORA (TELEMEDICINA), IMPRESORA MULTIFUNCIONAL (TELEMEDICINA) Y SISTEMA DE VIDEOCONFERENCIA; ADEMAS DE OTROS ACTIVOS EN TRECE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD I.4, ESTABLECIMIENTOS DE SALUD I.3 DISTRITO DE CUSCO, PROVINCIA CUSCO, DEPARTAMENTO CUSCO | 1100304 | 0 | 1247609 | 637 | 681 | 1318 | 0.10564 | 1318 | 0.11979
2509352 | 2509352: ADQUISICION DE TELEVISOR (TELEMEDICINA), COMPUTADORA (TELEMEDICINA), IMPRESORA MULTIFUNCIONAL (TELEMEDICINA) Y SISTEMA DE VIDEOCONFERENCIA; ADEMAS DE OTROS ACTIVOS EN DOCE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD I.4, ESTABLECIMIENTOS DE SALUD I.3 DISTRITO DE HUANCAVELICA, PROVINCIA HUANCAVELICA, DEPARTAMENTO HUANCAVELICA | 1169821 | 0 | 1268136 | 588 | 629 | 1217 | 0.095968 | 1217 | 0.10403
2509354 | 2509354: ADQUISICION DE TELEVISOR (TELEMEDICINA), COMPUTADORA (TELEMEDICINA), IMPRESORA MULTIFUNCIONAL (TELEMEDICINA) Y SISTEMA DE VIDEOCONFERENCIA; ADEMAS DE OTROS ACTIVOS EN TRECE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD I.4, ESTABLECIMIENTOS DE SALUD I.3 DISTRITO DE HUANCAVELICA, PROVINCIA HUANCAVELICA, DEPARTAMENTO HUANCAVELICA | 1012604 | 0 | 1124265 | 637 | 681 | 1318 | 0.11723 | 1318 | 0.13016
2509355 | 2509355: ADQUISICION DE TELEVISOR (TELEMEDICINA), COMPUTADORA (TELEMEDICINA), IMPRESORA MULTIFUNCIONAL (TELEMEDICINA) Y SISTEMA DE VIDEOCONFERENCIA; ADEMAS DE OTROS ACTIVOS EN TRECE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD I.4, ESTABLECIMIENTOS DE SALUD I.3 DISTRITO DE TRUJILLO, PROVINCIA TRUJILLO, DEPARTAMENTO LA LIBERTAD | 1599777 | 0 | 1699278 | 637 | 681 | 1318 | 0.077562 | 1318 | 0.082386
2509360 | 2509360: ADQUISICION DE TELEVISOR (TELEMEDICINA), COMPUTADORA (TELEMEDICINA), IMPRESORA MULTIFUNCIONAL (TELEMEDICINA) Y SISTEMA DE VIDEOCONFERENCIA; ADEMAS DE OTROS ACTIVOS EN TRECE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD I.2, ESTABLECIMIENTOS DE SALUD I.3 DISTRITO DE ILO, PROVINCIA ILO, DEPARTAMENTO MOQUEGUA | 1107380 | 0 | 1254275 | 613 | 655 | 1268 | 0.10109 | 1268 | 0.1145
2509361 | 2509361: ADQUISICION DE TELEVISOR (TELEMEDICINA), COMPUTADORA (TELEMEDICINA), IMPRESORA MULTIFUNCIONAL (TELEMEDICINA) Y SISTEMA DE VIDEOCONFERENCIA; ADEMAS DE OTROS ACTIVOS EN TRECE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD I.4, ESTABLECIMIENTOS DE SALUD I.3 DISTRITO DE LAMBAYEQUE, PROVINCIA LAMBAYEQUE, DEPARTAMENTO LAMBAYEQUE | 1527737 | 0 | 1629273 | 637 | 681 | 1318 | 0.080895 | 1318 | 0.086271
2509366 | 2509366: ADQUISICION DE TELEVISOR (TELEMEDICINA), COMPUTADORA (TELEMEDICINA), IMPRESORA MULTIFUNCIONAL (TELEMEDICINA) Y SISTEMA DE VIDEOCONFERENCIA; ADEMAS DE OTROS ACTIVOS EN VEINTIUN ESTABLECIMIENTOS DE SALUD I.4, ESTABLECIMIENTOS DE SALUD I.3 DISTRITO DE SIMON BOLIVAR, PROVINCIA PASCO, DEPARTAMENTO PASCO | 1700273 | 0 | 1874506 | 980 | 1048 | 2028 | 0.10819 | 2028 | 0.11927
2509371 | 2509371: ADQUISICION DE TELEVISOR (TELEMEDICINA), COMPUTADORA (TELEMEDICINA), IMPRESORA MULTIFUNCIONAL (TELEMEDICINA) Y SISTEMA DE VIDEOCONFERENCIA; ADEMAS DE OTROS ACTIVOS EN TRECE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD I.4, ESTABLECIMIENTOS DE SALUD I.3 DISTRITO DE PIURA, PROVINCIA PIURA, DEPARTAMENTO PIURA | 1785047 | 0 | 1938182 | 637 | 681 | 1318 | 0.068002 | 1318 | 0.073836
2509380 | 2509380: ADQUISICION DE TELEVISOR (TELEMEDICINA), COMPUTADORA (TELEMEDICINA), IMPRESORA MULTIFUNCIONAL (TELEMEDICINA) Y SISTEMA DE VIDEOCONFERENCIA; ADEMAS DE OTROS ACTIVOS EN TRECE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD I.3 DISTRITO DE LAMBAYEQUE, PROVINCIA LAMBAYEQUE, DEPARTAMENTO LAMBAYEQUE | 1464537 | 0 | 1566124 | 637 | 681 | 1318 | 0.084157 | 1318 | 0.089994
2509386 | 2509386: ADQUISICION DE TELEVISOR (TELEMEDICINA), COMPUTADORA (TELEMEDICINA), IMPRESORA MULTIFUNCIONAL (TELEMEDICINA) Y SISTEMA DE VIDEOCONFERENCIA; ADEMAS DE OTROS ACTIVOS EN DOCE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD I.4, ESTABLECIMIENTOS DE SALUD I.3 DISTRITO DE PIURA, PROVINCIA PIURA, DEPARTAMENTO PIURA | 1789460 | 0 | 1932879 | 588 | 629 | 1217 | 0.062963 | 1217 | 0.068009
2509395 | 2509395: ADQUISICION DE TELEVISOR (TELEMEDICINA), COMPUTADORA (TELEMEDICINA), IMPRESORA MULTIFUNCIONAL (TELEMEDICINA) Y SISTEMA DE VIDEOCONFERENCIA; ADEMAS DE OTROS ACTIVOS EN QUINCE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD I.4, ESTABLECIMIENTOS DE SALUD I.3 DISTRITO DE PUNO, PROVINCIA PUNO, DEPARTAMENTO PUNO | 1566785 | 0 | 1744498 | 711 | 760 | 1471 | 0.084322 | 1471 | 0.093887
2509397 | 2509397: ADQUISICION DE TELEVISOR (TELEMEDICINA), COMPUTADORA (TELEMEDICINA), IMPRESORA MULTIFUNCIONAL (TELEMEDICINA) Y SISTEMA DE VIDEOCONFERENCIA; ADEMAS DE OTROS ACTIVOS EN DOCE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD I.3 EN LA LOCALIDAD LIMA, DISTRITO DE LIMA, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA | 1156232 | 0 | 1245925 | 564 | 603 | 1167 | 0.093665 | 1167 | 0.10093
2509403 | 2509403: ADQUISICION DE SISTEMA MAPA, TELEVISOR (TELEMEDICINA), COMPUTADORA (TELEMEDICINA) Y IMPRESORA MULTIFUNCIONAL (TELEMEDICINA); ADEMAS DE OTROS ACTIVOS EN TRECE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD I.3 EN LA LOCALIDAD LIMA, DISTRITO DE LIMA, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA | 1193920 | 0 | 1288814 | 637 | 681 | 1318 | 0.10226 | 1318 | 0.11039
2509405 | 2509405: ADQUISICION DE TELEVISOR (TELEMEDICINA), COMPUTADORA (TELEMEDICINA), IMPRESORA MULTIFUNCIONAL (TELEMEDICINA) Y SISTEMA DE VIDEOCONFERENCIA; ADEMAS DE OTROS ACTIVOS EN DIEZ ESTABLECIMIENTOS DE SALUD I.4, ESTABLECIMIENTOS DE SALUD I.3 DISTRITO DE PUNO, PROVINCIA PUNO, DEPARTAMENTO PUNO | 900930 | 0 | 1014058 | 490 | 524 | 1014 | 0.099994 | 1014 | 0.11255
2509408 | 2509408: ADQUISICION DE TELEVISOR (TELEMEDICINA), COMPUTADORA (TELEMEDICINA), IMPRESORA MULTIFUNCIONAL (TELEMEDICINA) Y SISTEMA DE VIDEOCONFERENCIA; ADEMAS DE OTROS ACTIVOS EN CATORCE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD I.4, ESTABLECIMIENTOS DE SALUD I.3 DISTRITO DE MOYOBAMBA, PROVINCIA MOYOBAMBA, DEPARTAMENTO SAN MARTIN | 1358406 | 0 | 1518715 | 686 | 734 | 1420 | 0.0935 | 1420 | 0.10453
2509412 | 2509412: ADQUISICION DE TELEVISOR (TELEMEDICINA), COMPUTADORA (TELEMEDICINA), IMPRESORA MULTIFUNCIONAL (TELEMEDICINA) Y SISTEMA DE VIDEOCONFERENCIA; ADEMAS DE OTROS ACTIVOS EN ONCE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD I.3 EN LA LOCALIDAD LIMA, DISTRITO DE LIMA, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA | 1383512 | 0 | 1455646 | 539 | 576 | 1115 | 0.076598 | 1115 | 0.080592
2509419 | 2509419: ADQUISICION DE TELEVISOR (TELEMEDICINA), COMPUTADORA (TELEMEDICINA), IMPRESORA MULTIFUNCIONAL (TELEMEDICINA) Y SISTEMA DE VIDEOCONFERENCIA; ADEMAS DE OTROS ACTIVOS EN DIEZ ESTABLECIMIENTOS DE SALUD I.3 EN LA LOCALIDAD LIMA, DISTRITO DE LIMA, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA | 1341885 | 0 | 1409962 | 490 | 524 | 1014 | 0.071917 | 1014 | 0.075565
2509420 | 2509420: ADQUISICION DE TELEVISOR (TELEMEDICINA), COMPUTADORA (TELEMEDICINA), IMPRESORA MULTIFUNCIONAL (TELEMEDICINA) Y SISTEMA DE VIDEOCONFERENCIA; ADEMAS DE OTROS ACTIVOS EN OCHO ESTABLECIMIENTOS DE SALUD I.4, ESTABLECIMIENTOS DE SALUD I.3 EN LA LOCALIDAD VITARTE, DISTRITO DE ATE, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA | 714951 | 0 | 764149 | 392 | 419 | 811 | 0.10613 | 811 | 0.11343
2509423 | 2509423: ADQUISICION DE TELEVISOR (TELEMEDICINA), COMPUTADORA (TELEMEDICINA), IMPRESORA MULTIFUNCIONAL (TELEMEDICINA) Y SISTEMA DE VIDEOCONFERENCIA; ADEMAS DE OTROS ACTIVOS EN DIECISEIS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD I.4, ESTABLECIMIENTOS DE SALUD I.3 EN LA LOCALIDAD VITARTE, DISTRITO DE ATE, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA | 1520604 | 0 | 1620177 | 784 | 838 | 1622 | 0.10011 | 1622 | 0.10667
2509431 | 2509431: ADQUISICION DE TELEVISOR (TELEMEDICINA), COMPUTADORA (TELEMEDICINA), IMPRESORA MULTIFUNCIONAL (TELEMEDICINA) Y SISTEMA DE VIDEOCONFERENCIA; ADEMAS DE OTROS ACTIVOS EN DOCE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD I.4, ESTABLECIMIENTOS DE SALUD I.2, ESTABLECIMIENTOS DE SALUD I.3 DISTRITO DE MOYOBAMBA, PROVINCIA MOYOBAMBA, DEPARTAMENTO SAN MARTIN | 1468490 | 0 | 1606827 | 539 | 576 | 1115 | 0.069391 | 1115 | 0.075928
2509436 | 2509436: ADQUISICION DE TELEVISOR (TELEMEDICINA), COMPUTADORA (TELEMEDICINA), IMPRESORA MULTIFUNCIONAL (TELEMEDICINA) Y SISTEMA DE VIDEOCONFERENCIA; ADEMAS DE OTROS ACTIVOS EN ONCE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD I.4, ESTABLECIMIENTOS DE SALUD I.2, ESTABLECIMIENTOS DE SALUD I.3 DISTRITO DE TACNA, PROVINCIA TACNA, DEPARTAMENTO TACNA | 1262342 | 0 | 1366271 | 515 | 550 | 1065 | 0.077949 | 1065 | 0.084367
2509438 | 2509438: ADQUISICION DE TELEVISOR (TELEMEDICINA), COMPUTADORA (TELEMEDICINA), IMPRESORA MULTIFUNCIONAL (TELEMEDICINA) Y SISTEMA DE VIDEOCONFERENCIA; ADEMAS DE OTROS ACTIVOS EN ONCE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD I.4, ESTABLECIMIENTOS DE SALUD I.3 EN LA LOCALIDAD INDEPENDENCIA, DISTRITO DE INDEPENDENCIA, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA | 1387182 | 0 | 1460245 | 539 | 576 | 1115 | 0.076357 | 1115 | 0.080379
2509440 | 2509440: ADQUISICION DE TELEVISOR (TELEMEDICINA), COMPUTADORA (TELEMEDICINA), IMPRESORA MULTIFUNCIONAL (TELEMEDICINA) Y SISTEMA DE VIDEOCONFERENCIA; ADEMAS DE OTROS ACTIVOS EN DOCE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD I.4, ESTABLECIMIENTOS DE SALUD I.2, ESTABLECIMIENTOS DE SALUD I.3 DISTRITO DE TACNA, PROVINCIA TACNA, DEPARTAMENTO TACNA | 1582690 | 0 | 1698894 | 588 | 629 | 1217 | 0.071635 | 1217 | 0.076894
2509442 | 2509442: ADQUISICION DE TELEVISOR (TELEMEDICINA), COMPUTADORA (TELEMEDICINA), IMPRESORA MULTIFUNCIONAL (TELEMEDICINA) Y SISTEMA DE VIDEOCONFERENCIA; ADEMAS DE OTROS ACTIVOS EN DOCE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD I.4, ESTABLECIMIENTOS DE SALUD I.2, ESTABLECIMIENTOS DE SALUD I.3 EN LA LOCALIDAD INDEPENDENCIA, DISTRITO DE INDEPENDENCIA, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA | 1842422 | 0 | 1916586 | 539 | 576 | 1115 | 0.058176 | 1115 | 0.060518
2509444 | 2509444: ADQUISICION DE TELEVISOR (TELEMEDICINA), COMPUTADORA (TELEMEDICINA), IMPRESORA MULTIFUNCIONAL (TELEMEDICINA) Y SISTEMA DE VIDEOCONFERENCIA; ADEMAS DE OTROS ACTIVOS EN DIEZ ESTABLECIMIENTOS DE SALUD I.2, ESTABLECIMIENTOS DE SALUD I.3 DISTRITO DE TUMBES, PROVINCIA TUMBES, DEPARTAMENTO TUMBES | 1027836 | 0 | 1120182 | 490 | 524 | 1014 | 0.090521 | 1014 | 0.098654
2509445 | 2509445: ADQUISICION DE TELEVISOR (TELEMEDICINA), COMPUTADORA (TELEMEDICINA), IMPRESORA MULTIFUNCIONAL (TELEMEDICINA) Y SISTEMA DE VIDEOCONFERENCIA; ADEMAS DE OTROS ACTIVOS EN ONCE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD I.4, ESTABLECIMIENTOS DE SALUD I.2, ESTABLECIMIENTOS DE SALUD I.3 DISTRITO DE TUMBES, PROVINCIA TUMBES, DEPARTAMENTO TUMBES | 1057933 | 0 | 1157478 | 466 | 498 | 964 | 0.083285 | 964 | 0.091121
2509446 | 2509446: ADQUISICION DE TELEVISOR (TELEMEDICINA), COMPUTADORA (TELEMEDICINA), IMPRESORA MULTIFUNCIONAL (TELEMEDICINA) Y SISTEMA DE VIDEOCONFERENCIA; ADEMAS DE OTROS ACTIVOS EN DOCE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD I.4, ESTABLECIMIENTOS DE SALUD I.3 EN LA LOCALIDAD BARRANCO, DISTRITO DE BARRANCO, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA | 1353921 | 0 | 1432712 | 588 | 629 | 1217 | 0.084944 | 1217 | 0.089887
2509447 | 2509447: ADQUISICION DE TELEVISOR (TELEMEDICINA), COMPUTADORA (TELEMEDICINA), IMPRESORA MULTIFUNCIONAL (TELEMEDICINA) Y SISTEMA DE VIDEOCONFERENCIA; ADEMAS DE OTROS ACTIVOS EN TRECE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD I.4, ESTABLECIMIENTOS DE SALUD I.3 EN LA LOCALIDAD BARRANCO, DISTRITO DE BARRANCO, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA | 1800228 | 0 | 1884148 | 637 | 681 | 1318 | 0.069952 | 1318 | 0.073213
2509449 | 2509449: ADQUISICION DE TELEVISOR (TELEMEDICINA), COMPUTADORA (TELEMEDICINA), IMPRESORA MULTIFUNCIONAL (TELEMEDICINA) Y SISTEMA DE VIDEOCONFERENCIA; ADEMAS DE OTROS ACTIVOS EN DIEZ ESTABLECIMIENTOS DE SALUD I.4, ESTABLECIMIENTOS DE SALUD I.2, ESTABLECIMIENTOS DE SALUD I.3 DISTRITO DE YARINACOCHA, PROVINCIA CORONEL PORTILLO, DEPARTAMENTO UCAYALI | 1078596 | 0 | 1171807 | 490 | 524 | 1014 | 0.086533 | 1014 | 0.094011
2509452 | 2509452: ADQUISICION DE TELEVISOR (TELEMEDICINA), COMPUTADORA (TELEMEDICINA), IMPRESORA MULTIFUNCIONAL (TELEMEDICINA) Y SISTEMA DE VIDEOCONFERENCIA; ADEMAS DE OTROS ACTIVOS EN DIEZ ESTABLECIMIENTOS DE SALUD I.2, ESTABLECIMIENTOS DE SALUD I.3 DISTRITO DE YARINACOCHA, PROVINCIA CORONEL PORTILLO, DEPARTAMENTO UCAYALI | 1062666 | 0 | 1154538 | 490 | 524 | 1014 | 0.087827 | 1014 | 0.09542
2509549 | 2509549: ADQUISICION DE CAMA CAMILLA MULTIPROPOSITO TIPO UCI, VENTILADOR MECANICO, MONITOR MULTI PARAMETRO Y ASPIRADOR DE SECRECIONES; ADEMAS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) EESS DIRECCION GENERAL DE OPERACIONES EN SALUD - EN LA LOCALIDAD JESUS MARIA, DISTRITO DE JESUS MARIA, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA | 129201714 | 0 | 136137000 | 111748993 | 10345400 | 122094393 | 89.6849 | 122094393 | 94.4991
2520497 | 2520497: ADQUISICION DE EQUIPO PARA TERAPIA DE ALTO FLUJO; EN EL(LA) EESS DIRECCION GENERAL DE OPERACIONES EN SALUD - EN LA LOCALIDAD LIMA, DISTRITO DE LIMA, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA | 13405000 | 0 | 13405000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2520781 | 2520781: ADQUISICION DE PLANTA GENERADORA DE OXIGENO MEDICINAL Y GRUPO ELECTROGENO; EN EL(LA) EESS DIRECCION GENERAL DE OPERACIONES EN SALUD - EN LA LOCALIDAD JESUS MARIA, DISTRITO DE JESUS MARIA, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA | 66794000 | 0 | 65000000 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Unidad Ejecutora 005-121: INSTITUTO NACIONAL DE SALUD MENTAL |  | 4690554.85 | 1779897 | 843664 | 76990 | 920654 | 51.7251 | 5611208.85
2345252 | 2345252: REMODELACION DE AMBIENTE DE ALMACEN O ARCHIVO, REMODELACION DE AMBIENTE U OFICINA DE SEDE ADMINISTRATIVA Y CONSTRUCCION DE SALAS DE REUNIONES O USOS MULTIPLES EN EL(LA) EESS ESPECIALIZADO DE SALUD MENTAL HONORIO DELGADO-HIDEYO NOGUCHI EN EL DISTRITO DE SAN MARTIN DE PORRES, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA | 6470452 | 4690554.85 | 1779897 | 843664 | 76990 | 920654 | 51.7251 | 5611208.85 | 86.7205
| Unidad Ejecutora 007-123: INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS NEUROLOGICAS |  | 980393.23 | 415500 | 0 | 220000 | 220000 | 52.9483 | 1200393.23
2467261 | 2467261: ADQUISICION DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO, ANALIZADOR BIOQUIMICO, ARMARIOS PARA USO HOSPITALARIO, ASPIRADOR DE SECRECIONES, BOMBA DE INFUSION, CAMARA DE FLUJO LAMINAR, CAMAS, CAMILLAS CON RUEDAS O ACCESORIOS PARA EL TRANSPORTE DE PACIENTES, CARRITOS DE HISTORIAS CLINICAS O ACCESORIOS, CENTRIFUGA, MESAS MOVILES, REFRIGERADORA CONSERVADORA DE MEDICAMENTOS, EQUIPO ELECTROCARDIOGRAFO, ELECTROFORESIS COMPUTARIZADA, ESTUFA DE LABORATORIO, LAMPARA CIALITICA, LARINGOSCOPIOS O ACCESORIOS | 1352117 | 980393.23 | 220000 | 0 | 220000 | 220000 | 100 | 1200393.23 | 88.7788
2481767 | 2481767: ADQUISICION DE ELECTROENCEFALOGRAFO, BOMBA DE INFUSION, ELECTROCARDIOGRAFO Y NEBULIZADOR; ADEMAS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) EESS INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS NEUROLOGICAS - LIMA EN LA LOCALIDAD LIMA, DISTRITO DE LIMA, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA | 1524500 | 0 | 195500 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Unidad Ejecutora 008-124: INSTITUTO NACIONAL DE OFTALMOLOGIA |  | 0 | 2486940 | 1122300 | 419900 | 1542200 | 62.012 | 1542200
2481822 | 2481822: ADQUISICION DE OFTALMORETINOSCOPIO, OFTALMORETINOSCOPIO, OFTALMORETINOSCOPIO Y CAMPIMETRO COMPUTARIZADO; ADEMAS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) EESS INSTITUTO NACIONAL DE OFTALMOLOGIA - LIMA EN LA LOCALIDAD LIMA, DISTRITO DE LIMA, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA | 2520370 | 0 | 955000 | 162000 |  | 162000 | 16.9634 | 162000 | 6.4276
2510509 | 2510509: ADQUISICION DE MICROSCOPIO QUIRURGICO, LAMPARA DE HENDIDURA, MAQUINA DE ANESTESIA Y MONITOR MULTI PARAMETRO; ADEMAS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) EESS INSTITUTO NACIONAL DE OFTALMOLOGIA - LIMA EN LA LOCALIDAD LIMA, DISTRITO DE LIMA, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA | 1479200 | 0 | 1531940 | 960300 | 419900 | 1380200 | 90.0949 | 1380200 | 93.3072
| Unidad Ejecutora 009-125: INSTITUTO NACIONAL DE REHABILITACION |  | 87523901.87 | 458669 | 20000 | 0 | 20000 | 4.3604 | 87543901.87
2056337 | 2056337: MEJORAMIENTO DE LA ATENCION DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD DE ALTA COMPLEJIDAD EN EL INSTITUTO NACIONAL DE REHABILITACION | 131826707.24 | 87523901.87 | 458669 | 20000 |  | 20000 | 4.3604 | 87543901.87 | 66.4083
| Unidad Ejecutora 010-126: INSTITUTO NACIONAL DE SALUD DEL NIÑO |  | 2526650.99 | 961745 | 613646 | 299 | 613945 | 63.8366 | 3140595.99
2414546 | 2414546: AMPLIACION DE LA UNIDAD DE TERAPIA INTERMEDIA NEONATAL DEL INSTITUTO NACIONAL DE SALUD DEL NIÑO, DISTRITO DE BREÑA - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA DISTRITO DE BREÑA - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA | 1379630.45 | 643308 | 629958 | 613646 | 299 | 613945 | 97.4581 | 1257253 | 91.1297
2426525 | 2426525: ADQUISICION DE MICROSCOPIO BINOCULAR, MICROSCOPIO BINOCULAR, MICROSCOPIO BINOCULAR, MICROSCOPIO BINOCULAR, MICROSCOPIO BINOCULAR, MICROSCOPIO BINOCULAR, MICROTOMOS, MICROSCOPIO BINOCULAR, INCUBADORA PARA CULTIVO MICROBIOLOGICO, MICROSCOPIO BINOCULAR, INCUBADORA PARA CULTIVO MICROBIOLOGICO, INCUBADORA PARA CULTIVO MICROBIOLOGICO, CENTRIFUGAS, CENTRIFUGAS, ESTERILIZADOR DE VAPOR, CENTRIFUGAS, CENTRIFUGAS, CENTRIFUGAS, INCUBADORA PARA CULTIVO MICROBIOLOGICO, UNIDADES DE MONITOREO DE SIGNOS VITALES | 2389155 | 1883342.99 | 331787 | 0 |  | 0 | 0 | 1883342.99 | 78.8288
| Unidad Ejecutora 021-137: HOSPITAL CAYETANO HEREDIA |  | 0 | 184534 | 10134 | 174400 | 184534 | 100 | 184534
2517974 | 2517974: ADQUISICION DE CAMA CLINICA RODABLE Y PULSIOXIMETRO; EN EL(LA) EESS NACIONAL CAYETANO HEREDIA - SAN MARTIN DE PORRES HONORIO DELGADO 262 URBANIZACION INGENIERIA DISTRITO DE SAN MARTIN DE PORRES, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA | 149534 | 0 | 149534 | 10134 | 139400 | 149534 | 100 | 149534 | 100
2522251 | 2522251: ADQUISICION DE CAMA CLINICA RODABLE; EN EL(LA) EESS NACIONAL CAYETANO HEREDIA - SAN MARTIN DE PORRES EN LA LOCALIDAD SAN MARTIN DE PORRES, DISTRITO DE SAN MARTIN DE PORRES, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA | 35000 | 0 | 35000 | 0 | 35000 | 35000 | 100 | 35000 | 100
| Unidad Ejecutora 025-141: HOSPITAL DE APOYO DEPARTAMENTAL MARIA AUXILIADORA |  | 24000 | 394246 | 176000 | 0 | 176000 | 44.6422 | 200000
2493578 | 2493578: RENOVACION DE CASA DE FUERZA; ADQUISICION DE TOMOGRAFO COMPUTARIZADO MULTICORTE; EN EL(LA) EESS HOSPITAL MARIA AUXILIADORA - SAN JUAN DE MIRAFLORES EN LA LOCALIDAD CIUDAD DE DIOS, DISTRITO DE SAN JUAN DE MIRAFLORES, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA | 18440000 | 24000 | 230546 | 176000 |  | 176000 | 76.3405 | 200000 | 1.0846
2522071 | 2522071: ADQUISICION DE PROCESADOR AUTOMATICO DE TEJIDOS; EN EL(LA) EESS HOSPITAL MARIA AUXILIADORA - SAN JUAN DE MIRAFLORES EN LA LOCALIDAD CIUDAD DE DIOS, DISTRITO DE SAN JUAN DE MIRAFLORES, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA | 163700 | 0 | 163700 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Unidad Ejecutora 027-143: HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA |  | 0 | 166522 | 46000 | 0 | 46000 | 27.624 | 46000
2511592 | 2511592: ADQUISICION DE REFRIGERADORA Y CONGELADORA; EN EL(LA) EESS HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA - LIMA EN LA LOCALIDAD LIMA, DISTRITO DE LIMA, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA | 76300 | 0 | 76300 | 46000 |  | 46000 | 60.2883 | 46000 | 60.2883
2513768 | 2513768: ADQUISICION DE ASPIRADOR DE SECRECIONES; EN EL(LA) EESS HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA - LIMA EN LA LOCALIDAD LIMA, DISTRITO DE LIMA, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA | 90222 | 0 | 90222 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Unidad Ejecutora 028-144: HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO |  | 20671474.21 | 6652238 | 463923 | 674637 | 1138560 | 17.1154 | 21810034.21
2178583 | 2178583: MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DEL SERVICIO DE NEUROCIRUGIA Y DE LA SALA DE OPERACIONES DEL HOSPITAL DOS DE MAYO | 19445338.51 | 18439293.32 | 848408 | 174347 | 544637 | 718984 | 84.7451 | 19158277.32 | 98.5238
2297121 | 2297121: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE CIRUGIA DE CABEZA Y CUELLO DEL HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO | 6948291.11 | 2232180.89 | 3477541 | 114696 | 130000 | 244696 | 7.0365 | 2476876.89 | 35.6473
2467215 | 2467215: ADQUISICION DE BOMBAS DE INFUSION DE JERINGA INTRAVENOSA, COLPOSCOPIO O VAGINOSCOPIO, EQUIPO ELECTROCARDIOGRAFO, NEBULIZADOR, MEDIDORES DE IMPEDANCIA, BANDEJAS PARA COMPRESAS, BAÑOS DE PARAFINA TERAPEUTICOS O SUS ACCESORIOS, EQUIPO DE TERAPIA LASER, EQUIPO DE FISIOTERAPIA, ASPIRADOR DE SECRECIONES, MICROSCOPIO BINOCULAR, CENTRIFUGAS, BICICLETAS ESTATICAS, EQUIPO DE TERAPIA COMBINADA, ESTERILIZACION CON GENERADOR ELECTRICO DE VAPOR, UNIDAD DENTAL, TONOMETROS PARA USO OFTALMICO, OXIMETRO DE PULSO | 1174200 | 0 | 1174200 | 174880 |  | 174880 | 14.8935 | 174880 | 14.8935
2467266 | 2467266: ADQUISICION DE MONITOR MULTI PARAMETRO, VENTILADORES PARA CUIDADOS INTENSIVOS DE ADULTOS O PEDIATRICOS, VENTILADORES DE ALTA FRECUENCIA, MAQUINA DE ANESTESIA CON MONITOREO Y EQUIPO DE ELECTROCIRUGIA PARA CONO LEEP; EN EL(LA) EESS HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO - LIMA EN LA LOCALIDAD LIMA, DISTRITO DE LIMA, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA | 1776000 | 0 | 1152089 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Unidad Ejecutora 029-145: HOSPITAL DE APOYO SANTA ROSA |  | 0 | 322986 | 27986 | 0 | 27986 | 8.6648 | 27986
2512474 | 2512474: ADQUISICION DE REFRIGERADORA; EN EL(LA) EESS HOSPITAL DE APOYO SANTA ROSA - PUEBLO LIBRE EN LA LOCALIDAD PUEBLO LIBRE, DISTRITO DE PUEBLO LIBRE, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA | 27986 | 0 | 27986 | 27986 |  | 27986 | 100 | 27986 | 100
2520063 | 2520063: ADQUISICION DE CABINA DE FLUJO LAMINAR VERTICAL; EN EL(LA) EESS HOSPITAL DE APOYO SANTA ROSA - PUEBLO LIBRE EN LA LOCALIDAD PUEBLO LIBRE, DISTRITO DE PUEBLO LIBRE, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA | 295000 | 0 | 295000 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Unidad Ejecutora 036-522: HOSPITAL CARLOS LANFRANCIO LA HOZ |  | 0 | 140500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2521161 | 2521161: ADQUISICION DE CONGELADORA; EN EL(LA) EESS HOSPITAL CARLOS LANFRANCO LA HOZ - PUENTE PIEDRA EN LA LOCALIDAD PUENTE PIEDRA, DISTRITO DE PUENTE PIEDRA, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA | 17500 | 0 | 17500 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2521299 | 2521299: ADQUISICION DE CENTRIFUGA PARA TUBOS, CENTRIFUGA PARA TUBOS, CENTRIFUGA PARA TUBOS Y MICROSCOPIO BINOCULAR; ADEMAS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) EESS HOSPITAL CARLOS LANFRANCO LA HOZ - PUENTE PIEDRA EN LA LOCALIDAD PUENTE PIEDRA, DISTRITO DE PUENTE PIEDRA, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA | 123000 | 0 | 123000 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Unidad Ejecutora 125-1655: PROGRAMA NACIONAL DE INVERSIONES EN SALUD |  | 539863025.65 | 675789916 | 128076562 | 31630104 | 159706666 | 23.6326 | 699569691.65
| 2001621: ESTUDIOS DE PRE-INVERSION |  |  | 740471 | 363247 | 116407 | 479654 | 64.7769 | 479654
2088618 | 2088618: MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD PARA BRINDAR ATENCION INTEGRAL A LAS MUJERES (GESTANTES, PARTURIENTAS Y MADRES LACTANTES) Y DE NIÑOS Y NIÑAS MENORES DE 3 AÑOS EN EL DEPARTAMENTO DE UCAYALI | 28004259 | 26980239 | 351368 | 351367 |  | 351367 | 99.9997 | 27331606 | 97.598
2089754 | 2089754: EXPEDIENTES TECNICOS, ESTUDIOS DE PRE-INVERSION Y OTROS ESTUDIOS - PLAN INTEGRAL PARA LA RECONSTRUCCION CON CAMBIOS |  | 7172309 | 8920885 | 1811090 | 209132 | 2020222 | 22.646 | 9192531
2094808 | 2094808: MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL ANTONIO LORENA NIVEL III-1-CUSCO / 1 |  | 9762816.81 | 113892086 | 2663733 | 53726 | 2717459 | 2.386 | 12480275.81
2183907 | 2183907: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL QUILLABAMBA DISTRITO DE SANTA ANA, PROVINCIA DE LA CONVENCION Y DEPARTAMENTO DE CUSCO | 215971738.24 | 64883577.06 | 11547042 | 476163 | 440226 | 916389 | 7.9361 | 65799966.06 | 30.4669
2194935 | 2194935: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL DE HUARMEY, DISTRITO DE HUARMEY, PROVINCIA DE HUARMEY-REGION ANCASH | 188445190.5 | 0 | 10058438 | 1833 | -413 | 1420 | 0.014118 | 1420 | 0.00075353
2250037 | 2250037: MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD ESTRATEGICO DE PUTINA, PROVINCIA SAN ANTONIO DE PUTINA - REGION PUNO | 40719194.48 | 34361277.03 | 4130581 | 1444729 | 83480 | 1528209 | 36.9974 | 35889486.03 | 88.139
2284722 | 2284722: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL DISTRITAL DE PACASMAYO, DISTRITO DE PACASMAYO, PROVINCIA DE PACASMAYO - LA LIBERTAD | 72180765.04 | 63342467.8 | 7413889 | 4786456 | 431594 | 5218050 | 70.3821 | 68560517.8 | 94.9845
2285573 | 2285573: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD PROGRESO, DEL DISTRITO DE CHIMBOTE, PROVINCIA DE SANTA, DEPARTAMENTO DE ANCASH | 75359493.79 | 6460056.61 | 20260599 | 5744350 | 8347355 | 14091705 | 69.5523 | 20551761.61 | 27.2716
2285839 | 2285839: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD LLATA, DISTRITO DE LLATA, PROVINCIA DE HUAMALIES - REGION HUANUCO | 147391356.93 | 6920862.07 | 54692411 | 25803676 | 41682 | 25845358 | 47.2558 | 32766220.07 | 22.2308
2286124 | 2286124: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD HUARI, DISTRITO Y PROVINCIA DE HUARI DEPARTAMENTO DE ANCASH | 192393587.57 | 0 | 8826263 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2327370 | 2327370: MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA PROVINCIA DE CHUMBIVILCAS, MEDIANTE LA INSTALACION DE SERVICIOS DE ATENCION PRE-HOSPITALARIA Y TELESALUD, EN EL MARCO DE LAS RIAPS. DEPARTAMENTO DE CUSCO | 7154778.21 | 0 | 6615898 | 850768 |  | 850768 | 12.8594 | 850768 | 11.8909
2335179 | 2335179: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL DE ESPINAR, DISTRITO Y PROVINCIA DE ESPINAR, DEPARTAMENTO DE CUSCO | 130711204.76 | 31589916.67 | 9637119 | 4699222 | 1597395 | 6296617 | 65.3371 | 37886533.67 | 28.9849
2335476 | 2335476: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD PARCONA EN EL DISTRITO DE PARCONA, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE ICA | 31572595.12 | 1120936.16 | 22569786 | 197137 |  | 197137 | 0.87346 | 1318073.16 | 4.1747
2343128 | 2343128: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL CENTRO DE SALUD MACHUPICCHU, DISTRITO DE MACHUPICCHU, PROVINCIA DE URUBAMBA, DEPARTAMENTO DE CUSCO | 41373950.84 | 4997793.68 | 1300191 | 847560 | 10100 | 857660 | 65.9642 | 5855453.68 | 14.1525
2343407 | 2343407: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD CHALLHUAHUACHO, DEL DISTRITO DE CHALLHUAHUACHO, PROVINCIA DE COTABAMBAS, DEPARTAMENTO DE APURIMAC | 81057820.73 | 55351965.3 | 6215426 | 2987693 | 155238 | 3142931 | 50.5666 | 58494896.3 | 72.1644
2344420 | 2344420: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL CENTRO DE SALUD COTABAMBAS, DISTRITO DE COTABAMBAS, PROVINCIA DE COTABAMBAS, DEPARTAMENTO DE APURIMAC | 42099377 | 16054099.3 | 7602580 | 483150 | 408342 | 891492 | 11.7262 | 16945591.3 | 40.2514
2344910 | 2344910: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL DE CHINCHEROS II-1, RED DE SALUD VIRGEN DE COCHARCAS, DISTRITO DE CHINCHEROS - PROVINCIA DE CHINCHEROS - DEPARTAMENTO DE APURIMAC | 162372097.3 | 0 | 300000 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2346750 | 2346750: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL BAMBAMARCA, CENTRO POBLADO DE BAMBAMARCA - DISTRITO DE BAMBAMARCA - PROVINCIA DE HUALGAYOC - REGION CAJAMARCA | 180196048.13 | 1355379.57 | 859877 | 484700 |  | 484700 | 56.3685 | 1840079.57 | 1.0212
2354781 | 2354781: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL REGIONAL ZACARIAS CORREA VALDIVIA DE HUANCAVELICA; DISTRITO DE ASCENSION, PROVINCIA DE HUANCAVELICA Y DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA | 342912239.08 | 136910751.76 | 34666822 | 28600887 | 4166362 | 32767249 | 94.5205 | 169678000.76 | 49.4815
2372478 | 2372478: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL CENTRO DE SALUD HAQUIRA, DISTRITO HAQUIRA, PROVINCIA COTABAMBAS, DEPARTAMENTO APURIMAC | 36876012.67 | 23744650.34 | 6315577 | 3691661 | 526852 | 4218513 | 66.7954 | 27963163.34 | 75.8302
2381374 | 2381374: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD MOTUPE - DISTRITO DE MOTUPE - PROVINCIA DE LAMBAYEQUE- DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE | 119876685.4 | 1223117.11 | 317533 | 294400 |  | 294400 | 92.7148 | 1517517.11 | 1.2659
2386577 | 2386577: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL DE APOYO YUNGAY, DISTRITO Y PROVINCIA DE YUNGAY, DEPARTAMENTO ANCASH /2 |  | 2891888.68 | 25189 | 25189 |  | 25189 | 100 | 2917077.68
2409087 | 2409087: RECUPERACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL PUESTO DE SALUD (I-1) SAPCHA - DISTRITO DE ACOCHACA - PROVINCIA DE ASUNCION - DEPARTAMENTO DE ANCASH | 6026581.27 | 324156.16 | 3489640 | 3400947 |  | 3400947 | 97.4584 | 3725103.16 | 61.8112
2412981 | 2412981: RECUPERACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL PUESTO DE SALUD SAN PEDRO - DISTRITO DE CHULUCANAS - PROVINCIA DE MORROPON - DEPARTAMENTO DE PIURA | 6929065.58 | 2114205.19 | 3448250 | 1341424 |  | 1341424 | 38.9016 | 3455629.19 | 49.8715
2414624 | 2414624: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL NACIONAL SERGIO ENRIQUE BERNALES LOCALIDAD DE COLLIQUE DEL DISTRITO DE COMAS - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA | 994445287 | 11079728.39 | 75000000 | 3479249 | 1367810 | 4847059 | 6.4627 | 15926787.39 | 1.6016
2416127 | 2416127: CREACION DE REDES INTEGRADAS DE SALUD | 69177499 | 6243045 | 8000000 | 1987884 | 476200 | 2464084 | 30.8011 | 8707129 | 12.5866
2426613 | 2426613: RECUPERACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL PUESTO DE SALUD PUCHACA DEL CENTRO POBLADO DE PUCHACA ALTO, DISTRITO DE INCAHUASI, PROVINCIA DE FERREÑAFE - LAMBAYEQUE | 704574 | 55068 | 113824 | 0 | 650 | 650 | 0.57106 | 55718 | 7.908
2426624 | 2426624: RECUPERACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL PUESTO DE SALUD CHIÑAMA, DEL CENTRO POBLADO DE CHIÑAMA, DISTRITO DE CAÑARIS, PROVINCIA DE FERREÑAFE - LAMBAYEQUE | 1203398 | 53553 | 163200 | 0 | 650 | 650 | 0.39828 | 54203 | 4.5042
2426642 | 2426642: RECUPERACION DE LOS SERVICIOS DE SALAS DEL CENTRO DE SALUD SALAS, DISTRITO DE SALAS, PROVINCIA DE LAMBAYEQUE - LAMBAYEQUE | 2311285 | 59150 | 150344 | 0 | 650 | 650 | 0.43234 | 59800 | 2.5873
2426646 | 2426646: RECUPERACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL PUESTO DE SALUD HUAYABAMBA, CENTRO POBLADO DE HUAYABAMBA, DISTRITO DE CAÑARIS, PROVINCIA DE FERREÑAFE - LAMBAYEQUE | 2204980 | 53526 | 158936 | 0 | 650 | 650 | 0.40897 | 54176 | 2.457
2427376 | 2427376: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL DE APOYO TOMAS LAFORA, GUADALUPE DEL DISTRITO DE GUADALUPE - PROVINCIA DE PACASMAYO - DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD | 163197445.93 | 1087417.6 | 257335 | 0 |  | 0 | 0 | 1087417.6 | 0.66632
2427400 | 2427400: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION SERVICIOS DE SALUD DEL CENTRO DE SALUD ENRIQUE MONTENEGRO SAN JUAN DE LURIGANCHO DEL DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA | 138062730.03 | 0 | 30000 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2428425 | 2428425: REHABILITACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD MAGDALENA NUEVA, DISTRITO DE CHIMBOTE, PROVINCIA SANTA, DEPARTAMENTO ANCASH | 1410518.55 | 1306085.49 | 54000 | 46363 |  | 46363 | 85.8574 | 1352448.49 | 95.8831
2430241 | 2430241: MEJORAMIENTO DEL MODELO DE GESTION, ORGANIZACION Y PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD EN LAS REDES INTEGRADAS DE SALUD EN LIMA METROPOLITANA Y REGIONES PRIORIZADAS DISTRITO DE - TODOS - - PROVINCIA DE - TODOS - - DEPARTAMENTO DE -MUL.DEP- | 54842694 | 35000 | 7714484 | 235000 |  | 235000 | 3.0462 | 270000 | 0.49232
2430242 | 2430242: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA UNICO DE INFORMACION EN SALUD | 235566130.67 | 0 | 31694736 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2430246 | 2430246: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS MEDICOS DE APOYO EN LIMA METROPOLITANA, DISTRITO DE COMAS - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA | 230676144.1 | 12793688 | 24348585 | 13007831 | 1394670 | 14402501 | 59.1513 | 27196189 | 11.7898
2430247 | 2430247: MEJORAMIENTO DE LA GESTION DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y DISPOSITIVOS MEDICOS A NIVEL DE LIMA METROPOLITANA - DISTRITO DE COMAS - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA | 70717951 | 0 | 15025785 | 7500 |  | 7500 | 0.049914 | 7500 | 0.010606
2447725 | 2447725: REHABILITACION Y REPOSICION DEL CENTRO DE SALUD SAPILLICA, DISTRITO DE SAPILLICA, PROVINCIA DE AYABACA, REGION PIURA | 2041266.67 | 1656775.64 | 393000 | 16000 | 10000 | 26000 | 6.6158 | 1682775.64 | 82.4378
2451748 | 2451748: REHABILITACION Y REPOSICION DEL CENTRO DE SALUD LAS LOMAS, DISTRITO DE LAS LOMAS, PROVINCIA PIURA, REGION PIURA | 6076105.17 | 1527038.1 | 3172067 | 0 |  | 0 | 0 | 1527038.1 | 25.1319
2466074 | 2466074: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE LA RED INTEGRADA EN SALUD COMAS DISTRITO DE COMAS - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA | 53822537.07 | 3600 | 9016258 | 0 |  | 0 | 0 | 3600 | 0.0066886
2466086 | 2466086: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL PRIMER NIVEL DE ATENCION DE LA RIS PUENTE PIEDRA 4 DISTRITOS DE LA PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA | 86240917.75 | 3600 | 11099815 | 0 |  | 0 | 0 | 3600 | 0.0041744
2466354 | 2466354: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE LA RED INTEGRADA DE SALUD 5 DIRIS LIMA CENTRO SAN JUAN DE LURIGANCHO DEL DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA | 62745378.26 | 0 | 6725933 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2466581 | 2466581: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL PRIMER NIVEL DE ATENCION DE LA RED INTEGRADA DE SALUD VILLA EL SALVADOR DEL DISTRITO DE VILLA EL SALVADOR - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA | 66140072.54 | 3600 | 5542551 | 0 |  | 0 | 0 | 3600 | 0.005443
2466660 | 2466660: MEJORAMIENTO DE LA GESTION DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y DISPOSITIVOS MEDICOS EN REGIONES PRIORIZADAS EN LA PROVINCIA DE TRUJILLO DEL DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD; LA PROVINCIA DE HUANCAVELICA DEL DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA Y LA PROVINCIA DE MOYOBAMBA DEL DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN | 55965310 | 0 | 9733485 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2466669 | 2466669: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL PRIMER NIVEL DE ATENCION DE LA RED INTEGRADA DE SALUD (RIS) 2 - TRUJILLO, 5 DISTRITOS DE LA PROVINCIA DE TRUJILLO - DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD | 54649465.19 | 3600 | 12273690 | 0 |  | 0 | 0 | 3600 | 0.0065874
2466824 | 2466824: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL PRIMER NIVEL DE ATENCION DE LA RED INTEGRADA DE SALUD ATE, VITARTE DEL DISTRITO DE ATE - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA | 51440079.25 | 3600 | 7307563 | 0 |  | 0 | 0 | 3600 | 0.0069984
2468105 | 2468105: REHABILITACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD MOYAN, DISTRITO DE INCAHUASI, PROVINCIA DE FERREÑAFE, REGION LAMBAYEQUE | 3540000.52 | 1300933.55 | 1916474 | 753897 |  | 753897 | 39.3377 | 2054830.55 | 58.0461
2469055 | 2469055: REHABILITACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL DE LA AMISTAD PERU-COREA SANTA ROSA II-2, DISTRITO 26 DE OCTUBRE, PROVINCIA PIURA, REGION PIURA | 15967651.54 | 0 | 14847877 | 3493119 | 2480539 | 5973658 | 40.2324 | 5973658 | 37.411
2469195 | 2469195: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD NUEVO ANDOAS, DISTRITO DE ANDOAS - PROVINCIA DE DATEM DEL MARAÑON - DEPARTAMENTO DE LORETO | 40985178.2 | 0 | 14201449 | 0 | 18200 | 18200 | 0.12816 | 18200 | 0.044406
2474925 | 2474925: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD 12 DE OCTUBRE, LOCALIDAD 12 DE OCTUBRE DEL DISTRITO DE TIGRE - PROVINCIA DE LORETO - DEPARTAMENTO DE LORETO | 44944967.12 | 31551.58 | 1449300 | 0 |  | 0 | 0 | 31551.58 | 0.0702
2475091 | 2475091: CREACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL PRIMER NIVEL DE COMPLEJIDAD EN LA COMUNIDAD NATIVA DE MAYURIAGA MAYURIAGA DEL DISTRITO DE MORONA - PROVINCIA DE DATEM DEL MARAÑON - DEPARTAMENTO DE LORETO | 4894744.22 | 0 | 639369 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2475435 | 2475435: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD ALIANZA CRISTIANA DEL DISTRITO DE ANDOAS - PROVINCIA DE DATEM DEL MARAÑON - DEPARTAMENTO DE LORETO | 20414109.12 | 0 | 1355943 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2479465 | 2479465: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL PUESTO DE SALUD NUEVA JERUSALEN DISTRITO DE TROMPETEROS - PROVINCIA DE LORETO - DEPARTAMENTO DE LORETO | 6973188.41 | 0 | 493551 | 0 | 27360 | 27360 | 5.5435 | 27360 | 0.39236
2479733 | 2479733: CREACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL PRIMER NIVEL DE COMPLEJIDAD EN LA COMUNIDAD NATIVA DE LA PETROLERA, DISTRITO DE URARINAS - PROVINCIA DE LORETO - DEPARTAMENTO DE LORETO | 4906465.06 | 0 | 669368 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2479767 | 2479767: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE SALUD DEL PUESTO DE SALUD PAMPA HERMOSA DE TROMPETEROS, DISTRITO DE TROMPETEROS - PROVINCIA DE LORETO - DEPARTAMENTO DE LORETO | 6110489.02 | 0 | 669368 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2479930 | 2479930: CREACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL PRIMER NIVEL DE COMPLEJIDAD EN LA COMUNIDAD NATIVA ANTIOQUIA DEL DISTRITO DE TROMPETEROS - PROVINCIA DE LORETO - DEPARTAMENTO DE LORETO | 4756146.86 | 0 | 649367 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2492499 | 2492499: RECONSTRUCCION DEL CENTRO DE SALUD INCAHUASI, DISTRITO DE INCAHUASI, PROVINCIA DE FERREÑAFE, DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE | 28975013 | 0 | 28975013 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2498098 | 2498098: ADQUISICION DE MODULO DE ATENCION TEMPORAL, ELECTROCARDIOGRAFO, BOMBA DE INFUSION Y COCHE DE PARO EQUIPADO; ADEMAS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) EESS REGIONAL DE ICA - ICA DISTRITO DE ICA, PROVINCIA ICA, DEPARTAMENTO ICA | 28530630.61 | 5000000 | 23118129 | 8821559 | 9250247 | 18071806 | 78.1716 | 23071806 | 80.8668
2509736 | 2509736: ADQUISICION DE MONITOR DE FUNCIONES VITALES, CONCENTRADOR DE OXIGENO, EQUIPO DE RAYOS X DIGITAL Y DESFIBRILADOR; ADEMAS DE OTROS ACTIVOS EN DOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD III.1 A NIVEL DEPARTAMENTAL (AREQUIPA) | 5132259.44 | 0 | 471300 | 471300 |  | 471300 | 100 | 471300 | 9.1831
2511070 | 2511070: CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRICO; EN EL(LA) EESS HOSPITAL SAN JUAN DE LURIGANCHO - SAN JUAN DE LURIGANCHO EN LA LOCALIDAD SAN JUAN DE LURIGANCHO, DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA | 923005.4 | 0 | 922289 | 35000 |  | 35000 | 3.7949 | 35000 | 3.792
2514327 | 2514327: ADQUISICION DE CONCENTRADOR DE OXIGENO, EQUIPO DE RAYOS X DIGITAL, ASPIRADOR DE SECRECIONES Y MONITOR DE FUNCIONES VITALES; ADEMAS DE OTROS ACTIVOS EN DOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD II.1, ESTABLECIMIENTOS DE SALUD II.2 A NIVEL DEPARTAMENTAL (HUANUCO) | 3213780.64 | 0 | 557829 | 443828 |  | 443828 | 79.5635 | 443828 | 13.8102
2514769 | 2514769: ADQUISICION DE MONITOR DE FUNCIONES VITALES, CONCENTRADOR DE OXIGENO, EQUIPO DE RAYOS X DIGITAL Y PULSIOXIMETRO; ADEMAS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) EESS ELEAZAR GUZMAN BARRON - NUEVO CHIMBOTE DISTRITO DE NUEVO CHIMBOTE, PROVINCIA SANTA, DEPARTAMENTO ANCASH | 1689946.51 | 0 | 157100 | 157100 |  | 157100 | 100 | 157100 | 9.2962
2515506 | 2515506: ADQUISICION DE MONITOR DE FUNCIONES VITALES, CONCENTRADOR DE OXIGENO, PULSIOXIMETRO Y EQUIPO ECOGRAFO - ULTRASONIDO; ADEMAS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) EESS HOSPITAL DE APOYO II-SULLANA - SULLANA DISTRITO DE SULLANA, PROVINCIA SULLANA, DEPARTAMENTO PIURA | 1885119.6 | 0 | 157100 | 157100 |  | 157100 | 100 | 157100 | 8.3337
2515622 | 2515622: ADQUISICION DE MONITOR DE FUNCIONES VITALES, CONCENTRADOR DE OXIGENO, PULSIOXIMETRO Y EQUIPO ECOGRAFO; ADEMAS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) EESS HOSPITAL AMAZONICO - YARINACOCHA - YARINACOCHA DISTRITO DE YARINACOCHA, PROVINCIA CORONEL PORTILLO, DEPARTAMENTO UCAYALI | 2031296.94 | 0 | 436031 | 157100 |  | 157100 | 36.0295 | 157100 | 7.734
2515742 | 2515742: ADQUISICION DE CONCENTRADOR DE OXIGENO, EQUIPO DE RAYOS X DIGITAL, MONITOR DE FUNCIONES VITALES Y ASPIRADOR DE SECRECIONES; ADEMAS DE OTROS ACTIVOS EN DOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD II.1, ESTABLECIMIENTOS DE SALUD II.2 A NIVEL DEPARTAMENTAL (HUANCAVELICA) | 2937230.64 | 0 | 585649 | 585648 |  | 585648 | 99.9998 | 585648 | 19.9388
2515844 | 2515844: ADQUISICION DE PULSIOXIMETRO, EQUIPO ECOGRAFO - ULTRASONIDO, CAMA CLINICA RODABLE Y MESA ESPECIAL DE ACERO INOXIDABLE PARA CURACIONES CON TABLERO; ADEMAS DE OTROS ACTIVOS EN DOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD II.1, ESTABLECIMIENTOS DE SALUD II.2 A NIVEL DEPARTAMENTAL (ICA) | 2846118.29 | 0 | 390550 | 294550 |  | 294550 | 75.4193 | 294550 | 10.3492
2516089 | 2516089: ADQUISICION DE BOMBA DE INFUSION, MONITOR DE FUNCIONES VITALES, REFRIGERADORA Y PULSIOXIMETRO; ADEMAS DE OTROS ACTIVOS EN DOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD II.2 A NIVEL DEPARTAMENTAL (APURIMAC) | 3031610.64 | 0 | 769429 | 712428 |  | 712428 | 92.5918 | 712428 | 23.5
2516519 | 2516519: ADQUISICION DE PULSIOXIMETRO, EQUIPO ECOGRAFO - ULTRASONIDO, CAMA CLINICA RODABLE Y MESA ESPECIAL DE ACERO INOXIDABLE PARA CURACIONES CON TABLERO; ADEMAS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) EESS HOSPITAL DE APOYO DEPARTAMENTAL CUSCO - CUSCO DISTRITO DE CUSCO, PROVINCIA CUSCO, DEPARTAMENTO CUSCO | 1689946.51 | 0 | 157100 | 157100 |  | 157100 | 100 | 157100 | 9.2962
2516867 | 2516867: ADQUISICION DE BOMBA DE INFUSION, MONITOR DE FUNCIONES VITALES, REFRIGERADORA Y PULSIOXIMETRO; ADEMAS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) EESS HOSP. ROMAN EGOAVIL PANDO VILLA RICA - VILLA RICA DISTRITO DE VILLA RICA, PROVINCIA OXAPAMPA, DEPARTAMENTO PASCO | 1418325.32 | 0 | 286735 | 229734 |  | 229734 | 80.1207 | 229734 | 16.1976
2516868 | 2516868: ADQUISICION DE BOMBA DE INFUSION, MONITOR DE FUNCIONES VITALES, REFRIGERADORA Y PULSIOXIMETRO; ADEMAS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) EESS HOSPITAL HIPOLITO UNANUE DE TACNA - TACNA DISTRITO DE TACNA, PROVINCIA TACNA, DEPARTAMENTO TACNA | 1513075.32 | 0 | 389715 | 389714 |  | 389714 | 99.9997 | 389714 | 25.7564
2516869 | 2516869: ADQUISICION DE CONCENTRADOR DE OXIGENO, EQUIPO DE RAYOS X DIGITAL, MONITOR DE FUNCIONES VITALES Y ASPIRADOR DE SECRECIONES; ADEMAS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) EESS HOSPITAL REGIONAL DE AYACUCHO MIGUEL ANGEL MARISCAL LLERENA - AYACUCHO DISTRITO DE AYACUCHO, PROVINCIA HUAMANGA, DEPARTAMENTO AYACUCHO | 2427944.03 | 0 | 873149 | 694308 |  | 694308 | 79.5177 | 694308 | 28.5965
2516870 | 2516870: ADQUISICION DE MONITOR DE FUNCIONES VITALES, ASPIRADOR DE SECRECIONES, CONCENTRADOR DE OXIGENO Y EQUIPO DE RAYOS X DIGITAL; ADEMAS DE OTROS ACTIVOS EN DOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD II.1 A NIVEL DEPARTAMENTAL (CUSCO) | 2998250.64 | 0 | 391869 | 391868 |  | 391868 | 99.9997 | 391868 | 13.0699
2521713 | 2521713: CREACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD BASICOS EN LA COMUNIDAD NATIVA NUEVA ALIANZA DEL DISTRITO DE URARINAS - PROVINCIA DE LORETO - DEPARTAMENTO DE LORETO | 8459089.48 | 0 | 8085351 | 0 | 15000 | 15000 | 0.18552 | 15000 | 0.17732
| Unidad Ejecutora 143-1683: DIRECCION DE REDES INTEGRADAS DE SALUD LIMA CENTRO |  | 11953438.86 | 720035 | 103547 | 248981 | 352528 | 48.9598 | 12305966.86
2133722 | 2133722: CONSTRUCCION DE NUEVA INFRAESTRUCTURA E IMPLEMENTACION DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD CHACARILLA DE OTERO DE LA MICRORED DE SALUD PIEDRA LIZA, DIRECCION DE RED DE SALUD SAN JUAN DE LURIGANCHO, DIRECCION DE SALUD IV LIMA ESTE | 12673474.03 | 11953438.86 | 720035 | 103547 | 248981 | 352528 | 48.9598 | 12305966.86 | 97.1002
| Unidad Ejecutora 144-1684: DIRECCION DE REDES INTEGRADAS DE SALUD LIMA NORTE |  | 765826.13 | 8635176 | 1785783 | 0 | 1785783 | 20.6803 | 2551609.13
2251577 | 2251577: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EN SALUD PUESTO DE SALUD LUIS ENRIQUE, CARABAYLLO, RED DE SALUD VI TUPAC AMARU, LIMA | 7215712.8 | 765826.13 | 3853834 | 573013 |  | 573013 | 14.8686 | 1338839.13 | 18.5545
2514802 | 2514802: ADQUISICION DE PULSIOXIMETRO, EQUIPO ECOGRAFO, COCHE DE PARO EQUIPADO Y PULSIOXIMETRO; ADEMAS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) EESS LOS SUREÑOS - PUENTE PIEDRA DISTRITO DE PUENTE PIEDRA, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA | 1222380.6 | 0 | 1222381 | 1212770 |  | 1212770 | 99.2137 | 1212770 | 99.2138
2521122 | 2521122: ADQUISICION DE EQUIPO ECOGRAFO - ULTRASONIDO, MONITOR FETAL, MONITOR FETAL Y MONITOR FETAL; ADEMAS DE OTROS ACTIVOS EN SEIS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD I.4 A NIVEL DISTRITAL (LIMA - LIMA - INDEPENDENCIA) | 465980 | 0 | 463200 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2524087 | 2524087: ADQUISICION DE PLANTA GENERADORA DE OXIGENO MEDICINAL; EN EL(LA) EESS HOSPITAL CARLOS LANFRANCO LA HOZ - PUENTE PIEDRA EN LA LOCALIDAD PUENTE PIEDRA, DISTRITO DE PUENTE PIEDRA, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA | 890000 | 0 | 890000 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2524166 | 2524166: ADQUISICION DE BALANZA DIGITAL CON TALLIMETRO, PULSIOXIMETRO, MESA PARA EXAMEN Y CURACIONES Y MESA DE ACERO INOXIDABLE RODABLE PARA MULTIPLES USOS; ADEMAS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) EESS TAHUANTINSUYO BAJO - INDEPENDENCIA EN LA LOCALIDAD INDEPENDENCIA, DISTRITO DE INDEPENDENCIA, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA | 940283.6 | 0 | 900000 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2524182 | 2524182: ADQUISICION DE PULSIOXIMETRO, EQUIPO ECOGRAFO, COCHE DE PARO EQUIPADO Y PULSIOXIMETRO; ADEMAS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) EESS VILLA ESTELA - ANCON EN LA LOCALIDAD ANCON, DISTRITO DE ANCON, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA | 430380.6 | 0 | 430381 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2524187 | 2524187: ADQUISICION DE PULSIOXIMETRO, EQUIPO ECOGRAFO, COCHE DE PARO EQUIPADO Y PULSIOXIMETRO; ADEMAS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) EESS ERMITAÑO BAJO - INDEPENDENCIA EN LA LOCALIDAD INDEPENDENCIA, DISTRITO DE INDEPENDENCIA, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA | 550380.6 | 0 | 550380 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2525365 | 2525365: ADQUISICION DE GRUPO ELECTROGENO, GRUPO ELECTROGENO Y GRUPO ELECTROGENO; EN EL(LA) EESS HOSPITAL DE APOYO CARABAYLLO - CARABAYLLO DISTRITO DE CARABAYLLO, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA | 325000 | 0 | 325000 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Unidad Ejecutora 145-1685: DIRECCION DE REDES INTEGRADAS DE SALUD LIMA SUR |  | 23183262.84 | 2369997 | 552251 | 773150 | 1325401 | 55.9242 | 24508663.84
2057397 | 2057397: MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DEL CENTRO DE SALUD SAN GENARO DE VILLA - MICRORED SAN GENARO DE VILLA - RED BARRANCO CHORRILLOS SURCO - DISA II LIMA SUR | 15164378.33 | 13539638.01 | 51328 | 29582 |  | 29582 | 57.6333 | 13569220.01 | 89.4809
2112841 | 2112841: FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DEL CENTRO DE SALUD I-4 VILLA MARIA DEL TRIUNFO DE LA DISA II LIMA SUR | 21413189.73 | 9643624.83 | 458877 | 0 | 119550 | 119550 | 26.0527 | 9763174.83 | 45.5942
2511458 | 2511458: ADQUISICION DE PLANTA GENERADORA DE OXIGENO MEDICINAL Y GRUPO ELECTROGENO; CONSTRUCCION DE CENTRAL DE OXIGENO; EN EL(LA) EESS JOSE GALVEZ - VILLA MARIA DEL TRIUNFO VILLA POETA JOSE GALVEZ DISTRITO DE VILLA MARIA DEL TRIUNFO, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA | 3198830.21 | 0 | 1859792 | 522669 | 653600 | 1176269 | 63.2473 | 1176269 | 36.7718
| Unidad Ejecutora 146-1686: DIRECCION DE REDES INTEGRADAS DE SALUD LIMA ESTE |  | 858046.01 | 629098 | 0 | 0 | 0 | 0 | 858046.01
2426389 | 2426389: ADQUISICION DE AUTOCLAVES O ESTERILIZADORES DE VAPOR, MAQUINA DE ANESTESIA CON SISTEMA DE MONITOREO COMPLETO, UNIDADES DE MONITOREO DE SIGNOS VITALES MULTI PARAMETRO, LAMPARA CIALITICA, ELECTROBISTURI, LAMPARA CIALITICA, REFRIGERADOR O NEVERA PARA PROPOSITOS GENERALES, INCUBADORAS PARA EL TRANSPORTE DE PACIENTES O ACCESORIOS, ELECTROBISTURI, ASPIRADOR DE SECRECIONES, ASPIRADOR DE SECRECIONES, INCUBADORAS O CALENTADORES DE BEBES PARA USO CLINICO, ROTADOR SEROLOGICO. | 1447145 | 858046.01 | 589098 | 0 |  | 0 | 0 | 858046.01 | 59.2923
2518107 | 2518107: ADQUISICION DE REFRIGERADORA; EN EL(LA) EESS HOSPITAL DE MEDIANA COMPLEJIDAD JOSE AGURTO TELLO - LURIGANCHO EN LA LOCALIDAD CHOSICA, DISTRITO DE LURIGANCHO, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA | 40000 | 0 | 40000 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
FUENTE DE INFORMACION: Transparencia Económica - Ministerio de Economía y Finanzas de fecha 02.09.2021
Página Web: www.mef.gob.pe
http://apps5.mineco.gob.pe/transparencia/Navegador/default.aspx
1/ CUI 2094808: Convenio suscrito con fecha 25.06.2020 entre el GORE Cusco y el MINSA para co-ejecución de la obra "Mejoramiento de la Capacidad Resolutiva de los Servicios de Salud del Hospital Antonio Lorena Nivel III-1-Cusco". Monto Inversión por S/ 749 520 153.06 Ejecutado GORE Cusco a Agosto 2021: 224 858 247.27
2/ CUI 2386577: Hospital de Apoyo Yungay, con un Monto de Inversión de S/ 104,754,198.22 y un devengado a la fecha de: S/ 46 932 395.39 a cargo de la UE RCC y S/ 2,919.077.22 a cargo de la UE PRONIS

## UE ADSCRITAS AL PLIEGO MINSA
EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN DE LAS UNIDADES EJECUTORAS DE LOS PLIEGOS ADSCRITOS
AL PLIEGO DEL MINISTERIO DE SALUD AL MES DE AGOSTO 2021
Código Unificado | Unidad Ejecutora / Nombre del Proyecto | Monto de Inversión Total | Ppto. Ejecución Acumulada al 2020 | AÑO 2021 |  |  |  |  | Ejecución Total Acumulada del PIP | % Avance Ejecución respecto al Monto de Inv. Total
|  |  |  | Ppto 2021 (PIM) | Ejecución acumulada al mes de Julio (Devengado) | Nivel de Ejecución Mes Agosto (Devengado) | Ppto. Ejecución acumulada 2021 | % Avance Ejecución
| TOTAL UE ADSCRITAS AL PLIEGO MINSA |  | 317359758.74 | 22242813 | 1246717 | 1930648 | 3177365 | 14.2849 | 320537123.74
| PLIEGO 131: INSTITUTO NACIONAL DE SALUD |  | 13556032.13 | 3671514 | 833163 | 380554 | 1213717 | 33.0577 | 14769749.13
2178584 | 2178584: MEJORAMIENTO DE LAS AREAS TECNICAS Y AREAS DE INVESTIGACION DEL CENTRO NACIONAL DE SALUD PUBLICA DEL INSTITUTO NACIONAL DE SALUD SEDE CHORRILLOS | 13590587 | 8222406.38 | 1727867 | 0 |  | 0 | 0 | 8222406.38 | 60.5007
2271925 | 2271925: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DEL SISTEMA NACIONAL DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION TECNOLOGICA 1/ |  | 483841 | 1111375 | 293395 | 184912 | 478307 | 43.0374 | 962148
2427710 | 2427710: ADQUISICION DE AGITADOR MAGNETICO, ANALIZADORES DE HEMATOLOGIA, BALANZAS ANALITICAS, CENTRIFUGAS, CROMATOGRAFO LIQUIDO, GABINETES O ESTACIONES PARA FLUJO LAMINAR, INCUBADORA PARA CULTIVO MICROBIOLOGICO, MICRO CENTRIFUGAS, MICROSCOPIO BINOCULAR | 6202228 | 2644993.58 | 33040 | 33040 |  | 33040 | 100 | 2678033.58 | 43.1786
2443550 | 2443550: REMODELACION DE EDIFICIO DE LABORATORIO Y LABORATORIO ESPECIFICO; ADQUISICION DE MESA TECNICA, LAVADORA SEMIAUTOMATICA, AUTOCLAVE FRONTERA, HORNO DE DESPIROGENADO, LLENADORA SEMIAUTOMATICA DE VIALES, CERRADORA SEMIAUTOMATICA DE VIALES | 13511427.77 | 1694005.17 | 328112 | 328110 |  | 328110 | 99.9994 | 2022115.17 | 14.966
2461958 | 2461958: RENOVACION DE CERCO PERIMETRICO; EN EL(LA) INSTITUTO NACIONAL DE SALUD EN LA LOCALIDAD CHORRILLOS, DISTRITO DE CHORRILLOS, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA | 8960547.63 | 0 | 324760 | 178618 | 146142 | 324760 | 100 | 324760 | 3.6243
2493459 | 2493459: ADQUISICION DE CROMATOGRAFO, CROMATOGRAFO, ANALIZADOR DE OXIGENO Y LECTOR PARA PRUEBA DE ELISA; ADEMAS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) CENTRO NACIONAL DE CONTROL DE CALIDAD EN LA LOCALIDAD CHORRILLOS, DISTRITO DE CHORRILLOS, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA | 1346414.93 | 510786 | 96860 | 0 |  | 0 | 0 | 510786 | 37.9367
2509331 | 2509331: ADQUISICION DE GRUPO ELECTROGENO Y GRUPO ELECTROGENO; EN EL(LA) CENTRO DE INVESTIGACION DE ENFERMEDADES TROPICALES MAXIME KUCZYNSKI DEL CENTRO NACIONAL DE SALUD PUBLICA DEL INSTITUTO NACIONAL DE SALUD DISTRITO DE SAN JUAN BAUTISTA, PROVINCIA MAYNAS, DEPARTAMENTO LORETO | 330406 | 0 | 49500 | 0 | 49500 | 49500 | 100 | 49500 | 14.9816
| PLIEGO 136: INSTITUTO NACIONAL DE ENFERMEDADES NEOPLÁSICAS - INEN |  | 303803726.61 | 18571299 | 413554 | 1550094 | 1963648 | 10.5736 | 305767374.61
2193990 | 2193990: AMPLIACION DE LA CAPACIDAD DE RESPUESTA EN EL TRATAMIENTO AMBULATORIO DEL CANCER DEL INSTITUTO NACIONAL DE ENFERMEDADES NEOPLASICAS, LIMA - PERU | 319765088.17 | 303448097.84 | 10158861 | 316310 | 748000 | 1064310 | 10.4767 | 304512407.84 | 95.23
2425167 | 2425167: RENOVACION DE SUBESTACION; EN EL(LA) EESS INSTITUTO NACIONAL DE ENFERMEDADES NEOPLASICAS - SURQUILLO EN LA LOCALIDAD SURQUILLO, DISTRITO DE SURQUILLO, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA | 8543286.17 | 147360.47 | 5414361 | 0 |  | 0 | 0 | 147360.47 | 1.7249
2462000 | 2462000: REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL DE BLOQUE DE INFRAESTRUCTURA; EN EL(LA) EESS INSTITUTO NACIONAL DE ENFERMEDADES NEOPLASICAS - SURQUILLO EN LA LOCALIDAD SURQUILLO, DISTRITO DE SURQUILLO, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA | 2195154.08 | 184268.3 | 1984609 | 97244 | 256094 | 353338 | 17.8039 | 537606.3 | 24.4906
2479765 | 2479765: ADQUISICION DE MESA DE OPERACIONES HIDRAULICA/ELECTRICA, MAQUINA DE ANESTESIA, PULSIOXIMETRO Y ELECTROCARDIOGRAFO; ADEMAS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) EESS INSTITUTO NACIONAL DE ENFERMEDADES NEOPLASICAS - SURQUILLO EN LA LOCALIDAD SURQUILLO, DISTRITO DE SURQUILLO, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA | 1695105.36 | 0 | 462000 | 0 | 462000 | 462000 | 100 | 462000 | 27.2549
2495555 | 2495555: RENOVACION DE RESERVORIO; EN EL(LA) EESS INSTITUTO NACIONAL DE ENFERMEDADES NEOPLASICAS - SURQUILLO EN LA LOCALIDAD SURQUILLO, DISTRITO DE SURQUILLO, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA | 1986018.33 | 24000 | 500897 | 0 | 84000 | 84000 | 16.7699 | 108000 | 5.438
2502158 | 2502158: ADQUISICION DE CAMARA DE FLUJO LAMINAR; EN EL(LA) EESS INSTITUTO NACIONAL DE ENFERMEDADES NEOPLASICAS - SURQUILLO EN LA LOCALIDAD SURQUILLO, DISTRITO DE SURQUILLO, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA | 50571 | 0 | 50571 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
FUENTE DE INFORMACION: Transparencia Económica - Ministerio de Economía y Finanzas de fecha 02.09.2021
Página Web: www.mef.gob.pe
http://apps5.mineco.gob.pe/transparencia/Navegador/default.aspx
1/ Proyecto Multisectorial, monto de inversión por S/ 330,000,000 que tiene como Unidad Formuladora a la PCM - CONCYTEC, corresponde a Salud en el año 2021 un PIM de S/ 1,111,375.00 y un devengado de S/ 478,307.00