## Hoja1
CUADRO DE LAUDOS DEL MES DE SETIEMBRE - AÑO 2015
LEGAJO | AÑO | EXP. DEL LAUDO | DEMANDANTE | DEMANDADO | CONTROVERSIA | FECHA DE NOTIFICACION DEL LAUDO | PRETENSION | LAUDO
475 | 2012 | N° 0057-2013-MARCPERÚ/ADM/MSCV | MINISTERIO DE SALUD | CONSORCIO LIMA SUR: LUIMA S.A. | CONTRATO DE OBRA N° 123-2009-MINSA | 07 DE SETIEMBRE DEL 2015 | PRETENSIONES PRINCIPALES: SE DECLARE NULA Y SIN EFECTO LA CARTA NOTARIAL DEL 01.09.2011, EN LA CUAL EL CONSORCIO RESUELVE EL CONTRATO. SE DECLARE VÁLIDA LA RESOLUCION DIRECTORAL N° 621-2011-DISAII-LS/DG DEL 13.09.2011, DONDE LA ADMINISTRACION RESUELVE EL CONTRATO PRETENSIONES ACCESORIAS: SE ORDENE AL CONSORCIO AL PAGO DE LA SUMA DE S/. 11´901,063.60 NUEVOS SOLES, POR CONCEPTO DE LUCRO CESANTE, DAÑO EMERGENTE Y DAÑO SOCIAL. SE ORDENE AL CONSORCIO EL PAGO DE LOS INTERESES LEGALES ADECUADOS HASTA LA FECHA DE LA CANCELACIÓN DEFINITIVA DEL MONTO DEMANDADO. | LAUDO TOTAL
2138 | 2013 | 352-31-13 | CORPORACION EJECUTORA DE OBRAS S.A.C. | PROGRAMA DE APOYO A LA REFORMA DEL SECTOR SALUD- PARSALUD | CONTRATO DE EJECUCION DE OBRAS MENORES N° 027-2012-PARSALUD/BM "EJECUCION DE OBRAS EN LA REGION UCAYALI CONSTRUCCION DEL NUEVO CENTRO DE SALUD IPARIA " | 10 DE SETIEMBRE DEL 2015 | PRETENSION PRINCIPAL: SE RECONOZCA A FAVOR DE LA CORPORACIÓN LA SUMA DE S/. 357, 108.90 NUEVOS SOLES, POR CONCEPTO DE INDEMNIZACION POR ENRIQUECIMIENTO INDEBIDO DERIVADOS DE LOS MAYORES TRABAJOS EJECUTADOS EN LA EJECUCIÓN DE OBRA. | LAUDO PARCIAL
CUADRO DE DECISIONES CONCILIATORIAS
LEGAJO | AÑO | EXP. DEL LAUDO | DEMANDANTE | DEMANDADO | CONTROVERSIA | FECHA DE NOTIFICACION DEL LAUDO | PRETENSION | LAUDO
2947 | 2015 | N° 727-131-15 | CONSORCIO SAN JERONIMO | PARSALUD II | CONTRATO DE EJECUCIÓN DE SALDOS DE OBRAS N° 004-2013-PARSALUD/BID | 14 DE SETIEMBRE 2015 | PRETENSIONES PRINCIPALES: SE DECLARE APROBADA Y CONSENTIDA LA SOLICITUD DE PRÓRROGA DE FECHA PREVISTA N° 01, POR EL PLAZO DE 115 DIAS CALENDARIOS POR LO TANTO, DE LO ANTERIORMENTE EXPUESTO, DETERMINAR QUE LA NUEVA FECHA DE CULMINACIÓN DE OBRA FUE EL 5 DE ABIRL DEL 2015. CONDENAR A LA ENTIDAD AL PAGO DE LOS GASTOS DE CONCILIACION | CONCILIACION PARCIAL