## Hoja1
CUADRO DE LAUDOS DEL III TRIMESTRE - AÑO 2019
N° | LEGAJO | EXP. DEL LAUDO | DEMANDANTE | DEMANDADO | CONTROVERSIA | FECHA DE NOTIFICACIÓN DEL LAUDO | PRETENSIÓN | LAUDO
1 | 329-2017 | I624-2017 | CONSORICIO TUMIMED | INSTITUTO NAICONAL DE SALUD | CONTRATO N°042-2015-OPE/INS | 08 DE JULIO DEL 2019 | SE DEJE SIN EFECTO LA APLICACIÓN DE LA PENALIDAD N°74-2016-EOL-GA/INS POR LA CANTIDAD DE S/. 93,177.50 SOLES Y SE PROCEDA DEVOLVER A LA ENTIDAD EL MONTO RETENIDO. SE DEJE SIN EFECTO LA CARTA N°250-2016-OEL/INS DE FECHA 29 DE DICIEMBRE DEL 2016, POR LA CUAL LA ENTIDAD SOLICITÓ LA DEVOLUCIÓN DE PAGOS EN EXCESO, Y COMO TAL SE DISPONGA SE PROCEDA A DEVOLVER AL CONTRATISTA LA CANTIDAD DE S/. 3,677.20 SOLES RETENIDOS. SE DISPONGA QUE LA ENTIDAD CUMPLA CON PAGAR A FAVOR DEL CONTRATISTA LA CANTIDAD DE S/.20,000.00 SOLES POR CONCEPTO DE INDEMNIZACIÓN POR DAÑOS Y PERJUICIOS CONSISTENTE EN EL LUCRO CESANTE, DAÑO EMERGENTE, DAÑO MORAL Y DAÑO EMPRESARIAL. SE ORDENE A LA ENTIDAD EL PAGO DE LOS COSTOS, COSTAS DEL PROCESO Y LOS INTERESES LEGALES, MORATORIO Y COMPENSATORIOS HASTA LA FEHCA EN QUE HAGA EFECTIVO EL PAGO QUE SE HA ORDENAR MEDIANTE LAUDO ARBITRAL. | LAUDO PARCIAL
2 | 669-2018 | I136-2018 | SANDERSON S.A. | HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO | CONTRATO N°005-201-HNDM | 10 DE JULIO DEL 2019 | SE DECLARE QUE EL DEMANDANTE. NO HA INCUMPLIDO CON LA PRESTACIÓN ACCESORIA DEL CONTRATO N°005-2015-HNDM RESPECTO DE LA ENTREGA DE 400 BOMBAS PARA LÍNEAS DE INFUSIÓN. SE DECLARE QUE NO CORRESPONDE IMPONER LA PENALIDAD POR DEMORA INDICADA EN LAS CARTAS 288-OL-2017HNDM Y LA CARTA N°289-OL-2017-HNDM. DECLARE QUE LAS CARTAS FIANZAS N°0011-0586-9800324437 Y N°0011-0586-9800359362-65. FUERON INDEBIDAMENTE EJECUTADAS POR EL HNDM. SE ORDENE A LA ENTIDAD REEMBOLSAR EL INTEGRO DEL MONTOS DE LAS REFERIDAS CARTAS FIANZAS, MÁS LOS INTERESES LEGALES. SE ORDENE A LA ENTIDAD PAGAR EL MONTO DE S/. 10,000 SOLES POR CONCEPTO DE DAÑOS Y PERJUICIOS ASÍ COMO EL ÍNTEGRO DE LOS HONORARIOS Y GASTOS GENERADOS POR EL PRESENTE ARBITRAJE. | LAUDO TOTAL
3 | 2489-2017 | S/N | CORPORACIÓN HOSPITALÍA EQUIPOS Y SERVICIOS E.I.R.L. - CORPORACIÓN EFAMEINSA E INGENIEÍA S.A. | INSTITUTO NACIONAL DE ENFERMEDADES NEOPLÁSICAS | CONTRATO N°019-2014-INEN | 04 DE JULIO DEL 2019 | SE DECLARE LA INVALIDEZ Y SE DEJE SIN EFECTO LA RESOLUCIÓN DEL CONTRATO N°019-2014-INEN SUSCRITO EL 22 DE ENERO DEL 2014 QUE INVOCÓ AL ENTIDAD MEDIANTE CARTA NOTARIAL N°431-2017-OL-OGA/INEN. DECLARE LA INVALIDEZ Y SE DEJE SIN EFECTO TODOS LOS ACTOS REALIZADOS POR LA ENTIDAD DIRIGIDOS A EJECUTAR LA RESOLUCIÓN DEL CONTRATO N°019-2014-INEN SUSCRITO EL 22 DE ENERO DEL 2014. SE ORDENE A LA ENTIDAD, NO EJECUTAR LAS GARANTÍAS QUE EL CONSORCIO MANTIENE VIGENTE A SU FAVOR, ES DECIR, LA GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO POR PRESTACIONES ACCESORIAS, PRETENSIÓN QUE INCLUYE AQUELLAS CARTAS FIANZAS QUE SE EMITAN DURANTE LA TRAMITACIÓN DEL PRESENTE ARBITRAJE, COMO LAS RENOVACIÓN DE LAS YA EMITIDAS. SE ORDENE A LA ENTIDAD, EL PAGO DE LA INDEMNIZACIÓN POR LOS DAÑOS Y PERJUICIOS. SE ORDENE A LA ENTIDAD EL PAGO TOTAL DE COSTOS Y COSTAS DEL PROCESO ARBITRAL. | LAUDO PARCIAL
4 | 80-2018 | I126-2018 | ASOCIACIÓN BENÉFICA PRISMA | MINISTERIO DE SALUD | CONTRATO N°032-2017-MINSA | 09 JULIO DEL 2019 | SE DECLARE LA NULIDAD Y/O INVALIDEZ Y/O INEFICACIA DE LA CARTA N°1094-2017-OA-OGA/MINSA QUE DECLARÓ NO ACEPTADA LA AMPLIACIÓN DE PLAZO N°02 . SE OTORGUE LA AMPLIACIÓN DEL PLAZO N°02 SOLICITADA MEDIANTE CARTA GID.077.17. SE ORDENE AL MINSA EL PAGO A FAVOR DEL DEMANDANTE POR EL CONCEPTO DE MAYORES GASTOS GENERALES POR LA AMPLIACIÓN DE PLAZO N°02 POR EL MONTO DE S/. 38,069.95 SOLES | LAUDO TOTAL
5 | 799-2018 | I158-2018 | CONSORCIO MEDIAL - DIACSA | HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA | CONTRATO N°167-2016-HNAL | 26 DE AGOSTO DEL 2019 | DETERMINAR SI CORRESPONDE A LA ENTIDAD PAGUE LA FACTURA N°527 POR LA SUMA DE S/. 93,751.00 SOLES AL CONTRATISTA, MÁS LOS INTERESES DEVENGADOS DESDE EL 18 DE SETIEMBRE DEL 2016. DETERMINAR SI CORRESPONDE O NO QUE LA ENTIDAD PAGUE LA SUMA DE S/. 93,751.00 SOLES A FAVOR DEL CONTRATISTA CORRESPONDIENTE AL 50% DEL MONTO TOTAL DEL CONTRATO. DETERMINAR SI CORRESPONDE QUE LA ENTIDAD PAGUE AL CONTRATISTA LOS COSTOS, COSTAS Y GASTOS EN GENERAL DEL PROCESO ARBITRAL. | LAUDO TOTAL
6 | 1720-2018 | S/N | MARCO AURELO LA TORRE SÁNCHEZ Y KORY MEDALITH LEZAMA LLAQUE | DIRECCIÓN DE SALUD II LIMA SUR | CONTRATO N°052-2012-DISAIILIMASUR "SERVICIO DE ALQUILER DE LOCAL PARA LA SEDE DE LA DIRIS LIMA SUR" | 08 DE AGOSTO DEL 2019 | DETERMINAR QUE LA DISA II LIMA SUR INCURRIÓ EN INCUMPLIMINETO DE SUS OBLIGACIONES ASUMIDAS EN VIRTUD DEL CONTRATO N°052-2012-DISAII LIMA SUR. DETERMINAR SI CORRESONDE QUE LA DISA II LIMA SUR PAGUE LA SUMA DE S/. 102,419.00 SOLES POR CONCEPTO DE ARRIENDOS, DESDE DICIEMBRE DEL 2016 AL 20 JUNIO DE 2017, MÁS LOS INTERESES QUE SE GENEREN HASTA LA FECHA DE PAGO. DETERMINAR SI CORRESPONDE QUE LA DISA II LIMA SUR PAGUE LA SUMA DE S/. 22,100.02 SOLES POR CONCEPTO DE ARBITRIOS DESDE EL SEGUNDO SEMESTRE DEL AÑO 2014 HASTA JUNIO DE 2017, MÁS LOS INTERESES QUE SE GENEREN HASTA LA FECHA DE PAGO. DETERMINAR QUE LA DISA II LIMA SUR PAGUE LA SUMA DE S/. 107,500.00 SOLES POR CONCEPTO DE INDEMNIZACIÓN POR DAÑOS Y PERJUICIOS IRROGADOS AL INMUEBLE, MATERIA DEL CONTRATO DE ALQUILER. DETERMINAR SI CORRESPONDE A LA DISA II LIMA SUR ASUMA LAS COSTAS Y COSTOS DEL PRESENTE PROCESO ARBITRAL. | LAUDO PARCIAL
7 | 1520-2018 | 314-2018-CCL | LATINA MEDIA S.A. | MINISTERIO DE SALUD | CONTRATO N°064-2017-MINSA | 03 DE SETIEMBRE DEL 2019 | SE DECLARE LA RESOLUCIÓN PARCIAL DEL CONTRATO N°064-2017-MINSA DE FECHA 04 DE JULIO DE 2017. SE ORDENE AL MINISTERIO DE SALUD PAGAR UNA INDEMNIZACION ASCENDENTES S/. 81,699.66 SOLES COMO CONSENCUENCIA DEL DAÑO EMERGENTE QUE HA OCASIONADO AL EJECUTAR LA CARTA FIANZA N°D000-2835554, ASÍ COMO LOS INTERESES DEVENGADOS HASTA LA FECHA EN QUE SE PRODUJO EL DAÑO. SE ORDENE AL MINISTERIO DE SALUD A PAGAR LA TOTALIDAD DE LOS GASTOS ARBITRALES, ASÍCOMO LAS COSTAS PROCESALES. | LAUDO PARCIAL
8 | 1094-2012 | 264-34-12 | A&R S.A.C. CONTRATISTAS GENERALES | PARSALUD | CONTRATO N°15-2011-PARSALUD/BID | 19 DE SETIEMBRE DEL 2019 | DECLARE LA NULIDAD DEL ACTA FINAL EMITIDA POR EL CONCILIADOR JAVIER ANTONIO LA ROSA CALLE EL 7 DE MAYO DE 2012, A TRAVÉS DE LA CUAL ESTABLECE EL RECONOCIMIENTO DE MAYORES COSTOS POR VARIACIÓN DE PRECIOS DEL PRESUPUESTO CONTRATADO POR S/. 4´397,169.15 SOLES, SIN CONSIDERAR EL IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS, ASÍ COMO EL RECONOCIMIENTO DE GASTOS GENERALES, DESDE EL 28 DE MAYO DEL 2011 HASTA EL 25 DE ENERO DEL 2012 POR LA SUMA SE S/. 1´081,734.62 SOLES SIN CONSIDERAR EL IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS. DETERMINAR SI CORRESPONDE RATIFICAR LOS DISPUESTO POR EL CONCILIADOR JAVIER ANTONIO LA ROSA CALLE EN ACTA FINAL EMITIDA EL 7 DE MAYO DEL 2012 Y, ORDENAR A PARSALUD PAGAR LOS MAYORES COSTOS POR VARIACIÓN DE PRECIOS DEL PRESUPUESTO CONTRATADO POR UN MONTO DE S/. 4´397,69.5 SOLES MÁS EL IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS, REAJUSTES E INTERESES HASTA LA FECHA DE PAGO. SE ORDENE A PARSALUD PAGAR A FAVOR DEL CONTRATISTA LOS GASTOS REALES OCASIONADOS POR LA DEMORA EN EL INICIO DE LAS OBRAS POR UN MONTO ASCENDENTE A S/.1´081,734.62 SOLES MÁS IGV. REAJUSTES E INTERESES HASTA LA FECHAS DE PAGO | LAUDO PARCIAL
CUADRO DE CONCILIACIONES DEL III TRIMESTE - AÑO 2019
N° | LEGAJO | EXPEDIENTE | SOLICITANTE | INVITADO | MATERIA | FECHA DEL ACTA | PRETENSIÓN | ACTA
1 | 1759-2019 | 0025-2019 | FRENOS ICAM S.A. | DIRECCIÓN DE REDES INTEGRADAS DE SALUD LIMA CENTRO | OBLIGACION DE DAR SUMA DE DINERO | 09 DE SETIEMBRE DEL 2019 | SE CUMPLA CON PAGAR A FAVOR DEL SOLICITANTE LA SUMA DE S/. 31,999.98 SOLES POR LOS SERVICIOS PRESTADOS. | ACTA CON ACUERDO TOTAL
2 | 1055-2019 | 20-2019 | VITALTEC S.A.C. | HOSPITAL NACIONAL HIPÓLITO UNANUE | RESOLUCIÓN DE CONTRATO | 09 DE JULIO DEL 2019 | SE DEJE SIN EFECTO LA RESOLUCIÓN TOTAL DEL CONTRATO N°169-2018-HNHU Y SE PERMITA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO A FIN DE SATISFACER PLENAMENTE EL REQUERIMIENTO DE LA ENTIDAD. | ACTA CON ACUERDO TOTAL
3 | 1420-2019 | 071-2019 | CONSORCIO MORGAN DEL ORIENTE S.A.C. Y BOINAS DORADAS S.A.C. | INSTITUTO NACIONAL DE SALUD | OFRECIMIENTO DE PAGO RECONOCIMIENTO DE IMPORTE | 15 DE AGOSTO DEL 2019 | RECONOCIMIENTO DE LA DEUDA Y OFRECIMIENTO DE PAGO POR LA CUANTÍA DE S/. 185,420.49 SOLES | ACTA CON ACUERDO TOTAL
4 | 1334-2019 | 217-2019 | RUTH CANDELARIA VELASQUEZ OVIEDO | INSTITUTO NACIONAL DE SALUD | OBLIGACION DE DAR SUMA DE DINERO | 18 DE JULIO DEL 2019 | SE PAGUE A LA SOLICITANTE EL MONTO DE S/. 16,200.00 SOLES COMO RETRIBUCIÓN POR LA ENTREGA DEL SEGUNDO Y TERCER PRODUCTO DE LA ORDEN DE SERVCIOS N°980-2018 | ACTA CON ACUERDO TOTAL