## CONSOLIDADO
CONSOLIDADO GENERAL DE LAS EJECUCIONES DEL SECTOR 11: SALUD
AL MES DE JULIO 2015
Año de Ejecución: 2015
Incluye: Sólo Proyectos
Pliego | PIM | Ejecución acumulada al 2015 (Devengado) | % Avance Ejecución
Sector 11: SALUD | 613823432 | 135502618 | 22.0752
011: M. DE SALUD | 488806425 | 120149684 | 24.5802
001-117 ADMINISTRACION CENTRAL - MINSA | 346985092 | 70507856 | 20.3201
022-138: DIRECCION DE SALUD II LIMA SUR | 13010166 | 1107512 | 8.5127
123-1315 PROGRAMA DE APOYO A LA REFORMA DEL SECTOR SALUD - PARSALUD | 128811167 | 48534316 | 37.6787
131: INSTITUTO NACIONAL DE SALUD | 9124527 | 2491772 | 27.3085
136: INSTITUTO NACIONAL DE ENFERMEDADES NEOPLASICAS - INEN | 59900000 | 0 | 0
137: INSTITUTO DE GESTION DE SERVICIOS DE SALUD | 55992480 | 12861162 | 22.9694

## PLIEGO MINSA
EJECUCIONES DE LAS UNIDADES EJECUTORAS DEL PLIEGO 011 DEL MINISTERIO DE SALUD
AL MES DE JULIO 2015
Código SNIP | Denominación del Proyecto | Ppto. Total del Proyecto | Ppto. Ejecución Acumulada al 2014 | AÑO 2015 |  |  |  |  | Ejecución Total Acumulada del PIP | % Avance Ejecución respecto al Ppto. Total del Proyecto
|  |  |  | Ppto. 2015 (PIM) | Ejecución acumulada al mes de Junio (Devengado) | Nivel de Ejecución Mes Julio (Devengado) | Ppto. Ejecución acumulada 2015 | % Avance Ejecución
| TOTAL PLIEGO 011: MINISTERIO DE SALUD |  | 1291574350.49 | 488806425 | 88262112 | 31887572 | 120149684 | 24.5802 | 1411724034.49
| 001-117 ADMINISTRACION CENTRAL - MINSA |  | 867632446.42 | 346985092 | 46869959 | 23637897 | 70507856 | 20.3201 | 938140302.42
| 2001621: ESTUDIOS DE PRE-INVERSION |  |  | 428000 | 0 |  | 0 | 0 | 0
74531 | 2062622: MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL CENTRO DE SALUD SAN CLEMENTE DE LA MICRORED SAN CLEMENTE, RED Nº 2 CHINCHA-PISCO, DIRESA ICA | 3265991 | 3251033 | 648164 | 252199 |  | 252199 | 38.9098 | 3503232 | 107.264
83236 | 2062678: MEJORA DE LA PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD EN EL P.S. CABEZA DE TORO LATERAL V DE LA MICRORED SAN CLEMENTE DE LA RED CHINCHA PISCO - DIRESA ICA EN EL MARCO DEL PLAN MEDICO DE LA FAMILIA | 184760 | 186625 | 1900 | 1899 |  | 1899 | 99.9474 | 188524 | 102.0372
83356 | 2062683: MEJORA DE LA PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD EN EL PS TINGO PACCHA DE LA MICRORED VALLE DE YANAMARCA RED DE JAUJA DE LA DIRESA JUNIN EN EL MARCO DEL PLAN MEDICO DE LA FAMILIA | 182263 | 185806 | 1900 | 1899 |  | 1899 | 99.9474 | 187705 | 102.9858
83335 | 2062685: MEJORA DE LA PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD EN EL P.S. PACHASCUCHO DE LA MICRORED VALLE DE YANAMARCA RED DE JAUJA DE LA DIRESA JUNIN EN EL MARCO DEL PLAN MEDICO DE LA FAMILIA | 178429 | 198143 | 1900 | 1899 |  | 1899 | 99.9474 | 200042 | 112.1129
83405 | 2062691: MEJORA DE LA PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD EN EL P.S. PISCAN DE LA MICRORED MORROPON DE LA RED MORROPON CHULUCANAS DE LA DIRESA PIURA I EN EL MARCO DEL PLAN MEDICO DE LA FAMILIA | 160814 | 169630 | 1900 | 1899 |  | 1899 | 99.9474 | 171529 | 106.663
83403 | 2062692: MEJORA DE LA PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD EN EL P.S. PAGAY DE LA MICRORED MORROPON DE LA RED MORROPON CHULUCANAS DE LA DIRESA PIURA I EN EL MARCO DEL PLAN MEDICO DE LA FAMILIA | 297537 | 305148 | 1900 | 1899 |  | 1899 | 99.9474 | 307047 | 103.1962
83401 | 2062693: MEJORA DE LA PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD EN EL P.S. TAMBOYA DE LA MICRORED MORROPON DE LA RED MORROPON CHULUCANAS DE LA DIRESA PIURA I EN EL MARCO DEL PLAN MEDICO DE LA FAMILIA | 99074 | 117369 | 1900 | 1899 |  | 1899 | 99.9474 | 119268 | 120.3827
83395 | 2062695: MEJORA DE LA PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD EN EL P.S. PORVENIR DE LA MICRORED LLATA RED MARAÑON DE LA DIRESA HUANUCO EN EL MARCO DEL PLAN MEDICO DE LA FAMILIA | 84994 | 84010 | 1900 | 1899 |  | 1899 | 99.9474 | 85909 | 101.0765
66253 | 2063067: NUEVO INSTITUTO NACIONAL DE SALUD DEL NIÑO, INSN, TERCER NIVEL DE ATENCION, 8VO NIVEL DE COMPLEJIDAD, CATEGORIA III-2, LIMA -PERU | 272523393 | 293926345 | 8257578 | 558508 | 325000 | 883508 | 10.6994 | 294809853 | 108.1778
76065 | 2063552: FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE PISCO - DIRESA ICA | 56221186 | 95717919 | 882971 | 30537 |  | 30537 | 3.4584 | 95748456 | 170.3067
72056 | 2078218: FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL REGIONAL DE ICA - DIRESA ICA | 157104618 | 155313553 | 3479391 | 89178 |  | 89178 | 2.563 | 155402731 | 98.9167
74505 | 2078555: RECONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA Y MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL SANTA MARIA DEL SOCORRO-ICA | 70363218 | 70678256 | 4849238 | 3721829 |  | 3721829 | 76.7508 | 74400085 | 105.7372
58330 | 2088779: FORTALECIMIENTO DE LA ATENCION DE LOS SERVICIOS DE EMERGENCIA Y SERVICIOS ESPECIALIZADOS - NUEVO HOSPITAL EMERGENCIAS VILLA EL SALVADOR | 199650046 | 168949020 | 65993447 | 26492200 | 21090360 | 47582560 | 72.1019 | 216531580 | 108.4556
57894 | 2088781: FORTALECIMIENTO DE LA ATENCION DE LOS SERVICIOS DE EMERGENCIAS Y SERVICIOS ESPECIALIZADOS - NUEVO HOSPITAL DE LIMA ESTE - VITARTE | 159384974 | 78549589.42 | 49666661 | 15712215 | 2222537 | 17934752 | 36.1102 | 96484341.42 | 60.5354
211959 | 2156215: MEJORAMIENTO DEL TRANSPORTE ASISTIDO DE PACIENTES POR LA VIA ACUATICA-FLUVIAL DEL CENTRO DE SALUD I-4 CABALLOCOCHA, DISTRITO DE RAMON CASTILLA, PROVINCIA DE RAMON CASTILLA, DEPARTAMENTO DE LORETO | 228407.43 | 0 | 228408 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
212025 | 2156216: MEJORAMIENTO DEL TRANSPORTE ASISTIDO DE PACIENTES POR LA VIA ACUATICA-FLUVIAL DEL CENTRO DE SALUD I-4 NAUTA, DISTRITO DE NAUTA, PROVINCIA DE LORETO, DEPARTAMENTO DE LORETO | 228407.43 | 0 | 228408 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
212030 | 2156217: MEJORAMIENTO DEL TRANSPORTE ASISTIDO DE PACIENTES POR LA VIA ACUATICA-FLUVIAL DEL CENTRO DE SALUD I-4 REQUENA, DISTRITO DE REQUENA, PROVINCIA DE REQUENA, DEPARTAMENTO DE LORETO | 228407.43 | 0 | 228408 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
211942 | 2156218: MEJORAMIENTO DEL TRANSPORTE ASISTIDO DE PACIENTES POR LA VIA ACUATICA-FLUVIAL DEL CENTRO DE SALUD I-4 BELLAVISTA NANAY, DISTRITO DE PUNCHANA, PROVINCIA DE MAYNAS, DEPARTAMENTO DE LORETO | 228407.43 | 0 | 228408 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
212032 | 2156219: MEJORAMIENTO DEL TRANSPORTE ASISTIDO DE PACIENTES POR LA VIA ACUATICA-FLUVIAL DEL CENTRO DE SALUD I-4 SAN LORENZO, DISTRITO DE BARRANCA, PROVINCIA DE DATEM DEL MARAÑON, DEPARTAMENTO DE LORETO | 228407.43 | 0 | 228408 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
211985 | 2156220: MEJORAMIENTO DEL TRANSPORTE ASISTIDO DE PACIENTES POR LA VIA ACUATICA-FLUVIAL DEL CENTRO DE SALUD I-4 CONTAMANA, DISTRITO DE CONTAMANA, PROVINCIA DE UCAYALI, DEPARTAMENTO DE LORETO | 228407.43 | 0 | 228408 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
212018 | 2156221: MEJORAMIENTO DEL TRANSPORTE ASISTIDO DE PACIENTES POR LA VIA ACUATICA-FLUVIAL DEL CENTRO DE SALUD I-3 LAGUNAS, DISTRITO DE LAGUNAS, PROVINCIA DE ALTO AMAZONAS, DEPARTAMENTO DE LORETO | 228407.43 | 0 | 228408 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
212042 | 2156223: MEJORAMIENTO DEL TRANSPORTE ASISTIDO DE PACIENTES POR LA VIA ACUATICA-FLUVIAL DEL CENTRO DE SALUD I-3 PEVAS, DISTRITO DE PEVAS, PROVINCIA DE RAMON CASTILLA, DEPARTAMENTO DE LORETO | 228407.43 | 0 | 228408 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
212045 | 2156224: MEJORAMIENTO DEL TRANSPORTE ASISTIDO DE PACIENTES POR LA VIA ACUATICA-FLUVIAL DEL CENTRO DE SALUD I-3 MAYPUCO, DISTRITO DE URARINAS, PROVINCIA DE LORETO, DEPARTAMENTO DE LORETO | 228407.43 | 0 | 228408 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
212047 | 2156225: MEJORAMIENTO DEL TRANSPORTE ASISTIDO DE PACIENTES POR LA VIA ACUATICA-FLUVIAL DEL CENTRO DE SALUD I-3 SANTA MARIA DE NANAY, DISTRITO DE ALTO NANAY, PROVINCIA DE MAYNAS, DEPARTAMENTO DE LORETO | 228407.43 | 0 | 228408 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
220449 | 2164566: MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE REFERENCIA Y CONTRAREFERENCIA DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA REGION PASCO | 8326052.83 | 0 | 85001 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
174933 | 2171174: MEJORA DE LAS CONDICIONES PARA LA CALIDAD DE ATENCION EN LOS NUEVOS ESTABLECIMIENTOS HOSPITALARIOS DEL MINSA BASADA EN TECNOLOGIAS DE INFORMACION | 56156096 | 0 | 826000 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
227712 | 2172664: MEJORAMIENTO DEL TRANSPORTE ASISTIDO DE PACIENTES POR LA VIA ACUATICA-FLUVIAL DEL CENTRO DE SALUD I-3 SARAMIRIZA, DISTRITO DE MANSERICHE, PROVINCIA DE DATEM DEL MARAÑON, DEPARTAMENTO DE LORETO | 228407.43 | 0 | 228408 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
236791 | 2177578: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ATENCION PREHOSPITALARIA Y TRANSPORTE ASISTIDO DE PACIENTES EN SITUACION DE EMERGENCIA O URGENCIA POR LA VIA ACUATICA-FLUVIAL DEL C.S. I-4 SANTA CLOTILDE, DISTRITO DE NAPO, PROVINCIA DE MAYNAS, DEPARTAMENTO DE LORETO | 285154 | 0 | 456815 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
233952 | 2177579: MEJORARMIENTO DEL SERVICIO DE ATENCION PREHOSPITALARIA Y TRANSPORTE ASISTIDO DE PACIENTES EN SITUACION DE EMERGENCIA O URGENCIA POR LA VIA ACUATICA-FLUVIAL DEL P.S. I-2 ANGOTEROS, DISTRITO TORRES CAUSANA, PROVINCIA DE MAYNAS, DEPARTAMENTO DE LORETO | 145402 | 0 | 228408 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
236784 | 2177580: MEJORAMIENTO DE SERVICIO DE ATENCION PREHOSPITARIA Y TRANSPORTE ASISTIDO DE PACIENTES EN SITUACION DE MERGENCIA O URGENCIA POR LA VIA ACUATICA-FLIVIAL DEL C.S. I-3 MAZAN, PROVINCIA DE MAYNAS, DEPARTAMENTO DE LORETO | 145402 | 0 | 228408 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
236787 | 2177581: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ATENCION PREHOSPITALARIA Y TRANSPORTE ASISTIDO DE PACIENTES EN SITUACION DE EMERGENCIA O URGENCIA POR LA VIA ACUATICA-FLUVIAL DEL P.S. I-1 NUEVA LIBERTAD, DISTRITO DE NAPO, PROVINCIA DE MAYNAS, DEPARTAMENTO DE LORETO | 145402 | 0 | 228408 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
234050 | 2177582: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ATENCION PREHOSPITALARIA Y TRANSPORTE ASISTIDO DE PACIENTES EN SITUACION DE EMERGENCIA O URGENCIA POR LA VIA ACUATICA-FLUVIAL DEL P.S. I-1 RUMIRUMI, DISTRITO DE NAPO, PROVINCIA DE MAYNAS, DEPARTAMENTO DE LORETO | 145402 | 0 | 228408 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
236788 | 2177583: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ATENCION PREHOSPITALARIA Y TRANSPORTE ASISTIDO DE PACIENTES EN SITUACION DE EMERGENCIA O URGENCIA POR LA VIA ACUATICA-FLUVIAL DEL P.S. I-1 SAN RAFAEL, DISTRITO DE NAPO, PROVINCIA DE MAYNAS, DEPARTAMENTO DE LORETO | 145402 | 0 | 228408 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
236793 | 2177584: MEJORAMIENTO EL SERVICIO DE ATENCION PREHOSPITALARIA Y TRANSPORTE ASISTIDO DE PACIENTES EN SITUACION DE EMERGENCIA O URGENCIA POR LA VIA ACUATICA-FLUVIAL DEL P.S. I-1 TACSHA CURARAY, DISTRITO DE NAPO, PROVINCIA DE MAYNAS, DEPARTAMENTO DE LORETO | 145402 | 0 | 228408 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
234064 | 2177585: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ATENCION PREHOSPITALARIA Y TRANSPORTE ASISTIDO DE PACIENTES EN SITUACION DE EMERGENCIA O URGENCIA POR LA VIA ACUATICA-FLUVIAL DEL P.S. I-2 CABO PANTOJA, DISTRITO TORRES CAUSANA, PROVINCIA MAYNAS, DEPARTAMENTO DE LORETO | 145402 | 0 | 228408 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 2183980: CONSTRUCCION DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD ESTRATEGICOS |  | 0 | 207235568 | 0 |  | 0 | 0 | 0
232343 | 2223335: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL CENTRO DE SALUD SAYLLA, EN LA LOCALIDAD DE SAYLLA, DISTRITO DE SAYLLA - CUSCO - CUSCO | 1322211 | 0 | 42066 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
256053 | 2250021: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE ATENCION DOMICILIARIA AL ADULTO MAYOR Y PACIENTE ONCOLOGICO EN SITUACION DE DEPENDENCIA EN LA REGION CALLAO | 1095260.19 | 0 | 9548 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 022-138: DIRECCION DE SALUD II LIMA SUR |  | 20262380.72 | 13010166 | 881980 | 225532 | 1107512 | 8.5127 | 21369892.72
37802 | 2046172: MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA EN LA ATENCION GINECO OBSTETRICA Y DE LA ATENCION DE URGENCIAS Y EMERGENCIAS MEDICAS DEL CENTRO MATERNO INFANTIL JUAN PABLO II - VILLA EL SALVADOR | 1813577.38 | 1764472 | 12101 | 12101 |  | 12101 | 100 | 1776573 | 97.9596
66385 | 2057397: MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DEL CENTRO DE SALUD SAN GENARO DE VILLA - MICRORED SAN GENARO DE VILLA - RED BARRANCO CHORRILLOS SURCO - DISA II LIMA SUR | 11574362 | 5492132 | 5820217 | 0 |  | 0 | 0 | 5492132 | 47.4508
67889 | 2062724: EQUIPAMIENTO DE LAS UNIDADES FUNCIONALES DE ADMISION Y ARCHIVO DE HISTORIAS CLINICAS DE LOS EE.SS. DE LA MICRORED DE SALUD SANTA ANITA DE LA DIRECCION DE RED DE SALUD LIMA ESTE METROPOLITANA DISA IV LIMA ESTE | 150190 | 125798 | 17557 | 0 |  | 0 | 0 | 125798 | 83.7592
59728 | 2062729: EQUIPAMIENTO DEL AREA FUNCIONAL DE ADMISION DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA MICRORED DE SALUD CHOSICA II, DIRECCION DE RED DE SALUD LIMA ESTE METROPOLITANA, DIRECCION DE SALUD IV LIMA ESTE | 103421 | 88051 | 10781 | 0 |  | 0 | 0 | 88051 | 85.1384
59911 | 2062731: EQUIPAMIENTO DEL AREA FUNCIONAL DE ADMISION DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA MICRORED DE SALUD ATE III, DIRECCION DE RED DE SALUD LIMA ESTE METROPOLITANA, DIRECCION DE SALUD IV LIMA ESTE | 109005 | 82791 | 4925 | 0 |  | 0 | 0 | 82791 | 75.9516
60517 | 2062734: EQUIPAMIENTO DEL AREA FUNCIONAL DE ADMISION DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA MICRORED DE SALUD ATE II, DIRECCION DE RED DE SALUD LIMA ESTE METROPOLITANA, DIRECCION DE SALUD IV LIMA ESTE | 85829 | 74433 | 6651 | 0 |  | 0 | 0 | 74433 | 86.7224
68489 | 2078514: OPTIMIZACION DE LA CAPACIDAD DE ATENCION DEL CENTRO MATERNO INFANTIL Y EMERGENCIA TABLADA DE LURIN | 5969055.01 | 5152923 | 491 | 0 |  | 0 | 0 | 5152923 | 86.3273
38633 | 2086394: CONSTRUCCION E IMPLEMENTACION DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD ALFA Y OMEGA DE LA MICRORED DE SALUD ATE II, DIRECCION DE RED DE SALUD LIMA ESTE METROPOLITANA, DIRECCION DE SALUD IV LIMA ESTE | 2390191 | 2220967.52 | 169223 | 0 |  | 0 | 0 | 2220967.52 | 92.9201
108527 | 2092092: MEJORAMIENTO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD DEL PUESTO DE SALUD JESUS PODEROSO, MICRORED LEONOR SAAVEDRA - VILLA SAN LUIS, DRS SAN JUAN DE MIRAFLORES - VILLA MARIA DEL TRIUNFO - DISA II LIMA SUR | 2373624.48 | 69074 | 2291424 | 869879 | 225532 | 1095411 | 47.8048 | 1164485 | 49.0594
104216 | 2094806: MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE ATENCION A LOS PACIENTES CON TUBERCULOSIS EN EL HOSPITAL DE HUAYCAN - DISA IV LIMA ESTE | 3145519 | 2669747 | 475772 | 0 |  | 0 | 0 | 2669747 | 84.8746
142233 | 2112501: MEJORA DE LA CAPACIDAD OPERATIVA DE LOS SERVICIOS DE ODONTOLOGIA DE LOS CENTROS DE SALUD DE LA MICRORED CHACLACAYO- DISA IV LIMA ESTE - LIMA | 347526 | 272460 | 43405 | 0 |  | 0 | 0 | 272460 | 78.3999
111234 | 2112841: FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DEL CENTRO DE SALUD I-4 VILLA MARIA DEL TRIUNFO DE LA DISA II LIMA SUR | 14669819.58 | 232817 | 3567398 | 0 |  | 0 | 0 | 232817 | 1.587
141991 | 2113062: MEJORA DE LA CAPACIDAD OPERATIVA DE LOS SERVICIOS DE ODONTOLOGIA DE LOS CENTROS DE SALUD DE LA MICRORED ATE I - DISA IV LIMA ESTE - LIMA | 376318 | 306143 | 28540 | 0 |  | 0 | 0 | 306143 | 81.3522
142222 | 2113065: MEJORA DE LA CAPACIDAD OPERATIVA DE LOS SERVICIOS DE ODONTOLOGIA DE LOS CENTROS DE SALUD DE LA MICRORED SANTA ANITA DE LA DISA IV LIMA ESTE - LIMA | 412201 | 316136 | 49402 | 0 |  | 0 | 0 | 316136 | 76.6946
141811 | 2114082: MEJORA DE LA CAPACIDAD OPERATIVA DE LOS SERVICIOS DE ODONTOLOGIA DE LOS CENTROS DE SALUD DE LA MICRORED CHOSICA I - DISA IV LIMA ESTE - LIMA | 383115 | 313379 | 33799 | 0 |  | 0 | 0 | 313379 | 81.7976
142361 | 2114084: MEJORA DE LA CAPACIDAD OPERATIVA DE LOS SERVICIOS DE ODONTOLOGIA DE LOS CENTROS DE SALUD DE LA MICRORED ATE III- DISA IV LIMA ESTE - LIMA | 337183 | 273095 | 22279 | 0 |  | 0 | 0 | 273095 | 80.9931
143125 | 2131911: MEJORAMIENTO DE LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL CENTRO DE SALUD VILLA SAN LUIS DE LA MICRORED LEONOR SAAVEDRA - VILLA SAN LUIS, DE LA RED SAN JUAN DE MIRAFLORES - VILLA MARIA DEL TRIUNFO - DISA II LIMA SUR | 3327080 | 69619.2 | 46043 | 0 |  | 0 | 0 | 69619.2 | 2.0925
142024 | 2134733: MEJORA LA CAPACIDAD OPERATIVA DE LOS SERVICIOS DE ODONTOLOGIA DE LOS CENTROS DE SALUD DE LA MICRORED ATE II - DISA IV LIMA ESTE - LIMA | 248886 | 207635 | 15553 | 0 |  | 0 | 0 | 207635 | 83.4257
142316 | 2134919: MEJORA DE LA CAPACIDAD OPERATIVA DE LOS SERVICIOS DE ODONTOLOGIA DE LOS CENTROS DE SALUD DE LA MICRORED CHOSICA II- DISA IV LIMA ESTE - LIMA | 296021 | 225191 | 22279 | 0 |  | 0 | 0 | 225191 | 76.0726
142355 | 2134923: MEJORA DE LA CAPACIDAD OPERATIVA DE LOS SERVICIOS DE ODONTOLOGIA DE LOS CENTROS DE SALUD DE LA MICRORED LA MOLINA- CIENEGUILLA DE LA DISA IV LIMA ESTE - LIMA | 312351 | 241557 | 33808 | 0 |  | 0 | 0 | 241557 | 77.3351
142289 | 2160767: MEJORA DE LA CAPACIDAD OPERATIVA DE LOS SERVICIOS DE ODONTOLOGIA DE LOS CENTROS DE SALUD DE LA MICRORRED EL AGUSTINO- DISA IV LIMA ESTE - LIMA | 354496 | 63960 | 284838 | 0 |  | 0 | 0 | 63960 | 18.0425
153123 | 2265367: AMPLIACION Y EQUIPAMIENTO DEL PUESTO DE SALUD LA FRATERNIDAD - HUAYCAN DE LA MICRORRED ATE I - RED LIMA ESTE METROPÒLITANA - DISA IV LIMA ESTE | 1069594.81 | 0 | 53680 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 123-1315: PROGRAMA DE APOYO A LA REFORMA DEL SECTOR SALUD - PARSALUD |  | 403679523.35 | 128811167 | 40510173 | 8024143 | 48534316 | 37.6787 | 452213839.35
| 2001621: ESTUDIOS DE PRE-INVERSION |  | 12236306 | 38968264 | 1910980 | 582941 | 2493921 | 6.3999 | 14730227
27954 | 2088578: GESTION DEL PROGRAMA Y OTROS - SEGUNDA FASE DEL PROGRAMA DE APOYO A LA REFORMA DEL SECTOR SALUD - PARSALUD II | 85893125 | 77100396 | 21633092 | 8458686 | 2864772 | 11323458 | 52.3432 | 88423854 | 102.9464
68162 | 2088588: MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD PARA BRINDAR ATENCION INTEGRAL A LAS MUJERES (GESTANTES, PARTURIENTAS Y MADRES LACTANTES), NIÑOS Y NIÑAS MENORES DE 3 AÑOS EN EL DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA | 48914338 | 41177667 | 7836776 | 4398501 | 575597 | 4974098 | 63.4712 | 46151765 | 94.3522
67776 | 2088617: MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD PARA BRINDAR ATENCION INTEGRAL A LAS MUJERES (GESTANTES, PARTURIENTAS Y MADRES LACTANTES), NIÑOS Y NIÑAS MENORES DE 3 AÑOS EN EL DEPARTAMENTO DE HUANUCO | 53468366 | 61789371 | 4997638 | 753723 | 23485 | 777208 | 15.5515 | 62566579 | 117.0161
67514 | 2088618: MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD PARA BRINDAR ATENCION INTEGRAL A LAS MUJERES (GESTANTES, PARTURIENTAS Y MADRES LACTANTES) Y DE NIÑOS Y NIÑAS MENORES DE 3 AÑOS EN EL DEPARTAMENTO DE UCAYALI | 26797477 | 25175505 | 1961680 | 611779 | 90436 | 702215 | 35.7966 | 25877720 | 96.5677
67623 | 2088619: MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD PARA BRINDAR ATENCION INTEGRAL A LAS MUJERES (GESTANTES, PARTURIENTAS Y MADRES LACTANTES) Y DE NIÑOS Y NIÑAS MENORES DE 3 AÑOS EN EL DEPARTAMENTO DE AMAZONAS | 38450223 | 32637679 | 22094749 | 11091192 | 1467158 | 12558350 | 56.8386 | 45196029 | 117.5443
68101 | 2088620: MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD PARA BRINDAR ATENCION INTEGRAL A LAS MUJERES (GESTANTES, PARTURIENTAS Y MADRES LACTANTES), NIÑOS Y NIÑAS MENORES DE 3 AÑOS EN EL DEPARTAMENTO DE AYACUCHO | 46127389 | 34230108 | 2624601 | 1607601 | 335138 | 1942739 | 74.0204 | 36172847 | 78.4195
68060 | 2088621: MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD PARA BRINDAR ATENCION INTEGRAL A LAS MUJERES (GESTANTES, PARTURIENTAS Y MADRES LACTANTES), NIÑOS Y NIÑAS MENORES DE 3 AÑOS EN EL DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA | 32327038 | 22886223 | 5946288 | 3090006 | 1014602 | 4104608 | 69.0281 | 26990831 | 83.4931
68102 | 2088622: MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD PARA BRINDAR ATENCION INTEGRAL A LAS MUJERES (GESTANTES, PARTURIENTAS Y MADRES LACTANTES), NIÑOS Y NIÑAS MENORES DE 3 AÑOS EN LA REGION PUNO | 44148300 | 41846624 | 6601740 | 4642326 | 166077 | 4808403 | 72.8354 | 46655027 | 105.678
67932 | 2088623: MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD PARA BRINDAR ATENCION INTEGRAL A LAS MUJERES (GESTANTES, PARTURIENTAS Y MADRES LACTANTES) Y DE NIÑOS Y NIÑAS MENORES DE 3 AÑOS EN EL DEPARTAMENTO DE APURIMAC | 28001343 | 26419497 | 3799525 | 2229787 | 39195 | 2268982 | 59.7175 | 28688479 | 102.4539
68114 | 2088624: MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD PARA BRINDAR ATENCION INTEGRAL A LAS MUJERES (GESTANTES, PARTURIENTAS Y MADRES LACTANTES) Y DE NIÑOS Y NIÑAS MENORES DE 3 AÑOS EN LA REGION DEL CUSCO | 42869932 | 22059142 | 1648553 | 310855 | 34341 | 345196 | 20.9393 | 22404338 | 52.2612
173630 | 2146655: IMPLEMENTACION DE PROGRAMA DE COMUNICACION Y EDUCACION EN SALUD | 8269872 | 3475971 | 7571985 | 769595 | 0 | 769595 | 10.1637 | 4245566 | 51.3377
173625 | 2146656: IMPLEMENTACION DE MEJORAS DE LA CALIDAD TECNICA DE LA ATENCION EN ESTABLECIMIENTOS DE SALUD QUE REALIZAN FUNCIONES OBSTETRICAS Y NEONATALES INTENSIVAS, ESENCIALES Y BASICAS (FONI, FONE Y FONB) | 3652724 | 2486807 | 1924259 | 312501 | 830401 | 1142902 | 59.3944 | 3629709 | 99.3699
217478 | 2172673: MEJORAMIENTO EQUIPAMIENTO DE LOS LABORATORIOS REFERENCIALES E INTERMEDIOS PARA LA EXPANSION DEL DIAGNOSTICO RAPIDO DE TB MDR LIMA Y PROVINCIAS | 584246 | 158227.35 | 322643 | 322641 |  | 322641 | 99.9994 | 480868.35 | 82.3058
319790 | 2271707: CREACION DE LA RED REGIONAL DE TELESALUD PARA LA ATENCION ESPECIALIZADA EN SALUD MATERNA NEONATAL EN LA DIRECCION REGIONAL DE SALUD HUANCAVELICA - REGION HUANCAVELICA | 879374 | 0 | 879374 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
FUENTE DE INFORMACION: Transparencia Económica - MEF
Página Web: www.mef.gob.pe
http://ofi.mef.gob.pe/transparencia

## UE ADSCRITAS AL PLIEGO MINSA
EJECUCIONES DE LAS UNIDADES EJECUTORAS ADSCRITAS AL PLIEGO DEL
MINISTERIO DE SALUD - MES DE JULIO 2015
Cód. SNIP | Unidad Ejecutora / Nombre del Proyecto | Ppto. Total del Proyecto | Ppto. Ejecución Acumulada al 2014 | AÑO 2015 |  |  |  |  | Ejecución Total Acumulada del PIP | % Avance Ejecución respecto al Ppto. Total del Proyecto
|  |  |  | Ppto 2015 (PIM) | Ejecución acumulada al mes de Junio (Devengado) | Nivel de Ejecución Mes Julio (Devengado) | Ppto. Ejecución acumulada 2015 | % Avance Ejecución
| TOTAL UE ADSCRITAS AL PLIEGO MINSA |  | 101454424.47 | 125017007 | 7169989 | 8182945 | 15352934 | 12.2807 | 116807358.47
| Pliego 131: INSTITUTO NACIONAL DE SALUD |  | 5842866 | 9124527 | 84224 | 2407548 | 2491772 | 27.3085 | 8334638
| 2001621: ESTUDIOS DE PRE-INVERSION |  | 0 | 1113153 | 10900 | 0 | 10900 | 0.9792 | 10900
169124 | 2144037: ANALISIS DE LA VARIACION GENETICA DEL POBLADOR PERUANO UTILIZANDO LA TECNOLOGIA DE MICROARRAY | 1486535.38 | 1289424 | 73324 | 73324 |  | 73324 | 100 | 1362748 | 91.6728
238150 | 2172722: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL LABORATORIO QUIMICO TOXICOLOGICO OCUPACIONAL Y AMBIENTAL DEL CENSOPAS-INS, SEDE CHORRILLOS | 6744312 | 4553442 | 2407548 | 0 | 2407548 | 2407548 | 100 | 6960990 | 103.2128
227100 | 2178584: MEJORAMIENTO DE LAS AREAS TECNICAS Y AREAS DE INVESTIGACION DEL CENTRO NACIONAL DE SALUD PUBLICA DEL INSTITUTO NACIONAL DE SALUD SEDE CHORRILLOS | 9910910 | 0 | 5530502 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Pliego 136: INSTITUTO NACIONAL DE ENFERMEDADES NEOPLASICAS - INEN |  |  | 59900000 | 0 |  | 0 | 0 | 0
143957 | 2193990: AMPLIACION DE LA CAPACIDAD DE RESPUESTA EN EL TRATAMIENTO AMBULATORIO DEL CANCER DEL INSTITUTO NACIONAL DE ENFERMEDADES NEOPLASICAS, LIMA - PERU | 277993156 | 0 | 59900000 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Pliego 137: INSTITUTO DE GESTION DE SERVICIOS DE SALUD |  | 95611558.47 | 55992480 | 7085765 | 5775397 | 12861162 | 22.9694 | 108472720.47
| 001-1548: ADMINISTRACION IGSS (INSTITUTO DE GESTION DE SERVICIOS DE SALUD) |  | 114681 | 289166 | 0 |  | 0 | 0 | 114681
52453 | 2112279: MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DEL PUESTO DE SALUD PALERMO PERTENECIENTE AL CENTRO DE SALUD MIRONES BAJO- MICRORED LIMA 1 - RED LIMA CIUDAD - DISA V LIMA CIUDAD | 296389 | 6857 | 118943 | 0 |  | 0 | 0 | 6857 | 2.3135
148105 | 2135285: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL CENTRO DE SALUD DE PUCUSANA DE LA MICRORED SAN BARTOLO, DIRECCION DE RED DE SALUD VILLA EL SALVADOR LURIN PACHACAMAC PUCUSANA, DISA II LIMA SUR | 2516113 | 107824 | 170223 | 0 |  | 0 | 0 | 107824 | 4.2853
| Unidad Ejecutora 002-1551: HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA |  | 2243016 | 2800545 | 0 |  | 0 | 0 | 2243016
136250 | 2112978: EQUIPAMIENTO DEL SERVICIO DE OBSTETRICIA DEL HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA | 1343920 | 848920 | 495000 | 0 |  | 0 | 0 | 848920 | 63.1675
147464 | 2134963: EQUIPAMIENTO DE LA UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS CORONARIOS DEL HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA | 1466946 | 1394096 | 72850 | 0 |  | 0 | 0 | 1394096 | 95.0339
182070 | 2170440: EQUIPAMIENTO DEL DEPARTAMENTO DE ANESTESIOLOGIA Y CENTRO QUIRURGICO DEL HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA | 1158211.16 | 0 | 1158211 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
206839 | 2172430: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE NEFROLOGIA DEL HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA - LIMA - LIMA | 1106804.2 | 0 | 1074484 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Unidad Ejecutora 003-1552: HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO |  | 0 | 5120660 | 0 |  | 0 | 0 | 0
220053 | 2178583: MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DEL SERVICIO DE NEUROCIRUGIA Y DE LA SALA DE OPERACIONES DEL HOSPITAL DOS DE MAYO | 9951775 | 0 | 2600000 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
285368 | 2196449: MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DEL SERVICIO DE UROLOGIA DEL HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO | 7620542 | 0 | 1620660 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
271878 | 2197491: MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DEL SERVICIO DE OFTALMOLOGIA DEL HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO. | 3649603 | 0 | 900000 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Unidad Ejecutora 004-1553: IGSS - HOSPITAL CAYETANO HEREDIA |  | 16218101.29 | 5572942 | 0 | 1573000 | 1573000 | 28.2257 | 17791101.29
69000 | 2057356: REUBICACION Y CONSTRUCCION DEL NUEVO DEPARTAMENTO DE MEDICINA FISICA Y REHABILITACION DEL HOSPITAL NACIONAL CAYETANO HEREDIA | 2384094.52 | 3042928.25 | 228976 | 0 |  | 0 | 0 | 3042928.25 | 127.6345
67487 | 2058266: INFRAESTRUCTURA Y REUBICACION DEL ARCHIVO DE HISTORIAS CLINICAS DEL HOSPITAL CAYETANO HEREDIA | 669863.92 | 779697.28 | 75675 | 0 |  | 0 | 0 | 779697.28 | 116.3964
60720 | 2058267: MEJORAMIENTO DE LOS PROCEDIMIENTOS Y CENTRALIZACIION EN LOS SERVICIOS DE CAJA, ESTADISTICA, COMUNICACION, SEGUROS Y ADMISION DEL HOSPITAL CAYETANO HEREDIA | 1020123.53 | 978927.53 | 78013 | 0 |  | 0 | 0 | 978927.53 | 95.9617
88276 | 2094751: IMPLEMENTACION DEL CENTRO DE EXCELENCIA PARA LA ATENCION DE PACIENTES CON TUBERCULOSIS DEL HOSPITAL NACIONAL CAYETANO HEREDIA-HNCH-DISA V LIMA CIUDAD | 5644893 | 5754624.39 | 660398 | 0 |  | 0 | 0 | 5754624.39 | 101.9439
144387 | 2114045: MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD DEL ALMACEN ESPECIALIZADO DE MEDICAMENTOS DEL DEPARTAMENTO DE FARMACIA DEL HOSPITAL NACIONAL CAYETANO HEREDIA | 364844.54 | 168397 | 229493 | 0 | 185700 | 185700 | 80.9175 | 354097 | 97.0542
144409 | 2114095: IMPLEMENTACION DE LAS UNIDADES DE PREPARADO GALENICOS NUTRICION PARENTERAL Y MEZCLAS INTRAVENOSAS EN EL DEPARTAMENTO DE FARMACIA DEL HOSPITAL CAYETANO HEREDIA | 1358594.67 | 1081495.08 | 237439 | 0 |  | 0 | 0 | 1081495.08 | 79.604
104190 | 2135032: MEJORAMIENTO DE LA COBERTURA DE ATENCION EN LOS SERVICIOS DEL DPTO. DE ODONTO-ESTOMATOLOGIA DEL HOSPITAL NACIONAL CAYETANO HEREDIA | 1800899.44 | 549229.76 | 1600000 | 0 |  | 0 | 0 | 549229.76 | 30.4975
144038 | 2135176: MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DEL DEPARTAMENTO DE DIAGNOSTICO POR IMAGENES DEL HOSPITAL NACIONAL CAYETANO HEREDIA | 5315573.23 | 3862802 | 1462948 | 0 | 1387300 | 1387300 | 94.8291 | 5250102 | 98.7683
227664 | 2199207: MEJORAMIENTO DE LA PROVISION DE LOS SERVICIOS DE LA ESN DE PREVENCION Y CONTROL DE INFECCIONES DE TRANSMISION SEXUAL Y VIH-SIDA Y DE LOS SERVICIOS DE DERMATOLOGIA DEL HOSPITAL NACIONAL CAYETANO HEREDIA - SMP - LIMA - LIMA | 5377287 | 0 | 1000000 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Unidad Ejecutora 005-1554: IGSS-HOSPITAL SERGIO BERNALES |  | 0 | 195700 | 0 |  | 0 | 0 | 0
268690 | 2184865: MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD DE LOS SERVICIOS DE SALUD EN EL MARCO DEL PROGRAMA ESTRATEGICO DE PREVENCIN Y CONTROL DE CANCER EN EL HOSPITAL NACIONAL SERGIO E. BERNALES DISTRITO DE COMAS, LIMA | 195700 | 0 | 195700 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Unidad Ejecutora 007-1560: INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS NEUROLOGICAS - IGSS |  | 9989594 | 463127 | 89500 |  | 89500 | 19.3252 | 10079094
117211 | 2108103: MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LA UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS DEL INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS NEUROLOGICAS | 2308127.64 | 1182019 | 357960 | 89500 |  | 89500 | 25.0028 | 1271519 | 55.0888
104562 | 2108104: MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DEL DEPARTAMENTO DE DIAGNOSTICO POR IMAGENES DEL INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS NEUROLOGICAS | 9032726 | 8807575 | 105167 | 0 |  | 0 | 0 | 8807575 | 97.5074
| Unidad Ejecutora 009-1562: INSTITUTO NACIONAL DE REHABILITACION - IGSS |  | 51372849 | 13352511 | 5968027 | 3630636 | 9598663 | 71.8866 | 60971512
16823 | 2056337: MEJORAMIENTO DE LA ATENCION DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD DE ALTA COMPLEJIDAD EN EL INSTITUTO NACIONAL DE REHABILITACION | 131606306 | 51372849 | 13352511 | 5968027 | 3630636 | 9598663 | 71.8866 | 60971512 | 46.3287
| Unidad Ejecutora 010-1563: INSTITUTO NACIONAL DE SALUD DEL NIÑO - IGSS |  | 0 | 1349142 | 22877 | 4975 | 27852 | 2.0644 | 27852
195324 | 2171299: MEJORAMIENTO COBERTURA DE LA ATENCION EN EL SERVICIO DE HEMATOLOGIA CLINICA DEL INSN BREÑA, LIMA, LIMA | 273992.76 | 0 | 273992 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
230337 | 2171363: MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DEL SERVICIO DE MEDICINA DE FISICA Y REHABILITACION DEL INSTITUTO DE SALUD DEL NIÑO BREÑA- LIMA | 1394867.84 | 0 | 1075150 | 22877 | 4975 | 27852 | 2.5905 | 27852 | 1.9967
| Unidad Ejecutora 012-1565: HOSPITAL NACIONAL HIPOLITO UNANUE - IGSS |  | 18038809.69 | 7201036 | 325599 |  | 325599 | 4.5216 | 18364408.69
191262 | 2160763: MEJORAMIENTO DEL MONITOREO Y TRATAMIENTO EN LOS PACIENTES DE LOS DEPARTAMENTOS DE MEDICINA Y PEDIATRIA DEL HOSPITAL NACIONAL HIPOLITO UNANUE AGUSTINO, LIMA, LIMA | 10921137 | 10372620 | 379772 | 134900 |  | 134900 | 35.5213 | 10507520 | 96.2127
143627 | 2160766: NUEVA UNIDAD DE DIALISIS DEL HOSPITAL NACIONAL HIPOLITO UNANUE - EL AGUSTINO - LIMA | 5829629 | 159600 | 1630129 | 39900 |  | 39900 | 2.4477 | 199500 | 3.4222
144291 | 2160768: MEJORA DEL ACCESO A ADECUADOS SERVICIOS DE HEMOTERAPIA EN EL BANCO DE SANGRE DEL HOSPITAL NACIONAL HIPOLITO UNANUE - DISA IV LIMA ESTE | 4642886 | 183824 | 1259062 | 0 |  | 0 | 0 | 183824 | 3.9593
187772 | 2160769: EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO DE LOS DEPARTAMENTOS DE CIRUGIA Y GINECO - OBSTETRICIA DEL HOSPITAL NACIONAL HIPOLITO UNANUE, EL AGUSTINO, LIMA, LIMA | 11416931 | 7322765.69 | 3932073 | 150799 |  | 150799 | 3.8351 | 7473564.69 | 65.4604
| Unidad Ejecutora 014-1567: HOSPITAL DE APOYO DEPARTAMENTAL MARIA AUXILIADORA - IGSS |  | 183954 | 2951541 | 0 |  | 0 | 0 | 183954
158310 | 2144046: MODERNIZACION DEL SISTEMA INFORMATICO DEL HOSPITAL MARIA AUXILIADORA | 6789638.55 | 183954 | 561005 | 0 |  | 0 | 0 | 183954 | 2.7093
247783 | 2197542: MEJORAMIENTO DEL EQUIPAMIENTO Y ATENCION DEL SERVICIO DE OFTALMOLOGIA DEL HOSPITAL MARIA AUXILIADORA SAN JUAN DE MIRAFLORES - LIMA | 1192091 | 0 | 1192091 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
263915 | 2197543: MEJORAMIENTO DEL EQUIPAMIENTO QUIRURGICO ESPECIALIZADO EN EL SERVICIO DE TORAX Y CARDIOVASCULAR DEL HOSPITAL MARIA AUXILIADORA UBICADO EN EL DISTRITO DE SAN JUAN DE MIRAFLORES, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE LIMA | 1198445 | 0 | 1198445 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Unidad Ejecutora 016-1569: HOSPITAL DE EMERGENCIAS CASIMIRO ULLOA - IGSS |  | 0 | 1198556 | 0 |  | 0 | 0 | 0
172862 | 2148228: AMPLIACION, REMODELACION Y EQUIPAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL DEPARTAMENTO DE PATOLOGIA CLINICA DEL HOSPITAL DE EMERGENCIAS JOSE CASIMIRO ULLOA | 1198556.32 | 0 | 1198556 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Unidad Ejecutora 019-1572: HOSPITAL NACIONAL DOCENTE MADRE NIÑO - SAN BARTOLOME - IGSS |  | 0 | 2594300 | 0 |  | 0 | 0 | 0
142453 | 2135339: MEJORA EN LA ADMINISTRACION DE OXIGENOTERAPIA Y MANEJO DE RETINOPATIAS AL NEONATO- HOSPITAL NACIONAL DOCENTE MADRE NIÑO SAN BARTOLOME LIMA-PERU | 3555494 | 0 | 1500000 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
255957 | 2197490: INSTALACION DEL MODULO DE ATENCION DE URGENCIAS (MAU) EN EL SERVICIO DE EMERGENCIA DEL HOSPITAL NACIONAL DOCENTE MADRE NIÑO SAN BARTOLOME, LIMA -PERU | 1094300.18 | 0 | 1094300 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Unidad Ejecutora 022-1575: RED. DE SALUD SAN JUAN DE LURIGANCHO - IGSS |  | 5058522.48 | 3894662 | 653524 | 88035 | 741559 | 19.0404 | 5800081.48
| 2001621: ESTUDIOS DE PRE-INVERSION |  |  | 2648238 | 0 |  | 0 | 0 | 0
120501 | 2133722: CONSTRUCCION DE NUEVA INFRAESTRUCTURA E IMPLEMENTACION DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD CHACARILLA DE OTERO DE LA MICRORED DE SALUD PIEDRA LIZA, DIRECCION DE RED DE SALUD SAN JUAN DE LURIGANCHO, DIRECCION DE SALUD IV LIMA ESTE | 8681102 | 399104.48 | 338730 | 3050 | 34000 | 37050 | 10.9379 | 436154.48 | 5.0242
203345 | 2160765: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA OFERTA DE SERVICIOS EN EL MARCO DE LA ATENCION INTEGRAL - INDIVIDUAL, FAMILIAR Y COMUNITARIA- RED DE SALUD SAN JUAN DE LURIGANCHO | 5339851 | 4350609 | 64260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4350609 | 81.4744
250656 | 2198131: MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE REFERENCIA Y CONTRARREFERENCIA DE LA RED DE SALUD SAN JUAN DE LURIGANCHO, DISA IV LIMA ESTE | 1227960.3 | 308809 | 843434 | 650474 | 54035 | 704509 | 83.5286 | 1013318 | 82.5204
| Unidad Ejecutora 023-1576: RED. DE SALUD RIMAC - SAN MARTIN DE PORRES - LOS OLIVOS - IGSS |  | 187324.01 | 2787841 | 0 |  | 0 | 0 | 187324.01
180262 | 2154122: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD VILLA LOS ANGELES - MICRORED RIMAC - RED RIMAC SAN MARTIN DE PORRES LOS OLIVOS - DISA V LIMA CIUDAD | 3028855 | 187324.01 | 2787841 | 0 |  | 0 | 0 | 187324.01 | 6.1846
| Unidad Ejecutora 024-1577: RED. DE SALUD TUPAC AMARU - IGSS |  | 16710288.88 | 4825038 | 26238 | 478751 | 504989 | 10.466 | 17215277.88
21451 | 2045646: CONSOLIDACION DE LOS SERVICIOS ASISTENCIALES DEL C.S. EL PROGRESO DISTRITO DE CARABAYLLO PROVINCIA DE LIMA | 13117817 | 11233451.88 | 447318 | 0 | 282130 | 282130 | 63.0715 | 11515581.88 | 87.7858
29852 | 2112824: MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DEL CENTRO DE SALUD LAURA RODRIGUEZ MICRORED COLLIQUE - PROVINCIA DE LIMA | 7832628 | 4453292 | 500000 | 0 | 49644 | 49644 | 9.9288 | 4502936 | 57.4895
111982 | 2171360: MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DEL CENTRO DE SALUD SANTA LUZMILA II DE LA RED TUPAC AMARU DE LA DISA V LIMA CIUDAD | 11542757.89 | 1023545 | 3661810 | 26238 | 146977 | 173215 | 4.7303 | 1196760 | 10.3681
304009 | 2251577: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EN SALUD PUESTO DE SALUD LUIS ENRIQUE, CARABAYLLO, RED DE SALUD VI TUPAC AMARU, LIMA | 3209752 | 0 | 215910 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 028-1581: HOSPITAL SAN JUAN DE LURIGANCHO - IGSS |  | 2194301 | 1395713 | 0 |  | 0 | 0 | 2194301
187401 | 2149082: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD PARA EL PROGRAMA ESTRATEGICO DE PREVENCION Y CONTROL DEL CANCER EN EL HOSPITAL SAN JUAN DE LURIGANCHO, DISA IV LIMA ESTE | 3590014 | 2194301 | 1395713 | 0 |  | 0 | 0 | 2194301 | 61.1224
FUENTE DE INFORMACION: Transparencia Económica - MEF
Página Web: www.mef.gob.pe
http://ofi.mef.gob.pe/transparencia