## CONSOLIDADO
CONSOLIDADO GENERAL DE LAS EJECUCIONES DEL SECTOR 11: SALUD
AL MES DE JUNIO 2016
Año de Ejecución: 2016
Incluye: Sólo Proyectos
Pliego | PIM | Ejecución acumulada al 2016 (Devengado) | % Avance Ejecución
Sector 11: SALUD | 977481762 | 40453023 | 4.1385
011: M. DE SALUD | 892779081 | 36695439 | 4.1102
001-117 ADMINISTRACION CENTRAL - MINSA | 791730085 | 25996017 | 3.2834
022-138: DIRECCION DE SALUD II LIMA SUR | 25681600 | 2107195 | 8.2051
123-1315 PROGRAMA DE APOYO A LA REFORMA DEL SECTOR SALUD - PARSALUD | 75367396 | 8592227 | 11.4005
131: INSTITUTO NACIONAL DE SALUD | 6288873 | 776043 | 12.3399
136: INSTITUTO NACIONAL DE ENFERMEDADES NEOPLASICAS - INEN | 67114201 | 1834985 | 2.7341
137: INSTITUTO DE GESTION DE SERVICIOS DE SALUD | 11299607 | 1146556 | 10.1469

## PLIEGO MINSA
EJECUCIONES DE LAS UNIDADES EJECUTORAS DEL PLIEGO 011 DEL MINISTERIO DE SALUD
AL MES DE JUNIO 2016
Código SNIP | Denominación del Proyecto | Ppto. Total del Proyecto | Ppto. Ejecución Acumulada al 2015 | AÑO 2016 |  |  |  |  | Ejecución Total Acumulada del PIP | % Avance Ejecución respecto al Ppto. Total del Proyecto
|  |  |  | Ppto. 2016 (PIM) | Ejecución acumulada al mes de Mayo (Devengado) | Nivel de Ejecución Mes Junio (Devengado) | Ppto. Ejecución acumulada 2016 | % Avance Ejecución
| TOTAL PLIEGO 011: MINISTERIO DE SALUD |  | 1585602789.25 | 892779081 | 30014764 | 6680675 | 36695439 | 4.1102 | 1622298228.25
| 001-117 ADMINISTRACION CENTRAL - MINSA |  | 1100247561.03 | 791730085 | 20328350 | 5667667 | 25996017 | 3.2834 | 1126243578.03
| 2001621: ESTUDIOS DE PRE-INVERSION |  |  | 255000 | 0 |  | 0 | 0 | 0
71365 | 2058271: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL SANTA ROSA DE PUERTO MALDONADO | 46732935 | 3578525.43 | 19600000 | 0 |  | 0 | 0 | 3578525.43 | 7.6574
74531 | 2062622: MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL CENTRO DE SALUD SAN CLEMENTE DE LA MICRORED SAN CLEMENTE, RED Nº 2 CHINCHA-PISCO, DIRESA ICA | 4245500.71 | 3533040.7 | 53068 | 0 | 43834 | 43834 | 82.5997 | 3576874.7 | 84.251
66253 | 2063067: NUEVO INSTITUTO NACIONAL DE SALUD DEL NIÑO, INSN, TERCER NIVEL DE ATENCION, 8VO NIVEL DE COMPLEJIDAD, CATEGORIA III-2, LIMA -PERU | 309614383.63 | 300244494.73 | 1871554 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300244494.73 | 96.9737
72278 | 2078213: FORTALECIMIENTO DE LA ATENCION DE LOS SERVICIOS DE SALUD EN EL SEGUNDO NIVEL DE ATENCION, CATEGORIA II-2, 6° NIVEL DE COMPLEJIDAD NUEVO HOSPITAL DE ANDAHUAYLAS - APURIMAC | 126275744.49 | 85988542.79 | 6055503 | 0 |  | 0 | 0 | 85988542.79 | 68.0959
72056 | 2078218: FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL REGIONAL DE ICA - DIRESA ICA | 157104617.79 | 156261352.84 | 373240 | 1389 | 0 | 1389 | 0.37215 | 156262741.84 | 99.4641
74505 | 2078555: RECONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA Y MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL SANTA MARIA DEL SOCORRO-ICA | 78610205.05 | 76333147.26 | 173104 | 0 |  | 0 | 0 | 76333147.26 | 97.1034
58330 | 2088779: FORTALECIMIENTO DE LA ATENCION DE LOS SERVICIOS DE EMERGENCIA Y SERVICIOS ESPECIALIZADOS - NUEVO HOSPITAL EMERGENCIAS VILLA EL SALVADOR | 255270770.75 | 237041309.23 | 9991674 | 1192922 | 2647534 | 3840456 | 38.4366 | 240881765.23 | 94.3632
57894 | 2088781: FORTALECIMIENTO DE LA ATENCION DE LOS SERVICIOS DE EMERGENCIAS Y SERVICIOS ESPECIALIZADOS - NUEVO HOSPITAL DE LIMA ESTE - VITARTE | 159384974 | 114524774.6 | 33130515 | 19134039 | 2976299 | 22110338 | 66.7371 | 136635112.6 | 85.7265
111234 | 2112841: FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DEL CENTRO DE SALUD I-4 VILLA MARIA DEL TRIUNFO DE LA DISA II LIMA SUR | 14669819.58 | 435887 | 1764328 | 0 |  | 0 | 0 | 435887 | 2.9713
127258 | 2134861: MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA DEL CENTRO DE SALUD I -4 PUEBLO NUEVO DE COLAN - PAITA | 5208898.03 | 1946957.14 | 1 | 0 |  | 0 | 0 | 1946957.14 | 37.3775
211959 | 2156215: MEJORAMIENTO DEL TRANSPORTE ASISTIDO DE PACIENTES POR LA VIA ACUATICA-FLUVIAL DEL CENTRO DE SALUD I-4 CABALLOCOCHA, DISTRITO DE RAMON CASTILLA, PROVINCIA DE RAMON CASTILLA, DEPARTAMENTO DE LORETO | 160194.3 | 0 | 228408 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
212025 | 2156216: MEJORAMIENTO DEL TRANSPORTE ASISTIDO DE PACIENTES POR LA VIA ACUATICA-FLUVIAL DEL CENTRO DE SALUD I-4 NAUTA, DISTRITO DE NAUTA, PROVINCIA DE LORETO, DEPARTAMENTO DE LORETO | 160194.3 | 0 | 228408 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
212030 | 2156217: MEJORAMIENTO DEL TRANSPORTE ASISTIDO DE PACIENTES POR LA VIA ACUATICA-FLUVIAL DEL CENTRO DE SALUD I-4 REQUENA, DISTRITO DE REQUENA, PROVINCIA DE REQUENA, DEPARTAMENTO DE LORETO | 160194.3 | 0 | 228408 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
211942 | 2156218: MEJORAMIENTO DEL TRANSPORTE ASISTIDO DE PACIENTES POR LA VIA ACUATICA-FLUVIAL DEL CENTRO DE SALUD I-4 BELLAVISTA NANAY, DISTRITO DE PUNCHANA, PROVINCIA DE MAYNAS, DEPARTAMENTO DE LORETO | 160194.3 | 0 | 228408 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
212032 | 2156219: MEJORAMIENTO DEL TRANSPORTE ASISTIDO DE PACIENTES POR LA VIA ACUATICA-FLUVIAL DEL CENTRO DE SALUD I-4 SAN LORENZO, DISTRITO DE BARRANCA, PROVINCIA DE DATEM DEL MARAÑON, DEPARTAMENTO DE LORETO | 160194.3 | 0 | 228408 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
211985 | 2156220: MEJORAMIENTO DEL TRANSPORTE ASISTIDO DE PACIENTES POR LA VIA ACUATICA-FLUVIAL DEL CENTRO DE SALUD I-4 CONTAMANA, DISTRITO DE CONTAMANA, PROVINCIA DE UCAYALI, DEPARTAMENTO DE LORETO | 160194.3 | 0 | 228408 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
212018 | 2156221: MEJORAMIENTO DEL TRANSPORTE ASISTIDO DE PACIENTES POR LA VIA ACUATICA-FLUVIAL DEL CENTRO DE SALUD I-3 LAGUNAS, DISTRITO DE LAGUNAS, PROVINCIA DE ALTO AMAZONAS, DEPARTAMENTO DE LORETO | 160194.3 | 0 | 228408 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
212042 | 2156223: MEJORAMIENTO DEL TRANSPORTE ASISTIDO DE PACIENTES POR LA VIA ACUATICA-FLUVIAL DEL CENTRO DE SALUD I-3 PEVAS, DISTRITO DE PEVAS, PROVINCIA DE RAMON CASTILLA, DEPARTAMENTO DE LORETO | 160194.3 | 0 | 228408 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
212045 | 2156224: MEJORAMIENTO DEL TRANSPORTE ASISTIDO DE PACIENTES POR LA VIA ACUATICA-FLUVIAL DEL CENTRO DE SALUD I-3 MAYPUCO, DISTRITO DE URARINAS, PROVINCIA DE LORETO, DEPARTAMENTO DE LORETO | 160194.3 | 0 | 228408 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
212047 | 2156225: MEJORAMIENTO DEL TRANSPORTE ASISTIDO DE PACIENTES POR LA VIA ACUATICA-FLUVIAL DEL CENTRO DE SALUD I-3 SANTA MARIA DE NANAY, DISTRITO DE ALTO NANAY, PROVINCIA DE MAYNAS, DEPARTAMENTO DE LORETO | 160194.3 | 0 | 228408 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
216169 | 2159738: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL CENTRO DE SALUD DE MACHUPICCHU, MICRO RED URUBAMBA, EN EL DISTRITO DE MACHUPICCHU, PROVINCIA DE URUBAMBA - CUSCO | 8985678 | 73500 | 8453212 | 0 |  | 0 | 0 | 73500 | 0.81797
173538 | 2160319: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL REGIONAL DANIEL A CARRION - DISTRITO DE YANACANCHA - PROVINCIA DE PASCO - REGION PASCO | 210456333.84 | 59185442.82 | 76076885 | 0 |  | 0 | 0 | 59185442.82 | 28.1224
220449 | 2164566: MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE REFERENCIA Y CONTRAREFERENCIA DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA REGION PASCO | 8633260.83 | 0 | 392209 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
238131 | 2166218: INSTALACION Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD EN LOS PUESTOS DE SALUD CHALLAPAMPA, BATALLA, ANCOPUTO, BAJO VILLCALLAMAS, PICHUPICHUNI AURINCOTA Y CHACOCOLLO DE LA RED CHUCUITO, PROVINCIA DE CHUCUITO - PUNO | 9199404.15 | 3567204 | 4740399 | 0 |  | 0 | 0 | 3567204 | 38.7765
227712 | 2172664: MEJORAMIENTO DEL TRANSPORTE ASISTIDO DE PACIENTES POR LA VIA ACUATICA-FLUVIAL DEL CENTRO DE SALUD I-3 SARAMIRIZA, DISTRITO DE MANSERICHE, PROVINCIA DE DATEM DEL MARAÑON, DEPARTAMENTO DE LORETO | 160194.3 | 0 | 228408 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
236791 | 2177578: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ATENCION PREHOSPITALARIA Y TRANSPORTE ASISTIDO DE PACIENTES EN SITUACION DE EMERGENCIA O URGENCIA POR LA VIA ACUATICA-FLUVIAL DEL C.S. I-4 SANTA CLOTILDE, DISTRITO DE NAPO, PROVINCIA DE MAYNAS, DEPARTAMENTO DE LORETO | 313828.8 | 0 | 456815 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
233952 | 2177579: MEJORARMIENTO DEL SERVICIO DE ATENCION PREHOSPITALARIA Y TRANSPORTE ASISTIDO DE PACIENTES EN SITUACION DE EMERGENCIA O URGENCIA POR LA VIA ACUATICA-FLUVIAL DEL P.S. I-2 ANGOTEROS, DISTRITO TORRES CAUSANA, PROVINCIA DE MAYNAS, DEPARTAMENTO DE LORETO | 165844.3 | 0 | 228408 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
236784 | 2177580: MEJORAMIENTO DE SERVICIO DE ATENCION PREHOSPITARIA Y TRANSPORTE ASISTIDO DE PACIENTES EN SITUACION DE MERGENCIA O URGENCIA POR LA VIA ACUATICA-FLIVIAL DEL C.S. I-3 MAZAN, PROVINCIA DE MAYNAS, DEPARTAMENTO DE LORETO | 165844.3 | 0 | 228408 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
236787 | 2177581: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ATENCION PREHOSPITALARIA Y TRANSPORTE ASISTIDO DE PACIENTES EN SITUACION DE EMERGENCIA O URGENCIA POR LA VIA ACUATICA-FLUVIAL DEL P.S. I-1 NUEVA LIBERTAD, DISTRITO DE NAPO, PROVINCIA DE MAYNAS, DEPARTAMENTO DE LORETO | 165844.3 | 0 | 228408 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
234050 | 2177582: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ATENCION PREHOSPITALARIA Y TRANSPORTE ASISTIDO DE PACIENTES EN SITUACION DE EMERGENCIA O URGENCIA POR LA VIA ACUATICA-FLUVIAL DEL P.S. I-1 RUMIRUMI, DISTRITO DE NAPO, PROVINCIA DE MAYNAS, DEPARTAMENTO DE LORETO | 165844.3 | 0 | 228408 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
236788 | 2177583: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ATENCION PREHOSPITALARIA Y TRANSPORTE ASISTIDO DE PACIENTES EN SITUACION DE EMERGENCIA O URGENCIA POR LA VIA ACUATICA-FLUVIAL DEL P.S. I-1 SAN RAFAEL, DISTRITO DE NAPO, PROVINCIA DE MAYNAS, DEPARTAMENTO DE LORETO | 165844.3 | 0 | 228408 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
236793 | 2177584: MEJORAMIENTO EL SERVICIO DE ATENCION PREHOSPITALARIA Y TRANSPORTE ASISTIDO DE PACIENTES EN SITUACION DE EMERGENCIA O URGENCIA POR LA VIA ACUATICA-FLUVIAL DEL P.S. I-1 TACSHA CURARAY, DISTRITO DE NAPO, PROVINCIA DE MAYNAS, DEPARTAMENTO DE LORETO | 165844.3 | 0 | 228408 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
234064 | 2177585: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ATENCION PREHOSPITALARIA Y TRANSPORTE ASISTIDO DE PACIENTES EN SITUACION DE EMERGENCIA O URGENCIA POR LA VIA ACUATICA-FLUVIAL DEL P.S. I-2 CABO PANTOJA, DISTRITO TORRES CAUSANA, PROVINCIA MAYNAS, DEPARTAMENTO DE LORETO | 165844.3 | 0 | 228408 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
268462 | 2183907: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL QUILLABAMBA DISTRITO DE SANTA ANA, PROVINCIA DE LA CONVENCION Y DEPARTAMENTO DE CUSCO | 129685285.19 | 1249864.9 | 22707727 | 0 |  | 0 | 0 | 1249864.9 | 0.96377
| 2183980: CONSTRUCCION DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD ESTRATEGICOS |  | 0 | 335058593 | 0 |  | 0 | 0 | 0
175890 | 2189846: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD EN EL ESTABLECIMIENTO DE SALUD I-3 VICTOR RAUL HAYA DE LA TORRE, DEL DISTRITO DE PIURA, PROVINCIA DE PIURA, DEPARTAMENTO DE PIURA | 5794600 | 2696523.23 | 1 | 0 |  | 0 | 0 | 2696523.23 | 46.5351
93078 | 2193841: MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD DEL AMBITO DE INFLUENCIA DE LA PROVINCIA DE ATALAYA, REGION UCAYALI | 77360456.33 | 37326482.87 | 10073196 | 0 |  | 0 | 0 | 37326482.87 | 48.2501
287453 | 2194947: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL PUESTO DE SALUD NINANTAYA, DEL CENTRO POBLADO DE NINANTAYA, DISTRITO DE MOHO, PROVINCIA DE MOHO - PUNO | 2956150 | 0 | 2956150 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
245998 | 2196667: MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD CACHORA DE LA MICRO RED MICAELA BASTIDAS DEL DISTRITO DE SAN PEDRO DE CACHORA, PROVINCIA DE ABANCAY - APURIMAC | 3991201.82 | 1699185 | 1 | 0 |  | 0 | 0 | 1699185 | 42.5733
268596 | 2198318: MEJORAMIENTO DEL ACCESO DE LA POBLACION A LOS SERVICIOS DEL CENTRO DE SALUD FREDY VALLEJO ORE DISTRITO DE YANAHUANCA, PROVINCIA DE DANIEL CARRION, REGION PASCO | 54949780 | 0 | 11757533 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
268625 | 2198319: MEJORAMIENTO DE LA COBERTURA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL ERNESTO GERMAN GUZMAN GONZALES PROVINCIA DE OXAPAMPA,DEPARTAMENTO DE PASCO, REGION PASCO | 65711922 | 0 | 18757533 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
288895 | 2202471: MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DEL CENTRO DE SALUD DE SORAS, DISTRITO DE SORAS - PROVINCIA DE SUCRE - AYACUCHO | 3194652 | 0 | 3194652 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
222295 | 2204215: AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD EN EL PUESTO DE SALUD PUEBLO LIBRE - MICRORED LA ESPERANZA- RED TRUJILLO, DISTRITO DE LA ESPERANZA - TRUJILLO - LA LIBERTAD | 2139000.61 | 1058024.67 | 994533 | 0 |  | 0 | 0 | 1058024.67 | 49.4635
303966 | 2235623: AMPLIACION DE LA CAPACIDAD DE ATENCION HOSPITALARIA FLEXIBLE ANTE EMERGENCIAS Y DESASTRES EN LIMA METROPOLITANA | 92290500 | 0 | 2917000 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
256053 | 2250021: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE ATENCION DOMICILIARIA AL ADULTO MAYOR Y PACIENTE ONCOLOGICO EN SITUACION DE DEPENDENCIA EN LA REGION CALLAO | 1095260.19 | 598688.07 | 9548 | 0 |  | 0 | 0 | 598688.07 | 54.6617
256869 | 2250037: MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD ESTRATEGICO DE PUTINA, PROVINCIA SAN ANTONIO DE PUTINA - REGION PUNO | 25886132 | 0 | 4966000 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
294424 | 2251136: MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DEL HOSPITAL LUCIO ALDAZABAL PAUCA DE REDES HUANCANE, PROVINCIA DE HUANCANE - REGION PUNO | 62071451 | 0 | 4816000 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
32634 | 2255793: CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DEL NUEVO HOSPITAL DE IQUITOS CESAR GARAYAR GARCIAS / PROVINCIA DE MAYNAS | 10136791 | 5450967.75 | 61311893 | 0 |  | 0 | 0 | 5450967.75 | 53.7741
155616 | 2260211: FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL REGIONAL DE PUCALLPA - REGION UCAYALI | 370863395.14 | 7453646 | 95529964 | 0 |  | 0 | 0 | 7453646 | 2.0098
316436 | 2262442: MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD DE ATENCION DE LOS PUESTOS DE SALUD JOSE OLAYA, JOSE GALVEZ Y SANTA ROSA DE CAMONASHARI, CATEGORIA I-1, DEL DISTRITO DE PERENE, PROVINCIA DE CHANCHAMAYO - DEPARTAMENTO DE JUNIN EN EL MARCO DE LA ESTRATEGIA SANITARIA NACI | 287785 | 0 | 224000 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
316441 | 2262719: MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD DE ATENCION DEL PUESTO DE SALUD VILLA VICTORIA, CHONTAKIARI Y MIGUEL GRAU DEL DISTRITO DE RIO NEGRO Y SAN ANDRES Y PALMAPAMPA DEL DISTRITO DE COVIRIALI, CATEGORIA I-1 PROVINCIA DE SATIPO - DEPARTAMENTO DE JUNIN EN EL MARC | 287785 | 0 | 224000 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
321841 | 2281019: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD EN EL PUESTO DE SALUD DE NIVEL I-2 DE LA COMUNIDAD POMACOCHA, DISTRITO DE POMACOCHA - ANDAHUAYLAS - APURIMAC | 1732910 | 0 | 1732910 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
327905 | 2285839: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD LLATA, DISTRITO DE LLATA, PROVINCIA DE HUAMALIES - REGION HUANUCO | 63299811 | 0 | 16000000 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
159298 | 2286124: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD HUARI, DISTRITO Y PROVINCIA DE HUARI DEPARTAMENTO DE ANCASH | 71944623 | 0 | 31000000 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 022-138: DIRECCION DE SALUD II LIMA SUR |  | 15822279.74 | 25681600 | 1875243 | 231952 | 2107195 | 8.2051 | 17929474.74
66385 | 2057397: MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DEL CENTRO DE SALUD SAN GENARO DE VILLA - MICRORED SAN GENARO DE VILLA - RED BARRANCO CHORRILLOS SURCO - DISA II LIMA SUR | 11574362 | 8293919.49 | 1393607 | 876228 | 231952 | 1108180 | 79.5188 | 9402099.49 | 81.2321
67889 | 2062724: EQUIPAMIENTO DE LAS UNIDADES FUNCIONALES DE ADMISION Y ARCHIVO DE HISTORIAS CLINICAS DE LOS EE.SS. DE LA MICRORED DE SALUD SANTA ANITA DE LA DIRECCION DE RED DE SALUD LIMA ESTE METROPOLITANA DISA IV LIMA ESTE | 150190 | 127843.33 | 2581 | 0 |  | 0 | 0 | 127843.33 | 85.1211
59728 | 2062729: EQUIPAMIENTO DEL AREA FUNCIONAL DE ADMISION DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA MICRORED DE SALUD CHOSICA II, DIRECCION DE RED DE SALUD LIMA ESTE METROPOLITANA, DIRECCION DE SALUD IV LIMA ESTE | 103421 | 94241.2 | 4576 | 0 |  | 0 | 0 | 94241.2 | 91.1239
59911 | 2062731: EQUIPAMIENTO DEL AREA FUNCIONAL DE ADMISION DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA MICRORED DE SALUD ATE III, DIRECCION DE RED DE SALUD LIMA ESTE METROPOLITANA, DIRECCION DE SALUD IV LIMA ESTE | 109005 | 82916.15 | 1395 | 0 |  | 0 | 0 | 82916.15 | 76.0664
38633 | 2086394: CONSTRUCCION E IMPLEMENTACION DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD ALFA Y OMEGA DE LA MICRORED DE SALUD ATE II, DIRECCION DE RED DE SALUD LIMA ESTE METROPOLITANA, DIRECCION DE SALUD IV LIMA ESTE | 2390191 | 2220967.52 | 126780 | 126780 |  | 126780 | 100 | 2347747.52 | 98.2243
108527 | 2092092: MEJORAMIENTO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD DEL PUESTO DE SALUD JESUS PODEROSO, MICRORED LEONOR SAAVEDRA - VILLA SAN LUIS, DRS SAN JUAN DE MIRAFLORES - VILLA MARIA DEL TRIUNFO - DISA II LIMA SUR | 2725244.36 | 2149316 | 512274 | 260063 | 0 | 260063 | 50.7664 | 2409379 | 88.4096
142233 | 2112501: MEJORA DE LA CAPACIDAD OPERATIVA DE LOS SERVICIOS DE ODONTOLOGIA DE LOS CENTROS DE SALUD DE LA MICRORED CHACLACAYO- DISA IV LIMA ESTE - LIMA | 347525.81 | 272460.27 | 40450 | 0 |  | 0 | 0 | 272460.27 | 78.4
111234 | 2112841: FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DEL CENTRO DE SALUD I-4 VILLA MARIA DEL TRIUNFO DE LA DISA II LIMA SUR | 14669819.58 | 435887.18 | 10510692 | 612172 | 0 | 612172 | 5.8243 | 1048059.18 | 7.1443
135106 | 2112851: CONSTRUCCION DEL ALMACEN PARA VACUNAS DE LA DIRECCION DE SALUD II LIMA SUR | 1187524.85 | 21350.62 | 1104979 | 0 |  | 0 | 0 | 21350.62 | 1.7979
141991 | 2113062: MEJORA DE LA CAPACIDAD OPERATIVA DE LOS SERVICIOS DE ODONTOLOGIA DE LOS CENTROS DE SALUD DE LA MICRORED ATE I - DISA IV LIMA ESTE - LIMA | 376317.74 | 306143.46 | 36540 | 0 |  | 0 | 0 | 306143.46 | 81.3524
142222 | 2113065: MEJORA DE LA CAPACIDAD OPERATIVA DE LOS SERVICIOS DE ODONTOLOGIA DE LOS CENTROS DE SALUD DE LA MICRORED SANTA ANITA DE LA DISA IV LIMA ESTE - LIMA | 412200.81 | 316136.38 | 42950 | 0 |  | 0 | 0 | 316136.38 | 76.6947
106725 | 2113092: FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA DEL CENTRO DE SALUD MANCHAY ALTO - MICRORED PACHACAMAC DRS VILLA EL SALVADOR LURIN PACHACAMAC PUCUSANA - DISA II LIMA SUR | 2025773 | 59417.79 | 1966355 | 0 |  | 0 | 0 | 59417.79 | 2.9331
141811 | 2114082: MEJORA DE LA CAPACIDAD OPERATIVA DE LOS SERVICIOS DE ODONTOLOGIA DE LOS CENTROS DE SALUD DE LA MICRORED CHOSICA I - DISA IV LIMA ESTE - LIMA | 383114.81 | 313378.19 | 30450 | 0 |  | 0 | 0 | 313378.19 | 81.7975
142361 | 2114084: MEJORA DE LA CAPACIDAD OPERATIVA DE LOS SERVICIOS DE ODONTOLOGIA DE LOS CENTROS DE SALUD DE LA MICRORED ATE III- DISA IV LIMA ESTE - LIMA | 337182.6 | 273895.39 | 24360 | 0 |  | 0 | 0 | 273895.39 | 81.2306
143125 | 2131911: MEJORAMIENTO DE LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL CENTRO DE SALUD VILLA SAN LUIS DE LA MICRORED LEONOR SAAVEDRA - VILLA SAN LUIS, DE LA RED SAN JUAN DE MIRAFLORES - VILLA MARIA DEL TRIUNFO - DISA II LIMA SUR | 11777443.99 | 98446.13 | 2446641 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98446.13 | 0.83589
142024 | 2134733: MEJORA LA CAPACIDAD OPERATIVA DE LOS SERVICIOS DE ODONTOLOGIA DE LOS CENTROS DE SALUD DE LA MICRORED ATE II - DISA IV LIMA ESTE - LIMA | 248885.52 | 207635.51 | 18270 | 0 |  | 0 | 0 | 207635.51 | 83.4261
142316 | 2134919: MEJORA DE LA CAPACIDAD OPERATIVA DE LOS SERVICIOS DE ODONTOLOGIA DE LOS CENTROS DE SALUD DE LA MICRORED CHOSICA II- DISA IV LIMA ESTE - LIMA | 296021.2 | 225191.47 | 24360 | 0 |  | 0 | 0 | 225191.47 | 76.0728
142355 | 2134923: MEJORA DE LA CAPACIDAD OPERATIVA DE LOS SERVICIOS DE ODONTOLOGIA DE LOS CENTROS DE SALUD DE LA MICRORED LA MOLINA- CIENEGUILLA DE LA DISA IV LIMA ESTE - LIMA | 312350.82 | 241557.66 | 35450 | 0 |  | 0 | 0 | 241557.66 | 77.3354
142289 | 2160767: MEJORA DE LA CAPACIDAD OPERATIVA DE LOS SERVICIOS DE ODONTOLOGIA DE LOS CENTROS DE SALUD DE LA MICRORRED EL AGUSTINO- DISA IV LIMA ESTE - LIMA | 354496 | 81576 | 194494 | 0 |  | 0 | 0 | 81576 | 23.0118
210935 | 2168944: CONSTRUCCION E IMPLEMENTACION DEL PUESTO DE SALUD DE VILLA JARDIN DE LA MICRORED DANIEL ALCIDES CARRION - TABLADA DE LURIN, RED SAN JUAN DE MIRAFLORES - VILLA MARIA DEL TRIUNFO, DISA II LIMA SUR - MINSA | 2388596 | 0 | 2104045 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
71544 | 2171361: MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DEL CENTRO DE SALUD TUPAC AMARU - MICRORRED VILLA - RED BARRANCO CHORRILLOS SURCO - DISA II LIMA SUR | 6770877 | 0 | 5006671 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
153123 | 2265367: AMPLIACION Y EQUIPAMIENTO DEL PUESTO DE SALUD LA FRATERNIDAD - HUAYCAN DE LA MICRORRED ATE I - RED LIMA ESTE METROPÒLITANA - DISA IV LIMA ESTE | 1069594.81 | 0 | 53680 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 123-1315: PROGRAMA DE APOYO A LA REFORMA DEL SECTOR SALUD - PARSALUD |  | 469532948.48 | 75367396 | 7811171 | 781056 | 8592227 | 11.4005 | 478125175.48
| 2001621: ESTUDIOS DE PRE-INVERSION |  | 17443619 | 60440006 | 997141 | 405086 | 1402227 | 2.32 | 18845846
27954 | 2088578: GESTION DEL PROGRAMA Y OTROS - SEGUNDA FASE DEL PROGRAMA DE APOYO A LA REFORMA DEL SECTOR SALUD - PARSALUD II | 85893125 | 95953323.04 | 231215 | 152917 |  | 152917 | 66.1363 | 96106240.04 | 111.8905
68162 | 2088588: MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD PARA BRINDAR ATENCION INTEGRAL A LAS MUJERES (GESTANTES, PARTURIENTAS Y MADRES LACTANTES), NIÑOS Y NIÑAS MENORES DE 3 AÑOS EN EL DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA | 48327512 | 47840117.7 | 357389 | 18891 | 5552 | 24443 | 6.8393 | 47864560.7 | 99.0421
67776 | 2088617: MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD PARA BRINDAR ATENCION INTEGRAL A LAS MUJERES (GESTANTES, PARTURIENTAS Y MADRES LACTANTES), NIÑOS Y NIÑAS MENORES DE 3 AÑOS EN EL DEPARTAMENTO DE HUANUCO | 67473062 | 65459313.2 | 916406 | 550243 | 104973 | 655216 | 71.4984 | 66114529.2 | 97.9866
67514 | 2088618: MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD PARA BRINDAR ATENCION INTEGRAL A LAS MUJERES (GESTANTES, PARTURIENTAS Y MADRES LACTANTES) Y DE NIÑOS Y NIÑAS MENORES DE 3 AÑOS EN EL DEPARTAMENTO DE UCAYALI | 27764085 | 26600072 | 500778 | 192175 | 154919 | 347094 | 69.311 | 26947166 | 97.0576
67623 | 2088619: MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD PARA BRINDAR ATENCION INTEGRAL A LAS MUJERES (GESTANTES, PARTURIENTAS Y MADRES LACTANTES) Y DE NIÑOS Y NIÑAS MENORES DE 3 AÑOS EN EL DEPARTAMENTO DE AMAZONAS | 57341870 | 50367992 | 5911157 | 5325950 | 59356 | 5385306 | 91.1041 | 55753298 | 97.2296
68101 | 2088620: MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD PARA BRINDAR ATENCION INTEGRAL A LAS MUJERES (GESTANTES, PARTURIENTAS Y MADRES LACTANTES), NIÑOS Y NIÑAS MENORES DE 3 AÑOS EN EL DEPARTAMENTO DE AYACUCHO | 35922461 | 36781313.9 | 220959 | 144 | 0 | 144 | 0.06517 | 36781457.9 | 102.3913
68060 | 2088621: MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD PARA BRINDAR ATENCION INTEGRAL A LAS MUJERES (GESTANTES, PARTURIENTAS Y MADRES LACTANTES), NIÑOS Y NIÑAS MENORES DE 3 AÑOS EN EL DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA | 28315336 | 28241047.53 | 546186 | 0 | 677 | 677 | 0.12395 | 28241724.53 | 99.74
68102 | 2088622: MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD PARA BRINDAR ATENCION INTEGRAL A LAS MUJERES (GESTANTES, PARTURIENTAS Y MADRES LACTANTES), NIÑOS Y NIÑAS MENORES DE 3 AÑOS EN LA REGION PUNO | 48238994 | 47164224.88 | 350076 | 4107 | 2070 | 6177 | 1.7645 | 47170401.88 | 97.7848
67932 | 2088623: MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD PARA BRINDAR ATENCION INTEGRAL A LAS MUJERES (GESTANTES, PARTURIENTAS Y MADRES LACTANTES) Y DE NIÑOS Y NIÑAS MENORES DE 3 AÑOS EN EL DEPARTAMENTO DE APURIMAC | 30360496 | 29080692.38 | 300277 | 3412 | 144 | 3556 | 1.1842 | 29084248.38 | 95.7964
68114 | 2088624: MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD PARA BRINDAR ATENCION INTEGRAL A LAS MUJERES (GESTANTES, PARTURIENTAS Y MADRES LACTANTES) Y DE NIÑOS Y NIÑAS MENORES DE 3 AÑOS EN LA REGION DEL CUSCO | 23763327 | 23242422.95 | 488523 | 416236 | 2279 | 418515 | 85.6695 | 23660937.95 | 99.5691
268462 | 2183907: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL QUILLABAMBA DISTRITO DE SANTA ANA, PROVINCIA DE LA CONVENCION Y DEPARTAMENTO DE CUSCO | 129685285.19 | 1249864.9 | 2833933 | 131000 |  | 131000 | 4.6226 | 1380864.9 | 1.0648
256869 | 2250037: MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD ESTRATEGICO DE PUTINA, PROVINCIA SAN ANTONIO DE PUTINA - REGION PUNO | 25886132 | 0 | 245000 | 18955 | 46000 | 64955 | 26.5122 | 64955 | 0.25093
294424 | 2251136: MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DEL HOSPITAL LUCIO ALDAZABAL PAUCA DE REDES HUANCANE, PROVINCIA DE HUANCANE - REGION PUNO | 62071451 | 0 | 1255062 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
319790 | 2271707: CREACION DE LA RED REGIONAL DE TELESALUD PARA LA ATENCION ESPECIALIZADA EN SALUD MATERNA NEONATAL EN LA DIRECCION REGIONAL DE SALUD HUANCAVELICA - REGION HUANCAVELICA | 879374 | 108945 | 770429 | 0 |  | 0 | 0 | 108945 | 12.3889
FUENTE DE INFORMACION: Transparencia Económica - MEF
Página Web: www.mef.gob.pe
http://apps5.mineco.gob.pe/transparencia/Navegador/default.aspx

## UE ADSCRITAS AL PLIEGO MINSA
EJECUCIONES DE LAS UNIDADES EJECUTORAS ADSCRITAS AL PLIEGO DEL
MINISTERIO DE SALUD - MES DE JUNIO 2016
Cód. SNIP | Unidad Ejecutora / Nombre del Proyecto | Ppto. Total del Proyecto | Ppto. Ejecución Acumulada al 2015 | AÑO 2016 |  |  |  |  | Ejecución Total Acumulada del PIP | % Avance Ejecución respecto al Ppto. Total del Proyecto
|  |  |  | Ppto 2016 (PIM) | Ejecución acumulada al mes de Mayo (Devengado) | Nivel de Ejecución Mes Junio (Devengado) | Ppto. Ejecución acumulada 2016 | % Avance Ejecución
| TOTAL UE ADSCRITAS AL PLIEGO MINSA |  | 166948912.36 | 84702681 | 2965951 | 791633 | 3757584 | 4.4362 | 170706496.36
| Pliego 131: INSTITUTO NACIONAL DE SALUD |  | 2260971 | 6288873 | 578045 | 197998 | 776043 | 12.3399 | 3037014
238150 | 2172722: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL LABORATORIO QUIMICO TOXICOLOGICO OCUPACIONAL Y AMBIENTAL DEL CENSOPAS-INS, SEDE CHORRILLOS | 7690783.26 | 2242971 | 863131 | 578045 | 197998 | 776043 | 89.9102 | 3019014 | 39.255
227100 | 2178584: MEJORAMIENTO DE LAS AREAS TECNICAS Y AREAS DE INVESTIGACION DEL CENTRO NACIONAL DE SALUD PUBLICA DEL INSTITUTO NACIONAL DE SALUD SEDE CHORRILLOS | 9910910 | 18000 | 5425742 | 0 |  | 0 | 0 | 18000 | 0.18162
| Pliego 136: INSTITUTO NACIONAL DE ENFERMEDADES NEOPLASICAS - INEN |  | 50550324.6 | 67114201 | 1834985 | 0 | 1834985 | 2.7341 | 52385309.6
143957 | 2193990: AMPLIACION DE LA CAPACIDAD DE RESPUESTA EN EL TRATAMIENTO AMBULATORIO DEL CANCER DEL INSTITUTO NACIONAL DE ENFERMEDADES NEOPLASICAS, LIMA - PERU | 277993156 | 50550324.6 | 67114201 | 1834985 | 0 | 1834985 | 2.7341 | 52385309.6 | 18.8441
| Pliego 137: INSTITUTO DE GESTION DE SERVICIOS DE SALUD |  | 114137616.76 | 11299607 | 552921 | 593635 | 1146556 | 10.1469 | 115284172.76
| Unidad Ejecutora 002-1551: HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA |  | 525281 | 1707414 | 0 | 311950 | 311950 | 18.2703 | 837231
182070 | 2170440: EQUIPAMIENTO DEL DEPARTAMENTO DE ANESTESIOLOGIA Y CENTRO QUIRURGICO DEL HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA | 1197216.14 | 387791 | 770420 | 0 | 0 | 0 | 0 | 387791 | 32.3911
206839 | 2172430: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE NEFROLOGIA DEL HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA - LIMA - LIMA | 1197345.1 | 137490 | 936994 | 0 | 311950 | 311950 | 33.2926 | 449440 | 37.5364
| Unidad Ejecutora 003-1552: HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO |  | 55260.89 | 22540 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55260.89
220053 | 2178583: MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DEL SERVICIO DE NEUROCIRUGIA Y DE LA SALA DE OPERACIONES DEL HOSPITAL DOS DE MAYO | 9951775 | 33000 | 10701 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33000 | 0.3316
271878 | 2197491: MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DEL SERVICIO DE OFTALMOLOGIA DEL HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO. | 3649603 | 22260.89 | 11839 | 0 |  | 0 | 0 | 22260.89 | 0.60995
| Unidad Ejecutora 004-1553: IGSS- HOSPITAL CAYETANO HEREDIA |  | 1795132.72 | 5766 | 5650 |  | 5650 | 97.9882 | 1800782.72
104190 | 2135032: MEJORAMIENTO DE LA COBERTURA DE ATENCION EN LOS SERVICIOS DEL DPTO. DE ODONTO-ESTOMATOLOGIA DEL HOSPITAL NACIONAL CAYETANO HEREDIA | 1800899.44 | 1795132.72 | 5766 | 5650 |  | 5650 | 97.9882 | 1800782.72 | 99.9935
| Unidad Ejecutora 007-1560: INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS NEUROLOGICAS - IGSS |  | 1497079.07 | 41406 | 0 |  | 0 | 0 | 1497079.07
117211 | 2108103: MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LA UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS DEL INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS NEUROLOGICAS | 2308127.64 | 1497079.07 | 41406 | 0 |  | 0 | 0 | 1497079.07 | 64.8612
| Unidad Ejecutora 009-1562: INSTITUTO NACIONAL DE REHABILITACION - IGSS |  | 66608929.8 | 6070219 | 102750 | 169000 | 271750 | 4.4768 | 66880679.8
16823 | 2056337: MEJORAMIENTO DE LA ATENCION DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD DE ALTA COMPLEJIDAD EN EL INSTITUTO NACIONAL DE REHABILITACION | 131606305.99 | 66608929.8 | 6070219 | 102750 | 169000 | 271750 | 4.4768 | 66880679.8 | 50.8188
| Unidad Ejecutora 012-1565: HOSPITAL NACIONAL HIPOLITO UNANUE - IGSS |  | 22503216.68 | 1232912 | 170000 |  | 170000 | 13.7885 | 22673216.68
191262 | 2160763: MEJORAMIENTO DEL MONITOREO Y TRATAMIENTO EN LOS PACIENTES DE LOS DEPARTAMENTOS DE MEDICINA Y PEDIATRIA DEL HOSPITAL NACIONAL HIPOLITO UNANUE AGUSTINO, LIMA, LIMA | 12762215 | 12466878.95 | 175437 | 170000 |  | 170000 | 96.9009 | 12636878.95 | 99.0179
187772 | 2160769: EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO DE LOS DEPARTAMENTOS DE CIRUGIA Y GINECO - OBSTETRICIA DEL HOSPITAL NACIONAL HIPOLITO UNANUE, EL AGUSTINO, LIMA, LIMA | 11416931 | 10036337.73 | 1057475 | 0 |  | 0 | 0 | 10036337.73 | 87.9075
| Unidad Ejecutora 014-1567: HOSPITAL DE APOYO DEPARTAMENTAL MARIA AUXILIADORA - IGSS |  | 316354 | 1057352 | 0 |  | 0 | 0 | 316354
158310 | 2144046: MODERNIZACION DEL SISTEMA INFORMATICO DEL HOSPITAL MARIA AUXILIADORA | 6789638.55 | 183954 | 112201 | 0 |  | 0 | 0 | 183954 | 2.7093
263915 | 2197543: MEJORAMIENTO DEL EQUIPAMIENTO QUIRURGICO ESPECIALIZADO EN EL SERVICIO DE TORAX Y CARDIOVASCULAR DEL HOSPITAL MARIA AUXILIADORA UBICADO EN EL DISTRITO DE SAN JUAN DE MIRAFLORES, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE LIMA | 1151713.3 | 132400 | 945151 | 0 |  | 0 | 0 | 132400 | 11.4959
| Unidad Ejecutora 016-1569: HOSPITAL DE EMERGENCIAS CASIMIRO ULLOA - IGSS |  | 498071.86 | 152014 | 21270 |  | 21270 | 13.9921 | 519341.86
| 2001621: ESTUDIOS DE PRE-INVERSION |  |  | 127256 | 21270 |  | 21270 | 16.7143 | 21270
172862 | 2148228: AMPLIACION, REMODELACION Y EQUIPAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL DEPARTAMENTO DE PATOLOGIA CLINICA DEL HOSPITAL DE EMERGENCIAS JOSE CASIMIRO ULLOA | 1234326.67 | 498071.86 | 24758 | 0 |  | 0 | 0 | 498071.86 | 40.3517
| Unidad Ejecutora 019-1572: HOSPITAL NACIONAL DOCENTE MADRE NIÑO - SAN BARTOLOME - IGSS |  | 696820 | 24225 | 0 |  | 0 | 0 | 696820
255957 | 2197490: INSTALACION DEL MODULO DE ATENCION DE URGENCIAS (MAU) EN EL SERVICIO DE EMERGENCIA DEL HOSPITAL NACIONAL DOCENTE MADRE NIÑO SAN BARTOLOME, LIMA -PERU | 1184329.48 | 696820 | 24225 | 0 |  | 0 | 0 | 696820 | 58.8367
| Unidad Ejecutora 022-1575: RED. DE SALUD SAN JUAN DE LURIGANCHO - IGSS |  | 3201142.28 | 149930 | 18000 | 67105 | 85105 | 56.7632 | 3286247.28
120501 | 2133722: CONSTRUCCION DE NUEVA INFRAESTRUCTURA E IMPLEMENTACION DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD CHACARILLA DE OTERO DE LA MICRORED DE SALUD PIEDRA LIZA, DIRECCION DE RED DE SALUD SAN JUAN DE LURIGANCHO, DIRECCION DE SALUD IV LIMA ESTE | 9993383 | 3201142.28 | 149930 | 18000 | 67105 | 85105 | 56.7632 | 3286247.28 | 32.8842
| Unidad Ejecutora 023-1576: RED. DE SALUD RIMAC - SAN MARTIN DE PORRES - LOS OLIVOS - IGSS |  | 385385.34 | 217719 | 0 |  | 0 | 0 | 385385.34
25249 | 2086393: IMPLEMENTACION DEL SERVICIO MATERNO INFANTIL EN EL CENTRO DE SALUD MEXICO DEL DISTRITO DE SAN MARTIN DE PORRES - LIMA | 9815264 | 225042.33 | 96498 | 0 |  | 0 | 0 | 225042.33 | 2.2928
180262 | 2154122: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD VILLA LOS ANGELES - MICRORED RIMAC - RED RIMAC SAN MARTIN DE PORRES LOS OLIVOS - DISA V LIMA CIUDAD | 3028855 | 160343.01 | 121221 | 0 |  | 0 | 0 | 160343.01 | 5.2938
| Unidad Ejecutora 024-1577: RED. DE SALUD TUPAC AMARU - IGSS |  | 16054943.12 | 618110 | 235251 | 45580 | 280831 | 45.4338 | 16335774.12
21451 | 2045646: CONSOLIDACION DE LOS SERVICIOS ASISTENCIALES DEL C.S. EL PROGRESO DISTRITO DE CARABAYLLO PROVINCIA DE LIMA | 13117817 | 11971684.2 | 38175 | 0 |  | 0 | 0 | 11971684.2 | 91.2628
111982 | 2171360: MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DEL CENTRO DE SALUD SANTA LUZMILA II DE LA RED TUPAC AMARU DE LA DISA V LIMA CIUDAD | 11542757.89 | 4083258.92 | 579935 | 235251 | 45580 | 280831 | 48.4246 | 4364089.92 | 37.808
FUENTE DE INFORMACION: Transparencia Económica - MEF
Página Web: www.mef.gob.pe
http://apps5.mineco.gob.pe/transparencia/Navegador/default.aspx
3……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..