## Infobras (hidden)
N° | Cod. INFObras |  | Entidad | Descripción | AP |  | Avance Fisico | IND | Fecha Inicio
1 | 16 | 16 | INSTITUTO NACIONAL DE OFTALMOLOGÍA | MEJORAMIENTO DE LAS UNIDADES DE APOYO DEL INSTITUTO NACIONAL DE OFTALMOLOGÍA | 0 | 0%
2 | 17 | 17 | INSTITUTO NACIONAL DE OFTALMOLOGÍA | AMPLIACIÓN Y REMODELACIÓN DE LOS SERVICIOS DE APOYO AL DIAGNOSTICO POR LABORATORIO Y REUBICACIÓN DE LA RESIDENCIA MÉDICA DEL INSTITUTO NACIONAL DE OFTALMOLOGIA | 0 | 0%
3 | 156 | 156 | HOSPITAL NACIONAL DOCENTE MADRE NIÑO SAN BARTOLOME | IMPLEMENTACION DEL BANCO DE LECHE HUMANA EN EL HOSPITAL NACIONAL DOCENTE MADRE NIÑO SAN BARTOLOME | 0 | 0% |  |  | 2013-05-04
4 | 160 | 160 | HOSPITAL NACIONAL DOCENTE MADRE NIÑO SAN BARTOLOME | MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA DE LA CONSULTA EXTERNA DE GINECO-OBSTETRICIA, PEDIATRIA, CIRUGIA PEDIATRICA Y ANESTESIOLOGIA DEL HOSPITAL NACIONAL DOCENTE MADRE NIÑO SAN BARTOLOME | 9 | 93.5% | 93.5% |  | 2012-07-30
5 | 235 | 235 | HOSPITAL DE EMERGENCIAS CASIMIRO ULLOA | EJECUCION DE LA OBRA Y EQUIPAMIENTO DEL MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DEL ALMACEN DE ARCHIVOS DE HISTORIAS CLINICAS DEL HEJCU | 0 | 0% |  |  | 2013-06-18
6 | 337 | 337 | MINISTERIO DE SALUD | ejecucion de obra civil, equipamiento informatico y equipamiento electromecanico (asociados a la obra). nuevo hospital de emergencia villa el salvador | 7 | 19.14% | 19.14% |  | 2012-04-12
7 | 339 | 339 | MINISTERIO DE SALUD | sistema de utilización en media tensión 20kv (operación inicial 10kv) para el nuevo pabellon del hospital nacional arzobispo loayza | 1 | 77.09% | 77.09% |  | 2012-07-04
8 | 340 | 340 | MINISTERIO DE SALUD | Ejecución de obra civil, Provisión e Instalación del equipamiento del Proyecto de Inversión Publica: FORTALECIMIENTO DE LA ATENCION DE LOS SERVICIOS DE EMERGENCIAS Y SERVICIOS ESPECIALIZADOS - NUEVO HOSPITAL DE LIMA ESTE - VITARTE | 0 | 0%
9 | 342 | 342 | MINISTERIO DE SALUD | Elaboracion de estudios definit.de obra, equipam. e impacto ambiental, ejecucion de obra y provision e instalac. de equipam. electromecanico del proy. nuevo instituto nac. del nino. | 1 | 100% | 100% |  | 2010-01-10
10 | 409 | 409 | HOSPITAL NACIONAL GENERAL DOS DE MAYO | MEJORAMIENTO DE LAS ESTRATEGIAS SANITARIAS PARA LA PREVENCION Y CONTROL DE LA TBC EN EL HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO. | 7 | 83.63% | 83.63% |  | 2011-06-16
11 | 2105 | 2105 | DIRECCION DE SALUD V LIMA CIUDAD | CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DEL PUESTO DE SALUD CLAS CERRO EL PINO DE LA RED DE SALUD LIMA CIUDAD, DISAV LIMA CIUDAD, UBICADO EN EL DISTRITO DE LA VICTORIA-LIMA | 0 | 0%
12 | 2106 | 2106 | DIRECCION DE SALUD V LIMA CIUDAD | MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL CENTRO DE SALUD JUAN PEREZ CARRANZA - DISA V LIMA CIUDAD | 0 | 0%
13 | 2418 | 2418 | MINISTERIO DE SALUD | CONSTRUCCION DEL PABELLON PARA CUIDADOS INTENSIVOS E INTERMEDIOS, BANCO DE SANGRE, UNIDAD CENTRAL DE ESTERILIZACION Y SERVICIO DE ALIMENTACION CENTRAL- DEL HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA-OBRAS COMPLEMENTARIAS SEGUN CONTRATO N 021-2012-MINSA | 1 | 90.44% | 90.44% |  | 2012-03-14
14 | 2605 | 2605 | MINISTERIO DE SALUD | REDES DE ALUMBRADO PUBLICO ESPECIAL EN BAJA TENSION DE LAS CALLES 2, 3, Y 7 DEL HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE PISCO Contrato N 007-2012-MINSA | 1 | 91.08% | 91.08% |  | 2012-02-07
15 | 2609 | 2609 | MINISTERIO DE SALUD | FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL REGIONAL DE ICA ¿ DIRESA ICA CONTRATO 307-2009-MINSA | 1 | 100% | 100% |  | 2010-02-09
16 | 2610 | 2610 | MINISTERIO DE SALUD | RECONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA Y MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL SANTA MARIA DEL SOCORRO-ICA CONTRATO 295-2009-MINSA | 1 | 100% | 100% |  | 2010-03-22
17 | 2611 | 2611 | MINISTERIO DE SALUD | FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE PISCO ¿ DIRESA ICA CONTRATO 294-2009-MINSA | 1 | 100% | 100% |  | 2010-02-03
18 | 3542 | 3542 | MINISTERIO DE SALUD | Adecuación de Acceso del ingreso Principal y de Emergencia para el hospital Santa Maria del Socorro de Ica ADS 021-2012-MINSA ( Contrato 102-2012-MINSA de fecha 02/08/2012 por el monto de S/. 521,715.72) | 2 | 100% | 100% |  | 2012-08-20
19 | 4049 | 4049 | INSTITUTO NACIONAL DE REHABILITACIÓN DRA. ADRIANA REBAZA FLORES | MEJORAMIENTO DE LA ATENCIÓN DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD DE ALTA COMPLEJIDAD EN EL INSTITUTO NACIONAL DE REHABILITACIÓN | 6 | 13.63% | 17.78% |  | 2013-01-24
20 | 4059 | 4059 | HOSPITAL DE EMERGENCIAS CASIMIRO ULLOA | CONTRATACION DEL SERVICIO DE ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO: AMPLIACION, REMODELACION Y EQUIPAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL DEPARTAMENTO DE PATOLOGIA CLINICA DEL HOSPITAL DE EMERGENCIAS JOSE CASIMIRO ULLOA | 0 | 0%
21 | 4086 | 4086 | HOSPITAL DE EMERGENCIAS CASIMIRO ULLOA | CONTRATACION DEL SERVICIO DE SUPERVISION DE OBRA - MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DEL ALMACEN DE ARCHIVOS DE HISTORIAS CLINICAS DEL HEJCU | 0 | 0%
22 | 4219 | 4219 | DIRECCION DE SALUD V LIMA CIUDAD | MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE ATENCION EN EL CERITSS RAUL PATRUCCO PUIG - DIRECCION DE SALUD V LIMA CIUDAD | 0 | 0%
23 | 5101 | 5101 | DIRECCION DE SALUD IV LIMA ESTE | CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE CONSERVACIÓN DE VACUNAS DE LA DISA IV LIMA ESTE | 1 | 100% | 100% |  | 2011-09-07
24 | 5562 | 5562 | INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS NEURÓLOGICAS | MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DEL DEPARTAMENTO DE DIAGNOSTICO POR IMAGENES DEL INCN | 5 | 91.38% | 100% |  | 2013-01-17
25 | 5565 | 5565 | INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS NEURÓLOGICAS | MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LA UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS DEL INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS NEUROLOGICAS | 4 | 80.2% | 100% |  | 2013-03-28
26 | 5602 | 5602 | HOSPITAL CARLOS LANFRANCO LA HOZ DE PUENTE PIEDRA | MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SERVICIO DE FARMACIA DEL DEPARTAMENTO DE APOYO AL TRATAMIENTO DEL HOSPITAL DE PUENTE PIEDRA. | 3 | 7% | 7% |  | 2012-11-30
27 | 5904 | 5904 | INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS NEURÓLOGICAS | MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LA UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS DEL INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS NEUROLOGICAS | 0 | 0%
28 | 5910 | 5910 | RED DE SALUD VI TUPAC AMARU | MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DEL CENTRO DE SALUD LAURA RODRIGUEZ MICRO RED COLLIQUE PROVINCIA DE LIMA | 0 | 0%
29 | 5968 | 5968 | HOSPITAL NACIONAL CAYETANO HEREDIA | Mejoramiento del centro de almacenamiento final de residuos solidos del Hospital Nacional Cayetano Heredia | 1 | 100% | 100% |  | 2011-12-28
30 | 5973 | 5973 | HOSPITAL NACIONAL CAYETANO HEREDIA | Mejoramiento de la capacidad del almacen especializado de medicamentos del departamento de farmacia del Hospital Nacional Cayetano Heredia | 0 | 0%
31 | 5974 | 5974 | HOSPITAL NACIONAL CAYETANO HEREDIA | Implementación de la unidad de preparado galenico, nutrición parenteral y mezclas intravenosas en el departamento de farmacia del Hospital Nacional Cayetano Heredia | 0 | 0%
32 | 5976 | 5976 | HOSPITAL NACIONAL CAYETANO HEREDIA | Mejoramiento de la cobertura de atención en los servicios del departamento de odonto estomatologia del Hospital Nacional Cayetano Heredia | 0 | 0% |  |  | 2012-11-05
33 | 5977 | 5977 | HOSPITAL NACIONAL CAYETANO HEREDIA | Adecuación de infraestructura para el mejoramiento de la capacidad resolutiva del departamento de diagnostico por imagenes del Hospital Nacional Cayetano Heredia | 0 | 0% |  |  | 2012-10-04
34 | 6157 | 6157 | DIRECCION DE RED DE SALUD SAN JUAN DE LURIGANCHO | MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE ATENCIÓN PARA PACIENTES CON TUBERCULOSIS EN EL C. S. ENRIQUE MONTENEGRO DE LA MICRORRED JOSÉ CARLOS MARIÁTEGUI, DIRECCIÓN DE RED DE SALUD SAN JUAN DE LURIGANCHO | 0 | -
35 | 6159 | 6159 | DIRECCION DE RED DE SALUD SAN JUAN DE LURIGANCHO | MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE ATENCIÓN PARA PACIENTES CON TUBERCULOSIS EN EL C. S. SAN HILARIÓN DE LA MICRORRED SAN FERNANDO, DIRECCIÓN DE RED DE SALUD SAN JUAN DE LURIGANCHO | 0 | -
36 | 6160 | 6160 | DIRECCION DE RED DE SALUD SAN JUAN DE LURIGANCHO | MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE ATENCIÓN PARA PACIENTES CON TUBERCULOSIS EN EL P. S. 10 DE OCTUBRE DE LA MICRORRED JOSÉ CARLOS MARIÁTEGUI, DIRECCIÓN DE RED DE SALUD SAN JUAN DE LURIGANCHO | 0 | -
37 | 7923 | 7923 | INSTITUTO NACIONAL MATERNO PERINATAL - HOSPITAL DE MATERNIDAD DE LIMA | Construccion del Nuevo Banco de Sangre del Instituto Nacional Materno Perinatal | 4 | 26.3% | 79.28% |  | 2013-04-27
38 | 7971 | 7971 | INSTITUTO NACIONAL MATERNO PERINATAL - HOSPITAL DE MATERNIDAD DE LIMA | Construcción de la Infraestructura del Banco de Leche Humana del Instituto Nacional Materno Perinatal | 3 | 61.16% | 97.85% |  | 2013-04-26
39 | 8084 | 8084 | HOSPITAL DE EMERGENCIAS PEDIÁTRICAS | MEJORA DEL SUMINISTRO DE AIRE COMPRIMIDO MEDICINAL DEL HOSPITAL DE EMERGENCIAS PEDIATRICAS | 2 | 20% | 100% |  | 2013-01-15
40 | 8161 | 8161 | DIRECCION DE RED DE SALUD SAN JUAN DE LURIGANCHO | MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE ATENCION DEL SERVICIO DE TOPICO DE EMERGENCIA DE LA MICRORED DE SALUD PIEDRA LIZA, DIRECCION DE LA RED DE SALUD SAN JUAN DE LURIGANCHO | 1 | 100% | 100% |  | 2012-10-20
41 | 8162 | 8162 | DIRECCION DE RED DE SALUD SAN JUAN DE LURIGANCHO | MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE ATENCION DEL SERVICIO DE TOPICO DE LA MICRORED JAIME ZUBIETA, DIRECCION DE LA RED DE SALUD SAN JUAN DE LURIGANCHO | 1 | 100% | 100% |  | 2012-08-21
42 | 8163 | 8163 | DIRECCION DE RED DE SALUD SAN JUAN DE LURIGANCHO | MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE ATENCION DEL SERVICIO TOPICO DE EMERGENCIA DE LA MICRORED SALUD GANIMEDES, DIRECCION DE RED DE SALUD SAN JUAN DE LURIGANCHO | 1 | 100% | 100% |  | 2012-09-28
43 | 8165 | 8165 | DIRECCION DE RED DE SALUD SAN JUAN DE LURIGANCHO | MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE ATENCION DEL SERVICIO TOPICO DE EMERGENCIA DE LA MICRORED SALUD SAN FERNANDO, DIRECCION RED DE SALUD SAN JUAN DE LURIGANCHO | 1 | 100% | 100% |  | 2012-11-03
44 | 8173 | 8173 | DIRECCION DE RED DE SALUD SAN JUAN DE LURIGANCHO | MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE ATENCION DEL SERVICIO DE TOPICO DE EMERGENCIA DE LA MICRORED JOSE CARLOS MARIATEGUI, DIRECCION DE RED DE SALUD SAN JUAN DE LURIGANCHO | 1 | 100% | 100% |  | 2012-10-12
45 | 8804 | 8804 | INSTITUTO NACIONAL DE SALUD DEL NIÑO | FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVCIOS DE CONTROL Y PREVENCION DE LA TUBERCULOSIS EN EL INSTITUTO NACIONAL DE SALUD DEL NIÑO. | 0 | 0% |  |  | 2011-11-15
46 | 8934 | 8934 | HOSPITAL NACIONAL DANIEL ALCIDES CARRIÓN - CALLAO | IMPLEMENTACIÓN DEL CENTRO DE EXCELENCIA PARA EL TRATAMIENTO DE LA TBC EN EL HOSPITAL NACIONAL DANIEL ALCIDES CARRIÓN | 1 | 0% | 65% |  | 2012-02-08
47 | 13584 | 13584 | HOSPITAL NACIONAL HIPÓLITO UNANUE | NUEVO CENTRO ESPECIALIZADO DE MEDICINA DE REHABILITACION DEL HOSPITAL NACIONAL HIPOLITO UNANUE | 0 | 0%

## Reporte de Pa WEB (hidden)
REPORTE DE OBRAS REGISTRADAS EN INFOBRAS MES DE JULIO 2013
N° | Cod Infobras | Entidad | SNIP | Descripción del Proyecto | Presupuesto Total de Proyecto | Fecha Inicio | Fecha Avance en Infobras | AVANCE | Situación | Registro avances | Observación | AVANCE |  |  | Link
1 | 8161 | DIRECCION DE RED DE SALUD SAN JUAN DE LURIGANCHO | 174983 | MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE ATENCION DEL SERVICIO DE TOPICO DE EMERGENCIA DE LA MICRORED DE SALUD PIEDRA LIZA, DIRECCION DE LA RED DE SALUD SAN JUAN DE LURIGANCHO | 969864 | 2012-10-20 | solo presenta un avance 1 al 12/2012 |  | Proyecto en Registro en Fase de Inversión (Fecha de Aprobación 24/04/2011) Documento aprobado con expediente técnico : R.D Nº203-DE-DIRED-SA-SJL-2012 |  | Proyecto registrado 05/02/2013 a un 100% |  |  |  | https://apps.contraloria.gob.pe/ciudadano/wfm_obras_mostrar_1.aspx?ID=Qengi%e2%80%99&buscar=szzVw¦C%c5%beb%c2%81%e2%80%b9zS´d%e2%84%a2A%7f%e2%80%b9w%c2%81%c2%81g%c2%90A%c2%81%e2%80%b9%cb%86¦¨d%e2%84%a2d}%e2%80%a6
2 | 8162 | DIRECCION DE RED DE SALUD SAN JUAN DE LURIGANCHO | 175042 | MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE ATENCION DEL SERVICIO DE TOPICO DE LA MICRORED JAIME ZUBIETA, DIRECCION DE LA RED DE SALUD SAN JUAN DE LURIGANCHO | 842698 | 2012-08-21 | Avance al 11/2012 |  | Proyecto en Registro de Inversión ,Documento aprobado con expediente técnico : R.D. Nº205-DE-DIRED-SA-SJL-2012 | [5 empty] | https://apps.contraloria.gob.pe/ciudadano/wfm_obras_mostrar_1.aspx?ID=Qengi%e2%80%9c&buscar=szzVw¦C%c5%beb%c2%81%e2%80%b9zS´d%e2%84%a2A%7f%e2%80%b9w%c2%81%c2%81g%c2%90A%c2%81%e2%80%b9%cb%86¦¨d%e2%84%a2d}%e2%80%a6
3 | 8163 | DIRECCION DE RED DE SALUD SAN JUAN DE LURIGANCHO | 175125 | MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE ATENCION DEL SERVICIO TOPICO DE EMERGENCIA DE LA MICRORED SALUD GANIMEDES, DIRECCION DE RED DE SALUD SAN JUAN DE LURIGANCHO | 834793 | 2012-09-28 | cuenta con un avance 12/2012 |  | Proyecto en Registro de Pre Inversión , Documento aprobado con expediente técnico : R.D. Nº266-DE-DIRED-SA-SJL-2012 | [5 empty] | https://apps.contraloria.gob.pe/ciudadano/wfm_obras_mostrar_1.aspx?ID=Qengi%e2%80%9d&buscar=szzVw¦C%c5%beb%c2%81%e2%80%b9zS´d%e2%84%a2A%7f%e2%80%b9w%c2%81%c2%81g%c2%90A%c2%81%e2%80%b9%cb%86¦¨d%e2%84%a2d}%e2%80%a6
4 | 8165 | DIRECCION DE RED DE SALUD SAN JUAN DE LURIGANCHO | 174798 | MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE ATENCION DEL SERVICIO TOPICO DE EMERGENCIA DE LA MICRORED SALUD SAN FERNANDO, DIRECCION RED DE SALUD SAN JUAN DE LURIGANCHO | 0 | 2012-11-03 | Avance al 12/2012 (Solo avance 1) |  | Proyecto en Registro de Inversión aprobado 08/05/2012 con Expediente Técnico : R.D. Nº204-DE-DIRED-SA-SJL-2012 | [5 empty] | https://apps.contraloria.gob.pe/ciudadano/wfm_obras_mostrar_1.aspx?ID=Qengi%e2%80%93&buscar=szzVw¦C%c5%beb%c2%81%e2%80%b9zS´d%e2%84%a2A%7f%e2%80%b9w%c2%81%c2%81g%c2%90A%c2%81%e2%80%b9%cb%86¦¨d%e2%84%a2d}%e2%80%a6
5 | 8173 | DIRECCION DE RED DE SALUD SAN JUAN DE LURIGANCHO | 162017 | MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE ATENCION DEL SERVICIO DE TOPICO DE EMERGENCIA DE LA MICRORED JOSE CARLOS MARIATEGUI, DIRECCION DE RED DE SALUD SAN JUAN DE LURIGANCHO | 1111637 | 2012-10-20 | Avance al 12/2012 (Solo avance 1) |  | Proyecto en Registro de Inversión aprobado 29/12/2011 con expediente técnico :R.D. Nº582-DE-DIRED-SA-SJL-2011 | [5 empty] | https://apps.contraloria.gob.pe/ciudadano/wfm_obras_mostrar_1.aspx?ID=Qengj%e2%80%9d&buscar=szzVw¦C%c5%beb%c2%81%e2%80%b9zS´d%e2%84%a2A%7f%e2%80%b9w%c2%81%c2%81g%c2%90A%c2%81%e2%80%b9%cb%86¦¨d%e2%84%a2d}%e2%80%a6
6 | 5101 | DIRECCION DE SALUD IV LIMA ESTE | 125048 | CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE CONSERVACIÓN DE VACUNAS DE LA DISA IV LIMA ESTE | 805688 | 2011-09-07 | Ejecución de avance 01/2012 |  | Proyecto en Registro de Fase de Inversión con ,no cuenta con Resolución Directorial ,solo tiene Informe Técnico de viabilidad Nº084-2009-OPI-OGPP/MINSA | [5 empty] | https://apps.contraloria.gob.pe/ciudadano/wfm_obras_mostrar_1.aspx?ID=Qekgc%e2%80%99&buscar=e~%cb%86{v¤l%c5%a1oUz{S´d%e2%80%94vyV%7f%e2%80%b0%c2%81o%e2%80%9dnvV{%e2%80%a0µh
7 | 2105 | DIRECCION DE SALUD V LIMA CIUDAD | 95539 | CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DEL PUESTO DE SALUD CLAS CERRO EL PINO DE LA RED DE SALUD LIMA CIUDAD, DISAV LIMA CIUDAD, UBICADO EN EL DISTRITO DE LA VICTORIA-LIMA | 2758917 |  | proyecto en evaluación (Perfil Presentado ) |  | Proyecto con Pre Inversión SNIP , no cuenta con Resolución Directorial | Proyecto se encuentra Inactivo |  |  |  |  | https://apps.contraloria.gob.pe/ciudadano/wfm_obras_mostrar_1.aspx?ID=Qehgc%e2%80%93&buscar=e~%cb%86{v¤l%c5%a1oUz{S´d%e2%80%94vyV%c5%92S­l%cb%9cbUy%7f%cb%86¥d%c2%8f
8 | 2106 | DIRECCION DE SALUD V LIMA CIUDAD | 8466 | MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL CENTRO DE SALUD JUAN PEREZ CARRANZA - DISA V LIMA CIUDAD | 5896842 |  | proyecto en evaluación (Perfil Presentado ) |  | Proyecto con Pre Inversión SNIP , no cuenta con Resolución Directorial | Proyecto se encuentra Inactivo ( PIP deshabilitado conforme lo dispuesto en el Oficio: Mediante Oficio N° 0590-2013-OGPP-OPI/MINSA de fecha: 20/06/2013 ) |  |  | Estan en estudio Contratación de Proveedor para Expediente S/ 154,400.00 desde el 08/2012 |  | https://apps.contraloria.gob.pe/ciudadano/wfm_obras_mostrar_1.aspx?ID=Qehgc%e2%80%94&buscar=e~%cb%86{v¤l%c5%a1oUz{S´d%e2%80%94vyV%c5%92S­l%cb%9cbUy%7f%cb%86¥d%c2%8f
9 | 4219 | DIRECCION DE SALUD V LIMA CIUDAD | 97822 | O DE LA CALIDAD DE ATENCION EN EL CERITSS RAUL PATRUCCO PUIG DISA V LIMA CIUDAD | 2751354 |  |  |  | Proyecto se encuentra en proceso de selección del proveedor , no cuenta con Resolución Directorial | [5 empty] | https://apps.contraloria.gob.pe/ciudadano/wfm_obras_mostrar_1.aspx?ID=Qejhd%c5%a1&buscar=e~%cb%86{v¤l%c5%a1oUz{S´d%e2%80%94vyV%c5%92S­l%cb%9cbUy%7f%cb%86¥d%c2%8f
10 | 5602 | HOSPITAL PUENTE PIEDRA - CARLOS LANFRANCO LA HOZ - CLL4 | 106560 | HOSPITAL CARLOS LANFRANCO LA HOZ | 628853 | 2012-11-30 | Avance 3 (02/2013) |  | Proyecto en Registro de Inversión con Expediente Técnico : RESOLUCION DIRECTORAL N° 247-07/2012-DE-HCLLH/SA | [5 empty] | https://apps.contraloria.gob.pe/ciudadano/wfm_obras_mostrar_1.aspx?ID=Qeklc%e2%80%9c&buscar=i%e2%80%9e%e2%80%b0%e2%80%a0¦µd%e2%80%94Axw%cb%86%7f°vkmv%e2%80%9e¦%e2%80%a6¢q%c5%bdpU%e2%80%9awS©r¥
1 | 6157 | DIRECCION DE RED DE SALUD SAN JUAN DE LURIGANCHO | 145482 | MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE ATENCIÓN PARA PACIENTES CON TUBERCULOSIS EN EL C. S. ENRIQUE MONTENEGRO DE LA MICRORRED JOSÉ CARLOS MARIÁTEGUI, DIRECCIÓN DE RED DE SALUD SAN JUAN DE LURIGANCHO | 352839 | - | Solo cuenta con Expediente 1 |  | Proyecto en Registro de Fase de Inversión con ,no cuenta con Resolución Directorial ,solo tiene Informe Técnico de viabilidad No. 144-2010-OPI-OGPP/MINSA aprobada el 23/08/2010 , | [5 empty] | https://apps.contraloria.gob.pe/ciudadano/wfm_obras_mostrar_1.aspx?ID=Qelgh%cb%9c&buscar=szzVw¦C%c5%beb%c2%81%e2%80%b9zS´d%e2%84%a2A%7f%e2%80%b9w%c2%81%c2%81g%c2%90A%c2%81%e2%80%b9%cb%86¦¨d%e2%84%a2d}%e2%80%a6
2 | 6159 | DIRECCION DE RED DE SALUD SAN JUAN DE LURIGANCHO | 145471 | MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE ATENCIÓN PARA PACIENTES CON TUBERCULOSIS EN EL C. S. SAN HILARIÓN DE LA MICRORRED SAN FERNANDO, DIRECCIÓN DE RED DE SALUD SAN JUAN DE LURIGANCHO | 349753 | - | Proceso de Selección SEACE |  | Proyecto en Registro de Fase de Inversión con ,no cuenta con Resolución Directorial ,solo tiene Informe Técnico de viabilidad No. 143-2010-OPI-OGPP/MINSA aprobado 20/08/2010 | [5 empty] | https://apps.contraloria.gob.pe/ciudadano/wfm_obras_mostrar_1.aspx?ID=Qelgh%c5%a1&buscar=szzVw¦C%c5%beb%c2%81%e2%80%b9zS´d%e2%84%a2A%7f%e2%80%b9w%c2%81%c2%81g%c2%90A%c2%81%e2%80%b9%cb%86¦¨d%e2%84%a2d}%e2%80%a6
3 | 6160 | DIRECCION DE RED DE SALUD SAN JUAN DE LURIGANCHO | 145485 | MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE ATENCIÓN PARA PACIENTES CON TUBERCULOSIS EN EL P. S. 10 DE OCTUBRE DE LA MICRORRED JOSÉ CARLOS MARIÁTEGUI, DIRECCIÓN DE RED DE SALUD SAN JUAN DE LURIGANCHO | 357072 | - | Proceso de Selección SEACE |  | Proyecto en Registro de Fase de Inversión con ,no cuenta con Resolución Directorial ,solo tiene Informe Técnico de viabilidad No. 149-2010-OPI-OGPP/MINSA aprobado 09/09/2010 | [5 empty] | https://apps.contraloria.gob.pe/ciudadano/wfm_obras_mostrar_1.aspx?ID=Qelgi%e2%80%98&buscar=szzVw¦C%c5%beb%c2%81%e2%80%b9zS´d%e2%84%a2A%7f%e2%80%b9w%c2%81%c2%81g%c2%90A%c2%81%e2%80%b9%cb%86¦¨d%e2%84%a2d}%e2%80%a6
4 | 235 | HOSPITAL DE EMERGENCIAS CASIMIRO ULLOA | 122431 | EJECUCION DE LA OBRA Y EQUIPAMIENTO DEL MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DEL ALMACEN DE ARCHIVOS DE HISTORIAS CLINICAS DEL HEJCU | 3038368 | 2013-06-18 | - | 18.89% | Proyecto en Registro de Fase de Inversión con expediente técnico : Resolución Directoral N 009-2013-DG-HEJCU ( 14/01/2013 ) | Sin Publicar en Infobras |  | 18.89% | Perido Agosto 2013 (Registrado el 08/08/2013) | ok | https://apps.contraloria.gob.pe/ciudadano/wfm_obras_mostrar_1.aspx?ID=Qefhf%e2%80%93&buscar=b%c2%81%c6%92wv¦qkezVw%e2%80%a6¤k%e2%80%9dw%e2%80%9e%e2%80%b0
5 | 4059 | HOSPITAL DE EMERGENCIAS CASIMIRO ULLOA | 172862 | CONTRATACION DEL SERVICIO DE ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO: AMPLIACION, REMODELACION Y EQUIPAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL DEPARTAMENTO DE PATOLOGIA CLINICA DEL HOSPITAL DE EMERGENCIAS JOSE CASIMIRO ULLOA | 1198556 |  |  |  | Proyecto Viable ,no cuenta con Resolución Directorial ,solo tiene Informe Técnico de viabilidad No.139-2011-OGPP-OPI/MINSA probado 18/10/2011 | [5 empty] | https://apps.contraloria.gob.pe/ciudadano/wfm_obras_mostrar_1.aspx?ID=Qejfh%c5%a1&buscar=%e2%80%b0¤©¦%c5%93Õ%e2%80%9e%e2%80%94A%e2%84%a2%e2%80%baV%cb%9cÎ%cb%86½%cb%86%c5%a1¤%e2%84%a2%c5%93Â
6 | 4086 | HOSPITAL DE EMERGENCIAS CASIMIRO ULLOA | 122431 | CONTRATACION DEL SERVICIO DE SUPERVISION DE OBRA - MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DEL ALMACEN DE ARCHIVOS DE HISTORIAS CLINICAS DEL HEJCU | 3038368 |  |  |  | Proyecto en Registro de Fase de Inversión con ,no cuenta con Resolución Directorial ,solo tiene Informe Técnico de viabilidad Nº056-2010-OPI-OGPP/MINSA aprobado 12/04/2010 | [5 empty] | https://apps.contraloria.gob.pe/ciudadano/wfm_obras_mostrar_1.aspx?ID=Qejfk%e2%80%94&buscar=%e2%80%b0¤©¦%c5%93Õ%e2%80%9e%e2%80%94A%e2%84%a2%e2%80%baV%cb%9cÎ%cb%86½%cb%86%c5%a1¤%e2%84%a2%c5%93Â
7 | 8084 | HOSPITAL DE EMERGENCIAS PEDIATRICAS | 59341 | MEJORA DEL SUMINISTRO DE AIRE COMPRIMIDO MEDICINAL DEL HOSPITAL DE EMERGENCIAS PEDIATRICAS | 321133 | 2013-01-15 | - |  | Proyecto en Registro de Fase de Inversión con expediente técnico : RD N°279-2012-HEP/MINSA | [5 empty] | https://apps.contraloria.gob.pe/ciudadano/wfm_obras_mostrar_1.aspx?ID=Qenfk%e2%80%a2&buscar=%e2%80%b0¤©¦%c5%93Õ%e2%80%9e%e2%80%94A%e2%84%a2%e2%80%baV%cb%9cÎ%cb%86½%cb%86%c5%a1¤%e2%84%a2%c5%93Â
8 | 5968 | HOSPITAL NACIONAL CAYETANO HEREDIA | 61182 | Mejoramiento del centro de almacenamiento final de residuos solidos del Hospital Nacional Cayetano Heredia | 598259 | 2011-12-28 | Avance al 11/2012 |  | Proyecto en Registro de Fase de Inversión con expediente técnico : N°247-2011-SA-DS-HNCH/D6 (Solo avance 1) | [5 empty] | https://apps.contraloria.gob.pe/ciudadano/wfm_obras_mostrar_1.aspx?ID=Qekoi%e2%84%a2&buscar=i%e2%80%9e%e2%80%b0%e2%80%a0¦µd%e2%80%94A%c6%92wy¦°q%c5%92mUyw%c5%92¦w%c5%92o%e2%80%9eV~x³h%c2%8fjv
9 | 5973 | HOSPITAL NACIONAL CAYETANO HEREDIA | 144387 | Mejoramiento de la capacidad del almacén especializado de medicamentos del departamento de farmacia del Hospital Nacional Cayetano Heredia | 280394 | - | Registro en Fase de Inversión |  | Proyecto en Registro de Fase de Inversión con ,no cuenta con Resolución Directorial ,solo tiene Informe Técnico de viabilidad Nº 035-2010-OPI-OGPP/MINSA aprobado 04/03/2010 | [5 empty] | https://apps.contraloria.gob.pe/ciudadano/wfm_obras_mostrar_1.aspx?ID=Qekoj%e2%80%9d&buscar=i%e2%80%9e%e2%80%b0%e2%80%a0¦µd%e2%80%94A%c6%92wy¦°q%c5%92mUyw%c5%92¦w%c5%92o%e2%80%9eV~x³h%c2%8fjv
10 | 5974 | HOSPITAL NACIONAL CAYETANO HEREDIA | 144409 | Implementación de la unidad de preparado galénico, nutrición parenteral y mezclas intravenosas en el departamento de farmacia del Hospital Nacional Cayetano Heredia | 1358595 | - | Registro en Fase de Inversión |  | Proyecto en Registro de Fase de Inversión (Fecha de aprobación 13/03/2010 ) con N° INFORME TECNICO No. 045-2010-OPI-OGPP/MINSA | [5 empty] | https://apps.contraloria.gob.pe/ciudadano/wfm_obras_mostrar_1.aspx?ID=Qekoj%e2%80%a2&buscar=i%e2%80%9e%e2%80%b0%e2%80%a0¦µd%e2%80%94A%c6%92wy¦°q%c5%92mUyw%c5%92¦w%c5%92o%e2%80%9eV~x³h%c2%8fjv
11 | 5976 | HOSPITAL NACIONAL CAYETANO HEREDIA | 104190 | Mejoramiento de la cobertura de atención en los servicios del departamento de odonto estomatologia del Hospital Nacional Cayetano Heredia | 1800899 | 2012-11-05 | No esta en ejecución |  | Proyecto en Registro Fase de Inversión , cuenta con Resolución Directorial N° 236-202-SA-DS-HNCN/DG y con INFORME TECNICOVIABLE No.066-2010-OPI-OGPP/MINSA aprobado 29/04/2010 | [5 empty] | https://apps.contraloria.gob.pe/ciudadano/wfm_obras_mostrar_1.aspx?ID=Qekoj%e2%80%94&buscar=i%e2%80%9e%e2%80%b0%e2%80%a0¦µd%e2%80%94A%c6%92wy¦°q%c5%92mUyw%c5%92¦w%c5%92o%e2%80%9eV~x³h%c2%8fjv
12 | 5977 | HOSPITAL NACIONAL CAYETANO HEREDIA | 144038 | Adecuación de infraestructura para el mejoramiento de la capacidad resolutiva del departamento de diagnostico por imagenes del Hospital Nacional Cayetano Heredia | 5315573 | 2012-10-04 | - |  | Proyecto en Registro de Fase de Inversión con ,no cuenta con Resolución Directorial ,solo tiene Informe Técnico de viabilidad INFORME TECNICO No.173-2010-OPI-OGPP/MINSA aprobado 26/10/2010 | [5 empty] | https://apps.contraloria.gob.pe/ciudadano/wfm_obras_mostrar_1.aspx?ID=Qekoj%cb%9c&buscar=i%e2%80%9e%e2%80%b0%e2%80%a0¦µd%e2%80%94A%c6%92wy¦°q%c5%92mUyw%c5%92¦w%c5%92o%e2%80%9eV~x³h%c2%8fjv
13 | 8934 | HOSPITAL NACIONAL DANIEL ALCIDES CARRION - CALLAO | 101062 | IMPLEMENTACIÓN DEL CENTRO DE EXCELENCIA PARA EL TRATAMIENTO DE LA TBC EN EL HOSPITAL NACIONAL DANIEL ALCIDES CARRIÓN | 1255752 | 2012-02-08 | - |  | Proyecto en Registro de Fase de Inversión con expediente técnico : : RESOLUCIÓN DIRECTORAL N° 405-2011-DG-HN-DAC-C | [5 empty] | https://apps.contraloria.gob.pe/ciudadano/wfm_obras_mostrar_1.aspx?ID=Qenof%e2%80%a2&buscar=dz%e2%80%9e%c5%a0%e2%80%a6°C%c2%8ffU{%c5%bdv¦o%c2%90ox%7fw
14 | 156 | HOSPITAL NACIONAL DOCENTE MADRE NIÑO SAN BARTOLOME | 152154 | IMPLEMENTACION DEL BANCO DE LECHE HUMANA EN EL HOSPITAL NACIONAL DOCENTE MADRE NIÑO SAN BARTOLOME | 525636 | 2013-05-04 | - | 53.59% | Proyecto en Registro de Fase de Inversión con Expediente Técnico : RD DG 0249 HONADOMANI SB -12 aprobado el 05/10/2012 | Sin Publicar en Infobras |  | 53.59% | Periodo Mayo 2013 (Registrado el 25/06/13 ) |  | https://apps.contraloria.gob.pe/ciudadano/wfm_obras_mostrar_1.aspx?ID=Qefgh%e2%80%94&buscar=cv%e2%80%9ey%e2%80%9a%c2%81g%c2%90A%c2%81{y{¦C%e2%80%9cv%e2%80%9aw%e2%80%9et
15 | 160 | HOSPITAL NACIONAL DOCENTE MADRE NIÑO SAN BARTOLOME | 103966 | MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA DE LA CONSULTA EXTERNA DE GINECO-OBSTETRICIA, PEDIATRIA, CIRUGIA PEDIATRICA Y ANESTESIOLOGIA DEL HOSPITAL NACIONAL DOCENTE MADRE NIÑO SAN BARTOLOME | 2618291 | 2012-07-30 | Avance al 04/2013 | 93.5% | Proyecto en Registro de Fase de Inversión con ,no cuenta con Resolución Directorial ,solo tiene Informe Técnico de viabilidad 023-2009-OPI-OGPP/MINSA aprobado 06/03/2009 | Publicado |  | 93.5% | Periodo Junio 2013 (Registrado el 24/06/13 ) |  | https://apps.contraloria.gob.pe/ciudadano/wfm_obras_mostrar_1.aspx?ID=Qefgi%e2%80%98&buscar=nz%e2%82%ac%e2%80%a6%e2%80%a6¢p%e2%80%9df%c6%92%c5%a0%e2%80%a6S¥hkmvVyt±d%c5%bdjywzS°s%c2%90sv%c5%a0%7f%e2%80%b0¢
16 | 409 | HOSPITAL NACIONAL GENERAL DOS DE MAYO | 140838 | MEJORAMIENTO DE LAS ESTRATEGIAS SANITARIAS PARA LA PREVENCION Y CONTROL DE LA TBC EN EL HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO. | 5886757 | 2011-06-16 | Avance al 01/2013 | 83.63% | Proyecto en Registro de Fase de Inversión , no tiene Resolución Directorial cuenta con INFORME TECNICO de viabilidad Nº 027-2010-OPI-OGPP/MINSA aprobado 18/02/2010 | No publicada |  | 83.63% | ha realizado un avance del 83.63 % registrado desde el feb/2012 a ene 2013 |  | https://apps.contraloria.gob.pe/ciudadano/wfm_obras_mostrar_1.aspx?ID=Qefjc%c5%a1&buscar=ovy%7f%e2%80%9a¯d%e2%80%94Ay%e2%80%a6%e2%80%b0S¥hknv%c2%8f%e2%80%a6a
17 | 13584 | HOSPITAL NACIONAL HIPOLITO UNANUE | 169632 | NUEVO CENTRO ESPECIALIZADO DE MEDICINA DE REHABILITACION DEL HOSPITAL NACIONAL HIPOLITO UNANUE | 9003312 |  |  |  | Proyecto en Registro en Fase de Inversión con Resolución Directorial N° 348-2013-HNHU -DG ,Y CON INFORME TECNICO VIABLE NO.003-2012-OGPP-OPI/MINSA aprobado 05/01/2012 | [5 empty] | https://apps.contraloria.gob.pe/ciudadano/wfm_obras_mostrar_1.aspx?ID=Qfikk%e2%80%a2&buscar=i%e2%80%9e%e2%80%b0%e2%80%a0¦µd%e2%80%94A%c6%92wy¦°q%c5%92mU~%7f%c6%92°o%e2%80%9du%e2%80%9eV%e2%80%b9%c2%81¢q f
18 | 5562 | INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS NEUROLOGICAS | 104562 | MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DEL DEPARTAMENTO DE DIAGNOSTICO POR IMAGENES DEL INCN | 8701854 | 2013-01-17 | Avance al 07/2013 |  | Proyecto en Registro en Fase de Inversión no cuenta con Resolución Directoria , tiene INFORME TECNICO VIABLE INFORME TECNICO No.140-2011-OGPP-OPI/MINSA aprobado 18/10/2011 | [5 empty] | https://apps.contraloria.gob.pe/ciudadano/wfm_obras_mostrar_1.aspx?ID=Qekki%e2%80%9c&buscar=d~{%e2%80%9evªd%c5%beA%c6%92{%e2%80%b9%e2%80%a6°o%c5%a1h~yw%e2%80%a0
19 | 5565 | INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS NEUROLOGICAS | 117211 | MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LA UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS DEL INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS NEUROLOGICAS | 967364 | 2013-03-28 | Avance al 06/2013 |  | Documento aprobado con expediente técnico : cio N° 1318-2010OGPP-OPI/MINSA ( Avance1,2 y 3) | [5 empty] | https://apps.contraloria.gob.pe/infobras/wfm_obras_resumen.aspx?ID=Vjlk&rol=monitor
20 | 5904 | INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS NEUROLOGICAS | 117211 | MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LA UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS DEL INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS NEUROLOGICAS | 967364 | - | - |  | Proyecto en Registro de Fase de Inversión (Fecha de aprobación 25/10/2010 ) con N° INFORME TECNICO No.171-2010-OPI-OGPP/MINSA | [5 empty] | https://apps.contraloria.gob.pe/ciudadano/wfm_obras_mostrar_1.aspx?ID=Qekoc%e2%80%a2&buscar=d~{%e2%80%9evªd%c5%beA%c6%92{%e2%80%b9%e2%80%a6°o%c5%a1h~yw%e2%80%a0
21 | 16 | INSTITUTO NACIONAL DE OFTALMOLOGIA | 110676 | MEJORAMIENTO DE LAS UNIDADES DE APOYO DEL INSTITUTO NACIONAL DE OFTALMOLOGÍA | 5462571 | - | No esta en ejecución |  | Proyecto Viable (Fecha de Aprobación 10/11/2009) con N° -INFORME TECNICO Nº124-2009-OPI-OGPP/MINSA | No esta en ejecución | Proyecto se encuentra activo y no hay mas registro en Infobras desde el 2009 |  |  |  | https://apps.contraloria.gob.pe/ciudadano/wfm_obras_mostrar_1.aspx?ID=Qeffd%e2%80%94&buscar=ovy%7f%e2%80%9a¯d%e2%80%94Ay{V%e2%80%9a§w%c5%92m%e2%80%9a%e2%80%a6%e2%80%9a%e2%80%9a¨l%c5%92
22 | 17 | INSTITUTO NACIONAL DE OFTALMOLOGIA | 153135 | AMPLIACIÓN Y REMODELACIÓN DE LOS SERVICIOS DE APOYO AL DIAGNOSTICO POR LABORATORIO Y REUBICACIÓN DE LA RESIDENCIA MÉDICA DEL INSTITUTO NACIONAL DE OFTALMOLOGIA | 4194345 | - | No esta en ejecución |  | Proyecto Viable (Fecha de Aprobación26/01/2011) con N° -INFORME TECNICO No.008-2011-OGPP-OPI/MINSA | No esta en ejecución | Proyecto se encuentra activo y no hay mas registro en Infobras desde el 2011 |  |  |  | https://apps.contraloria.gob.pe/ciudadano/wfm_obras_mostrar_1.aspx?ID=Qeffd%cb%9c&buscar=ovy%7f%e2%80%9a¯d%e2%80%94Ay{V%e2%80%9a§w%c5%92m%e2%80%9a%e2%80%a6%e2%80%9a%e2%80%9a¨l%c5%92
23 | 4049 | INSTITUTO NACIONAL DE REHABILITACION DRA. ADRIANA REBAZA FLORES | 16823 | MEJORAMIENTO DE LA ATENCIÓN DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD DE ALTA COMPLEJIDAD EN EL INSTITUTO NACIONAL DE REHABILITACIÓN | 99264849 | 2013-01-24 | Avance al 05/2013 |  | Proyecto en Registro de Fase de Inversión con ,cuenta con Resolución Directorial Resolución Directoral 207-2012-SA-DG-INR y Resolución Directoral 242-2012-SA-DG-INR , con Informe Técnico de viabilidad N° 030-2012-OGPP-OPI/MINSA , aprobado 01/06/2012 | [5 empty] | https://apps.contraloria.gob.pe/ciudadano/wfm_obras_mostrar_1.aspx?ID=Qejfg%c5%a1&buscar=j%c6%92%e2%80%b0%c5%a0¦µx%c5%b8pU%e2%80%9ewvªr%e2%84%a2b%c2%81Vzx%c2%81u%c2%90ivx%7f%7fªw%c5%92d~%e2%80%a6%e2%80%9e
24 | 8804 | INSTITUTO NACIONAL DE SALUD DEL NIÑO | 105847 | FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVCIOS DE CONTROL Y PREVENCION DE LA TUBERCULOSIS EN EL INSTITUTO NACIONAL DE SALUD DEL NIÑO. | 1282825 | 2011-11-15 | No esta en ejecución |  | Proyecto en Registro de Fase de Inversión con, no cuenta con Resolución Directorial , solo tiene INFORME TECNICO No.163-2010-OPI-OGPP/MINSA aprobado 30/09/2010 | [5 empty] | https://apps.contraloria.gob.pe/ciudadano/wfm_obras_mostrar_1.aspx?ID=Qennc%e2%80%a2&buscar=tv%e2%80%9a%e2%80%b9w%c2%81g%c2%90mU%e2%80%9e%7f%05°
25 | 7923 | INSTITUTO NACIONAL MATERNO PERINATAL - HOSPITAL DE MATERNIDAD DE LIMA | 144321 | Construcción del Nuevo Banco de Sangre del Instituto Nacional Materno Perinatal | 1107818 | 2013-04-27 | Avance al 05/2013 |  | Proyecto en Registro de Fase de Inversión con expediente técnico :Resolución directoral N° 439 - DG- INMP-12 | [5 empty] | https://apps.contraloria.gob.pe/ciudadano/wfm_obras_mostrar_1.aspx?ID=Qemoe%e2%80%9d&buscar=j%c6%92%e2%80%b0%c5%a0¦µx%c5%b8pU%e2%80%9ewvªr%e2%84%a2b%c2%81V%c6%92tµh%c2%9do%e2%80%9eV%e2%80%a0x³l%e2%84%a2b%e2%80%b0w%e2%80%9a
26 | 7971 | INSTITUTO NACIONAL MATERNO PERINATAL - HOSPITAL DE MATERNIDAD DE LIMA | 139321 | Construcción de la Infraestructura del Banco de Leche Humana del Instituto Nacional Materno Perinatal | 797789 | 2013-04-26 | Avance al 05/2013 |  | Proyecto en Registro de Fase de Inversión con expediente técnico : Resolución Directoral N° 441-DG-INMP-12 (Avance1 y 2) | [5 empty] | https://apps.contraloria.gob.pe/ciudadano/wfm_obras_mostrar_1.aspx?ID=Qemoj%e2%80%99&buscar=cv%e2%80%9ey%e2%80%9a%c2%81g%c2%90A%c2%81{y{¦C%e2%80%9cv%e2%80%9aw%e2%80%9et
27 | 337 | MINISTERIO DE SALUD | 58330 | Ejecución de obra civil, equipamiento informático y equipamiento electromecánico (asociados a la obra). nuevo hospital de emergencia villa el salvador | 199650046 | 2012-04-12 | Avance al 01/2013 | 19.14% | Proyecto en Registro de Fase de Inversión con ,no cuenta con Resolución Directorial ,solo tiene Informe Técnico de viabilidad Nº 026-2011-OPI-OGPP/MINSA aprobado 10/03/2011 | Publicado |  | 19.14% | Perido Enero 2013 (Registrado el 15/02/2013) | Falta registrar Marzo - Agosto | https://apps.contraloria.gob.pe/ciudadano/wfm_obras_mostrar_1.aspx?ID=Qefif%cb%9c&buscar=n~%e2%80%9e%7f%e2%80%a0µh%c2%9dj%e2%80%9eVzx%c2%81v%c5%92m%c5%a0z
28 | 339 | MINISTERIO DE SALUD | 6595 | sistema de utilización en media tensión 20kv (operación inicial 10kv) para el nuevo pabellón del hospital nacional arzobispo Loayza | 17976711 | 2012-07-04 | Avance al 08/2012 | 77.09% | Proyecto Viable ,no cuenta con Resolución Directorial ,solo tiene Informe Técnico de viabilidad Nº 817-2007-OPI-OGPP/MINSA aprobado 20/11/207 | Publicado |  | 77.09% | Perido Agosto 2012 (Registrado el 15/09/2013) | Falta registrar año 2012 | https://apps.contraloria.gob.pe/ciudadano/wfm_obras_mostrar_1.aspx?ID=Qefif%c5%a1&buscar=%e2%80%9d%c5%be©ª%cb%9cÎ%e2%80%9ek%e2%80%a6%c5%a1V«§Ê%c2%8f´%e2%80%ba%e2%80%93%e2%84%a2%c5%b8'ÏC°%c2%8fU£%e2%80%ba%e2%80%94Ê%e2%80%9e
29 | 340 | MINISTERIO DE SALUD | 57894 | Ejecución de obra civil, Provisión e Instalación del equipamiento del Proyecto de Inversión Publica: FORTALECIMIENTO DE LA ATENCION DE LOS SERVICIOS DE EMERGENCIAS Y SERVICIOS ESPECIALIZADOS - NUEVO HOSPITAL DE LIMA ESTE - VITARTE | 159384974 | - | - |  | Proyecto en Registro de Fase de Inversión con expediente técnico : RD 08 Y 028-2012-DGIME |  |  |  | se realiazo Licitación Pública el 18/01/2013 con un monto de $. 157,394,047,16 (CONSORCIO EJECUTOR ATE) |  | https://apps.contraloria.gob.pe/ciudadano/wfm_obras_mostrar_1.aspx?ID=Qefig%e2%80%98&buscar=q§¥¬%c5%93Ô%c5%92?%c2%8fU%e2%80%baV¦Ï%e2%80%93¿%e2%80%9a¡%e2%80%94%e2%84%a2%c5%93U%e2%80%98k%e2%80%a6%c5%a1¢V%cb%9cÒ%cb%9c´%e2%80%98%e2%80%93£%c5%b8%cb%9cÏ%e2%80%94º
30 | 342 | MINISTERIO DE SALUD | 66253 | Elaboración de estudios definit.de obra, equipam. e impacto ambiental, ejecución de obra y provisión e instalac. de equipam. electromecanico del proy. nuevo instituto nac. del nino. | 252699302 | 2010-01-10 | Avance al 08/2012 | 100% | Proyecto en Registro de Fase de Inversión con, no cuenta con Resolución Directorial , solo tiene INFORME TECNICO N°068-2011-OGPP-OPI/MINSA aprobado 13/07/2011 | Publicado |  | 100% | El estudio de proyecto finalizo con el entregable del Avance 1 (117,792,039 ) , se encuentra en Registro en Fase de Inversión | Registrado | https://apps.contraloria.gob.pe/ciudadano/wfm_obras_mostrar_1.aspx?ID=Qefig%e2%80%9c&buscar=n~%e2%80%9e%7f%e2%80%a0µh%c2%9dj%e2%80%9eVzx%c2%81v%c5%92m%c5%a0z
31 | 2418 | MINISTERIO DE SALUD | 6595 | CONSTRUCCION DEL PABELLON PARA CUIDADOS INTENSIVOS E INTERMEDIOS, BANCO DE SANGRE, UNIDAD CENTRAL DE ESTERILIZACION Y SERVICIO DE ALIMENTACION CENTRAL- DEL HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA-OBRAS COMPLEMENTARIAS SEGUN CONTRATO N 021-2012-MINSA | 17976711 | 2012-03-14 | Avance al 08/2013 | 90.44% | Proyecto viable, no cuenta con Resolución Directorial , solo tiene INFORME TECNICO Nº 817-2007-OPI-OGPP/MINSA aprobado 29/11/2007 | publico |  | 90.44% | Avance de 90.44 % en el periodo de agosto 2012 |  | https://apps.contraloria.gob.pe/ciudadano/wfm_obras_mostrar_1.aspx?ID=Qehjd%e2%84%a2&buscar=cv%e2%80%9ey%e2%80%9a%c2%81g%c2%90A%cb%86w%e2%80%9ez³h
32 | 2605 | MINISTERIO DE SALUD | 76065 | REDES DE ALUMBRADO PUBLICO ESPECIAL EN BAJA TENSION DE LAS CALLES 2, 3, Y 7 DEL HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE PISCO Contrato N 007-2012-MINSA | 56221186 | 2012-02-07 | Avance al 08/2012 | 91.08% | Proyecto en Fase de Inversión , no cuenta con Resolución Directorial , solo tiene N° INFORME TECNICO Viable N° 19-2008-GRPPAT/SGPICTI aprobado 14/07/2008 | publicado |  | 91.08% | SE encuentra en Registro de Fase de Inversión |  | https://apps.contraloria.gob.pe/ciudadano/wfm_obras_mostrar_1.aspx?ID=Qehlc%e2%80%93&buscar=n~%e2%80%9e%7f%e2%80%a0µh%c2%9dj%e2%80%9eVzx%c2%81v%c5%92m%c5%a0z
33 | 2609 | MINISTERIO DE SALUD | 72056 | FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL REGIONAL DE ICA ¿ DIRESA ICA CONTRATO 307-2009-MINSA | 157104618 | 2010-02-09 | Avance al 08/2012 |  | Proyecto en Fase de Inversión , no cuenta con Resolución Directorial , solo tiene N° INFORME TECNICO Viable N° 22-2008-GORE ICA / GRPPAT/SGPICTI aprobado 05/08/2008 | [5 empty] | https://apps.contraloria.gob.pe/ciudadano/wfm_obras_mostrar_1.aspx?ID=Qehlc%c5%a1&buscar=e~%cb%86{%e2%80%a0¢C%e2%80%9ddv
34 | 2610 | MINISTERIO DE SALUD | 74505 | RECONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA Y MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL SANTA MARIA DEL SOCORRO-ICA CONTRATO 295-2009-MINSA | 70363218 | 2010-03-22 | Avance al 08/2012 |  | Proyecto en Fase de Inversión , no cuenta con Resolución Directorial , solo tiene N° INFORME TECNICO Viable Nº 39-2009-SGPICTI-JMCM/LVMF. aprobado 10/12/2009 | [5 empty] | https://apps.contraloria.gob.pe/ciudadano/wfm_obras_mostrar_1.aspx?ID=Qehld%e2%80%98&buscar=n~%e2%80%9e%7f%e2%80%a0µh%c2%9dj%e2%80%9eVzx%c2%81v%c5%92m%c5%a0z
35 | 2611 | MINISTERIO DE SALUD | 76065 | FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE PISCO ¿ DIRESA ICA CONTRATO 294-2009-MINSA | 56221186 | 2010-02-03 | Avance al 08/2012 | 100% | Proyecto en Fase de Inversión , no cuenta con Resolución Directorial , solo tiene N° Informe Técnico Viable : 19-2008-GRPPAT/SGPICTI aprobado 14/07/2008 | publicado |  | 100% | Se encuentra en Registro de Fase de Inversión |  | https://apps.contraloria.gob.pe/ciudadano/wfm_obras_mostrar_1.aspx?ID=Qehld%e2%80%99&buscar=e~%cb%86{%e2%80%a0¢C%e2%80%9ddv
36 | 3542 | MINISTERIO DE SALUD | 74505 | Adecuación de Acceso del ingreso Principal y de Emergencia para el hospital Santa MARIA del Socorro de Ica ADS 021-2012-MINSA ( Contrato 102-2012-MINSA de fecha 02/08/2012 por el monto de S/. 521,715.72) | 70363218 | 2012-08-20 | Avance al 10/2012 |  | Proyecto en Registro de Fase de Inversióncon expediente técnico : Resolución Directoral N° 003-2012-DGIEM (Avance 1 y 2) | [5 empty] | https://apps.contraloria.gob.pe/ciudadano/wfm_obras_mostrar_1.aspx?ID=Qeikg%e2%80%9c&buscar=n~%e2%80%9e%7f%e2%80%a0µh%c2%9dj%e2%80%9eVzx%c2%81v%c5%92m%c5%a0z
37 | 5910 | RED DE SALUD VI TUPAC AMARU | 29852 | MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DEL CENTRO DE SALUD LAURA RODRIGUEZ MICRO RED COLLIQUE PROVINCIA DE LIMA | 7832628 | - | - |  | Proyecto en Registro de Fase de Inversión con expediente técnico : R.D. N° 366-2012-DE-DIRESA-LN-VI-TA | [5 empty] | https://apps.contraloria.gob.pe/ciudadano/wfm_obras_mostrar_1.aspx?ID=Qekod%e2%80%98&buscar=szzVw¦C%c5%beb%c2%81%e2%80%b9zS·lku%c5%a0%e2%80%a0wv%c2%81d%cb%9cb%e2%80%a1%e2%80%b9

## Hoja1 (hidden)
N° | Periodo | Fecha | Avance Físico Acumulado |  | Avance Valorizado Acumulado |  | Estado
|  |  | Real | Programado | Real | Programado
1 | 2012-07-01 | 2012-08-28 | 3.89% | 3.89% | 4220393.35 | 4219199.8 | PUBLICADO |  | Sueldo Bruto | 2500
2 | 2012-08-01 | 2012-09-13 | 5.99% | 6.01% | 6503764.22 | 6524538.13 | PUBLICADO | aportes | 10% | 250 | 10*350
3 | Set 2012 | 2013-02-14 | 8.72% | 8.91% | 9457720.1 | 9670661.95 | PUBLICADO | comision | 1.85% | 46.25 | 1.85*64.75
4 | 2012-10-01 | 2013-02-14 | 10.22% | 11.41% | 11090603.09 | 12382837.66 | PUBLICADO | seguro | 1.38% | 34.5 | 1.38*48.3
5 | 2012-11-01 | 2013-02-14 | 12.76% | 14.71% | 13838168.2 | 15962909.6 | PUBLICADO | Descuento |  | 330.75
6 | 2012-12-01 | 2013-02-14 | 15% | 18.71% | 16275233.6 | 20302390.74 | PUBLICADO
7 | 2013-01-01 | 2013-02-15 | 19.14% | 24.01% | 20768470.09 | 26052203.24 | PUBLICADO | Momto a pagar |  | 2169.25
[5 empty] | 82154352.65 | 95114741.12

## INFOBRAS 1
REPORTE DE OBRAS REGISTRADAS EN INFOBRAS MES DE JULIO 2013
N° | Cod Infobras | Entidad | SNIP | Descripción del Proyecto | Presupuesto Total de Proyecto | Fecha Inicio | Fecha Avance en Infobras | AVANCE | Situación | Observación | Link
1 | 8161 | DIRECCION DE RED DE SALUD SAN JUAN DE LURIGANCHO | 174983 | MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE ATENCION DEL SERVICIO DE TOPICO DE EMERGENCIA DE LA MICRORED DE SALUD PIEDRA LIZA, DIRECCION DE LA RED DE SALUD SAN JUAN DE LURIGANCHO | 969864 | 2012-10-20 | solo presenta un avance 1 al 12/2012 | 100% | Proyecto en Registro en Fase de Inversión (Fecha de Aprobación 24/04/2011) Documento aprobado con expediente técnico : R.D Nº203-DE-DIRED-SA-SJL-2012 | Registró ejecución de Avance 1 monto valorizado en s/. 223,000,00 | https://apps.contraloria.gob.pe/ciudadano/wfm_obras_mostrar_1.aspx?ID=Qengi%e2%80%99&buscar=szzVw¦C%c5%beb%c2%81%e2%80%b9zS´d%e2%84%a2A%7f%e2%80%b9w%c2%81%c2%81g%c2%90A%c2%81%e2%80%b9%cb%86¦¨d%e2%84%a2d}%e2%80%a6
2 | 8162 | DIRECCION DE RED DE SALUD SAN JUAN DE LURIGANCHO | 175042 | MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE ATENCION DEL SERVICIO DE TOPICO DE LA MICRORED JAIME ZUBIETA, DIRECCION DE LA RED DE SALUD SAN JUAN DE LURIGANCHO | 842698 | 2012-08-21 | Avance al 11/2012 | 100% | Proyecto en Registro de Inversión ,Documento aprobado con expediente técnico : R.D. Nº205-DE-DIRED-SA-SJL-2012 | Registró ejecución de Avance 1 monto valorizado en s/. 165,536,10 | https://apps.contraloria.gob.pe/ciudadano/wfm_obras_mostrar_1.aspx?ID=Qengi%e2%80%9c&buscar=szzVw¦C%c5%beb%c2%81%e2%80%b9zS´d%e2%84%a2A%7f%e2%80%b9w%c2%81%c2%81g%c2%90A%c2%81%e2%80%b9%cb%86¦¨d%e2%84%a2d}%e2%80%a6
3 | 8163 | DIRECCION DE RED DE SALUD SAN JUAN DE LURIGANCHO | 175125 | MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE ATENCION DEL SERVICIO TOPICO DE EMERGENCIA DE LA MICRORED SALUD GANIMEDES, DIRECCION DE RED DE SALUD SAN JUAN DE LURIGANCHO | 834793 | 2012-09-28 | cuenta con un avance 12/2012 | 100% | Proyecto en Registro de Pre Inversión , Documento aprobado con expediente técnico : R.D. Nº266-DE-DIRED-SA-SJL-2012 | Registró ejecución de Avance 1 monto valorizado en s/. 164,100,00 | https://apps.contraloria.gob.pe/ciudadano/wfm_obras_mostrar_1.aspx?ID=Qengi%e2%80%9d&buscar=szzVw¦C%c5%beb%c2%81%e2%80%b9zS´d%e2%84%a2A%7f%e2%80%b9w%c2%81%c2%81g%c2%90A%c2%81%e2%80%b9%cb%86¦¨d%e2%84%a2d}%e2%80%a6
4 | 8165 | DIRECCION DE RED DE SALUD SAN JUAN DE LURIGANCHO | 174798 | MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE ATENCION DEL SERVICIO TOPICO DE EMERGENCIA DE LA MICRORED SALUD SAN FERNANDO, DIRECCION RED DE SALUD SAN JUAN DE LURIGANCHO | 0 | 2012-11-03 | Avance al 12/2012 (Solo avance 1) | 100% | Proyecto en Registro de Inversión aprobado 08/05/2012 con Expediente Técnico : R.D. Nº204-DE-DIRED-SA-SJL-2012 | Registró ejecución de Avance 1 monto valorizado en s/. 250,000,00 | https://apps.contraloria.gob.pe/ciudadano/wfm_obras_mostrar_1.aspx?ID=Qengi%e2%80%93&buscar=szzVw¦C%c5%beb%c2%81%e2%80%b9zS´d%e2%84%a2A%7f%e2%80%b9w%c2%81%c2%81g%c2%90A%c2%81%e2%80%b9%cb%86¦¨d%e2%84%a2d}%e2%80%a6
5 | 8173 | DIRECCION DE RED DE SALUD SAN JUAN DE LURIGANCHO | 162017 | MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE ATENCION DEL SERVICIO DE TOPICO DE EMERGENCIA DE LA MICRORED JOSE CARLOS MARIATEGUI, DIRECCION DE RED DE SALUD SAN JUAN DE LURIGANCHO | 1111637 | 2012-10-20 | Avance al 12/2012 (Solo avance 1) | 100% | Proyecto en Registro de Inversión aprobado 29/12/2011 con expediente técnico :R.D. Nº582-DE-DIRED-SA-SJL-2011 | Registró ejecución de Avance 1 monto valorizado en s/. 132,263,34 | https://apps.contraloria.gob.pe/ciudadano/wfm_obras_mostrar_1.aspx?ID=Qengj%e2%80%9d&buscar=szzVw¦C%c5%beb%c2%81%e2%80%b9zS´d%e2%84%a2A%7f%e2%80%b9w%c2%81%c2%81g%c2%90A%c2%81%e2%80%b9%cb%86¦¨d%e2%84%a2d}%e2%80%a6
6 | 5101 | DIRECCION DE SALUD IV LIMA ESTE | 125048 | CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE CONSERVACIÓN DE VACUNAS DE LA DISA IV LIMA ESTE | 805688 | 2011-09-07 | Ejecución de avance 01/2012 | 100% | Proyecto en Registro de Fase de Inversión con ,no cuenta con Resolución Directorial ,solo tiene Informe Técnico de viabilidad Nº084-2009-OPI-OGPP/MINSA | Registró ejecución de Avance 1 monto valorizado en s/. 622,818,34 | https://apps.contraloria.gob.pe/ciudadano/wfm_obras_mostrar_1.aspx?ID=Qekgc%e2%80%99&buscar=e~%cb%86{v¤l%c5%a1oUz{S´d%e2%80%94vyV%7f%e2%80%b0%c2%81o%e2%80%9dnvV{%e2%80%a0µh
7 | 2105 | DIRECCION DE SALUD V LIMA CIUDAD | 95539 | CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DEL PUESTO DE SALUD CLAS CERRO EL PINO DE LA RED DE SALUD LIMA CIUDAD, DISAV LIMA CIUDAD, UBICADO EN EL DISTRITO DE LA VICTORIA-LIMA | 2758917 |  | proyecto en evaluación (Perfil Presentado ) | 0 | Proyecto con Pre Inversión SNIP , no cuenta con Resolución Directorial | Proyecto se encuentra Inactivo | https://apps.contraloria.gob.pe/ciudadano/wfm_obras_mostrar_1.aspx?ID=Qehgc%e2%80%93&buscar=e~%cb%86{v¤l%c5%a1oUz{S´d%e2%80%94vyV%c5%92S­l%cb%9cbUy%7f%cb%86¥d%c2%8f
8 | 2106 | DIRECCION DE SALUD V LIMA CIUDAD | 8466 | MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL CENTRO DE SALUD JUAN PEREZ CARRANZA - DISA V LIMA CIUDAD | 5896842 |  | proyecto en evaluación (Perfil Presentado ) | 0 | Proyecto con Pre Inversión SNIP , no cuenta con Resolución Directorial | Proyecto se encuentra Inactivo ( PIP deshabilitado conforme lo dispuesto en el Oficio: Mediante Oficio N° 0590-2013-OGPP-OPI/MINSA de fecha: 20/06/2013 ) | https://apps.contraloria.gob.pe/ciudadano/wfm_obras_mostrar_1.aspx?ID=Qehgc%e2%80%94&buscar=e~%cb%86{v¤l%c5%a1oUz{S´d%e2%80%94vyV%c5%92S­l%cb%9cbUy%7f%cb%86¥d%c2%8f
9 | 4219 | DIRECCION DE SALUD V LIMA CIUDAD | 97822 | O DE LA CALIDAD DE ATENCION EN EL CERITSS RAUL PATRUCCO PUIG DISA V LIMA CIUDAD | 2751354 |  |  | 0 | Proyecto se encuentra en proceso de selección del proveedor , no cuenta con Resolución Directorial | - | https://apps.contraloria.gob.pe/ciudadano/wfm_obras_mostrar_1.aspx?ID=Qejhd%c5%a1&buscar=e~%cb%86{v¤l%c5%a1oUz{S´d%e2%80%94vyV%c5%92S­l%cb%9cbUy%7f%cb%86¥d%c2%8f
10 | 5602 | HOSPITAL PUENTE PIEDRA - CARLOS LANFRANCO LA HOZ - CLL4 | 106560 | HOSPITAL CARLOS LANFRANCO LA HOZ | 628853 | 2012-11-30 | Avance 3 (02/2013) | 7% | Proyecto en Registro de Inversión con Expediente Técnico : RESOLUCION DIRECTORAL N° 247-07/2012-DE-HCLLH/SA | Registra ejecución de avance 3 , monto valorizado S/.39,056,15 | https://apps.contraloria.gob.pe/ciudadano/wfm_obras_mostrar_1.aspx?ID=Qeklc%e2%80%9c&buscar=i%e2%80%9e%e2%80%b0%e2%80%a0¦µd%e2%80%94Axw%cb%86%7f°vkmv%e2%80%9e¦%e2%80%a6¢q%c5%bdpU%e2%80%9awS©r¥
1 | 6157 | DIRECCION DE RED DE SALUD SAN JUAN DE LURIGANCHO | 145482 | MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE ATENCIÓN PARA PACIENTES CON TUBERCULOSIS EN EL C. S. ENRIQUE MONTENEGRO DE LA MICRORRED JOSÉ CARLOS MARIÁTEGUI, DIRECCIÓN DE RED DE SALUD SAN JUAN DE LURIGANCHO | 352839 | - | Solo cuenta con Expediente 1 | 0 | Proyecto en Registro de Fase de Inversión con ,no cuenta con Resolución Directorial ,solo tiene Informe Técnico de viabilidad No. 144-2010-OPI-OGPP/MINSA aprobada el 23/08/2010 , | - | https://apps.contraloria.gob.pe/ciudadano/wfm_obras_mostrar_1.aspx?ID=Qelgh%cb%9c&buscar=szzVw¦C%c5%beb%c2%81%e2%80%b9zS´d%e2%84%a2A%7f%e2%80%b9w%c2%81%c2%81g%c2%90A%c2%81%e2%80%b9%cb%86¦¨d%e2%84%a2d}%e2%80%a6
2 | 6159 | DIRECCION DE RED DE SALUD SAN JUAN DE LURIGANCHO | 145471 | MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE ATENCIÓN PARA PACIENTES CON TUBERCULOSIS EN EL C. S. SAN HILARIÓN DE LA MICRORRED SAN FERNANDO, DIRECCIÓN DE RED DE SALUD SAN JUAN DE LURIGANCHO | 349753 | - | Proceso de Selección SEACE | 0 | Proyecto en Registro de Fase de Inversión con ,no cuenta con Resolución Directorial ,solo tiene Informe Técnico de viabilidad No. 143-2010-OPI-OGPP/MINSA aprobado 20/08/2010 | - | https://apps.contraloria.gob.pe/ciudadano/wfm_obras_mostrar_1.aspx?ID=Qelgh%c5%a1&buscar=szzVw¦C%c5%beb%c2%81%e2%80%b9zS´d%e2%84%a2A%7f%e2%80%b9w%c2%81%c2%81g%c2%90A%c2%81%e2%80%b9%cb%86¦¨d%e2%84%a2d}%e2%80%a6
3 | 6160 | DIRECCION DE RED DE SALUD SAN JUAN DE LURIGANCHO | 145485 | MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE ATENCIÓN PARA PACIENTES CON TUBERCULOSIS EN EL P. S. 10 DE OCTUBRE DE LA MICRORRED JOSÉ CARLOS MARIÁTEGUI, DIRECCIÓN DE RED DE SALUD SAN JUAN DE LURIGANCHO | 357072 | - | Proceso de Selección SEACE | 0 | Proyecto en Registro de Fase de Inversión con ,no cuenta con Resolución Directorial ,solo tiene Informe Técnico de viabilidad No. 149-2010-OPI-OGPP/MINSA aprobado 09/09/2010 | - | https://apps.contraloria.gob.pe/ciudadano/wfm_obras_mostrar_1.aspx?ID=Qelgi%e2%80%98&buscar=szzVw¦C%c5%beb%c2%81%e2%80%b9zS´d%e2%84%a2A%7f%e2%80%b9w%c2%81%c2%81g%c2%90A%c2%81%e2%80%b9%cb%86¦¨d%e2%84%a2d}%e2%80%a6
4 | 235 | HOSPITAL DE EMERGENCIAS CASIMIRO ULLOA | 122431 | EJECUCION DE LA OBRA Y EQUIPAMIENTO DEL MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DEL ALMACEN DE ARCHIVOS DE HISTORIAS CLINICAS DEL HEJCU | 3038368 | 2013-06-18 | - | 18.89% | Proyecto en Registro de Fase de Inversión con expediente técnico : Resolución Directoral N 009-2013-DG-HEJCU ( 14/01/2013 ) | Sin Publicar en Infobras | https://apps.contraloria.gob.pe/ciudadano/wfm_obras_mostrar_1.aspx?ID=Qefhf%e2%80%93&buscar=b%c2%81%c6%92wv¦qkezVw%e2%80%a6¤k%e2%80%9dw%e2%80%9e%e2%80%b0
5 | 4059 | HOSPITAL DE EMERGENCIAS CASIMIRO ULLOA | 172862 | CONTRATACION DEL SERVICIO DE ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO: AMPLIACION, REMODELACION Y EQUIPAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL DEPARTAMENTO DE PATOLOGIA CLINICA DEL HOSPITAL DE EMERGENCIAS JOSE CASIMIRO ULLOA | 1198556 |  | - | 0% | Proyecto Viable ,no cuenta con Resolución Directorial ,solo tiene Informe Técnico de viabilidad No.139-2011-OGPP-OPI/MINSA probado 18/10/2011 | ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO: AMPLIACION, REMODELACION Y EQUIPAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL DPTO. DE PATOLOGIA CLINICA DEL HEJCU ( MONTO S/ 20,774,00) | https://apps.contraloria.gob.pe/ciudadano/wfm_obras_mostrar_1.aspx?ID=Qejfh%c5%a1&buscar=%e2%80%b0¤©¦%c5%93Õ%e2%80%9e%e2%80%94A%e2%84%a2%e2%80%baV%cb%9cÎ%cb%86½%cb%86%c5%a1¤%e2%84%a2%c5%93Â
6 | 4086 | HOSPITAL DE EMERGENCIAS CASIMIRO ULLOA | 122431 | CONTRATACION DEL SERVICIO DE SUPERVISION DE OBRA - MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DEL ALMACEN DE ARCHIVOS DE HISTORIAS CLINICAS DEL HEJCU | 3038368 |  | - | 0% | Proyecto en Registro de Fase de Inversión con ,no cuenta con Resolución Directorial ,solo tiene Informe Técnico de viabilidad Nº056-2010-OPI-OGPP/MINSA aprobado 12/04/2010 | CONTRATACION DEL SERVICIO DE SUPERVISOR DE OBRA (MONTO S/.106,831,00) | https://apps.contraloria.gob.pe/ciudadano/wfm_obras_mostrar_1.aspx?ID=Qejfk%e2%80%94&buscar=%e2%80%b0¤©¦%c5%93Õ%e2%80%9e%e2%80%94A%e2%84%a2%e2%80%baV%cb%9cÎ%cb%86½%cb%86%c5%a1¤%e2%84%a2%c5%93Â
7 | 8084 | HOSPITAL DE EMERGENCIAS PEDIATRICAS | 59341 | MEJORA DEL SUMINISTRO DE AIRE COMPRIMIDO MEDICINAL DEL HOSPITAL DE EMERGENCIAS PEDIATRICAS | 321133 | 2013-01-15 | - | 100% | Proyecto en Registro de Fase de Inversión con expediente técnico : RD N°279-2012-HEP/MINSA | Registró ejecución de Avance 2 ,monto valorizado en S/ 306,2390,82 | https://apps.contraloria.gob.pe/ciudadano/wfm_obras_mostrar_1.aspx?ID=Qenfk%e2%80%a2&buscar=%e2%80%b0¤©¦%c5%93Õ%e2%80%9e%e2%80%94A%e2%84%a2%e2%80%baV%cb%9cÎ%cb%86½%cb%86%c5%a1¤%e2%84%a2%c5%93Â
8 | 5968 | HOSPITAL NACIONAL CAYETANO HEREDIA | 61182 | Mejoramiento del centro de almacenamiento final de residuos solidos del Hospital Nacional Cayetano Heredia | 598259 | 2011-12-28 | Avance al 11/2012 | 100% | Proyecto en Registro de Fase de Inversión con expediente técnico : N°247-2011-SA-DS-HNCH/D6 (Solo avance 1) | Registró ejecución de Avance 1 ,monto valorizado en S/ 659,788,23 | https://apps.contraloria.gob.pe/ciudadano/wfm_obras_mostrar_1.aspx?ID=Qekoi%e2%84%a2&buscar=i%e2%80%9e%e2%80%b0%e2%80%a0¦µd%e2%80%94A%c6%92wy¦°q%c5%92mUyw%c5%92¦w%c5%92o%e2%80%9eV~x³h%c2%8fjv
9 | 5973 | HOSPITAL NACIONAL CAYETANO HEREDIA | 144387 | Mejoramiento de la capacidad del almacén especializado de medicamentos del departamento de farmacia del Hospital Nacional Cayetano Heredia | 280394 | - | Registro en Fase de Inversión | 0% | Proyecto en Registro de Fase de Inversión con ,no cuenta con Resolución Directorial ,solo tiene Informe Técnico de viabilidad Nº 035-2010-OPI-OGPP/MINSA aprobado 04/03/2010 | _ | https://apps.contraloria.gob.pe/ciudadano/wfm_obras_mostrar_1.aspx?ID=Qekoj%e2%80%9d&buscar=i%e2%80%9e%e2%80%b0%e2%80%a0¦µd%e2%80%94A%c6%92wy¦°q%c5%92mUyw%c5%92¦w%c5%92o%e2%80%9eV~x³h%c2%8fjv
10 | 5974 | HOSPITAL NACIONAL CAYETANO HEREDIA | 144409 | Implementación de la unidad de preparado galénico, nutrición parenteral y mezclas intravenosas en el departamento de farmacia del Hospital Nacional Cayetano Heredia | 1358595 | - | Registro en Fase de Inversión | 0% | Proyecto en Registro de Fase de Inversión (Fecha de aprobación 13/03/2010 ) con N° INFORME TECNICO No. 045-2010-OPI-OGPP/MINSA |  | https://apps.contraloria.gob.pe/ciudadano/wfm_obras_mostrar_1.aspx?ID=Qekoj%e2%80%a2&buscar=i%e2%80%9e%e2%80%b0%e2%80%a0¦µd%e2%80%94A%c6%92wy¦°q%c5%92mUyw%c5%92¦w%c5%92o%e2%80%9eV~x³h%c2%8fjv
11 | 5976 | HOSPITAL NACIONAL CAYETANO HEREDIA | 104190 | Mejoramiento de la cobertura de atención en los servicios del departamento de odonto estomatologia del Hospital Nacional Cayetano Heredia | 1800899 | 2012-11-05 | No esta en ejecución |  | Proyecto en Registro Fase de Inversión , cuenta con Resolución Directorial N° 236-202-SA-DS-HNCN/DG y con INFORME TECNICOVIABLE No.066-2010-OPI-OGPP/MINSA aprobado 29/04/2010 |  | https://apps.contraloria.gob.pe/ciudadano/wfm_obras_mostrar_1.aspx?ID=Qekoj%e2%80%94&buscar=i%e2%80%9e%e2%80%b0%e2%80%a0¦µd%e2%80%94A%c6%92wy¦°q%c5%92mUyw%c5%92¦w%c5%92o%e2%80%9eV~x³h%c2%8fjv
12 | 5977 | HOSPITAL NACIONAL CAYETANO HEREDIA | 144038 | Adecuación de infraestructura para el mejoramiento de la capacidad resolutiva del departamento de diagnostico por imagenes del Hospital Nacional Cayetano Heredia | 5315573 | 2012-10-04 | - |  | Proyecto en Registro de Fase de Inversión con ,no cuenta con Resolución Directorial ,solo tiene Informe Técnico de viabilidad INFORME TECNICO No.173-2010-OPI-OGPP/MINSA aprobado 26/10/2010 |  | https://apps.contraloria.gob.pe/ciudadano/wfm_obras_mostrar_1.aspx?ID=Qekoj%cb%9c&buscar=i%e2%80%9e%e2%80%b0%e2%80%a0¦µd%e2%80%94A%c6%92wy¦°q%c5%92mUyw%c5%92¦w%c5%92o%e2%80%9eV~x³h%c2%8fjv
13 | 8934 | HOSPITAL NACIONAL DANIEL ALCIDES CARRION - CALLAO | 101062 | IMPLEMENTACIÓN DEL CENTRO DE EXCELENCIA PARA EL TRATAMIENTO DE LA TBC EN EL HOSPITAL NACIONAL DANIEL ALCIDES CARRIÓN | 1255752 | 2012-02-08 | - |  | Proyecto en Registro de Fase de Inversión con expediente técnico : : RESOLUCIÓN DIRECTORAL N° 405-2011-DG-HN-DAC-C |  | https://apps.contraloria.gob.pe/ciudadano/wfm_obras_mostrar_1.aspx?ID=Qenof%e2%80%a2&buscar=dz%e2%80%9e%c5%a0%e2%80%a6°C%c2%8ffU{%c5%bdv¦o%c2%90ox%7fw
14 | 156 | HOSPITAL NACIONAL DOCENTE MADRE NIÑO SAN BARTOLOME | 152154 | IMPLEMENTACION DEL BANCO DE LECHE HUMANA EN EL HOSPITAL NACIONAL DOCENTE MADRE NIÑO SAN BARTOLOME | 525636 | 2013-05-04 | - | 53.59% | Proyecto en Registro de Fase de Inversión con Expediente Técnico : RD DG 0249 HONADOMANI SB -12 aprobado el 05/10/2012 | Sin Publicar en Infobras | https://apps.contraloria.gob.pe/ciudadano/wfm_obras_mostrar_1.aspx?ID=Qefgh%e2%80%94&buscar=cv%e2%80%9ey%e2%80%9a%c2%81g%c2%90A%c2%81{y{¦C%e2%80%9cv%e2%80%9aw%e2%80%9et
15 | 160 | HOSPITAL NACIONAL DOCENTE MADRE NIÑO SAN BARTOLOME | 103966 | MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA DE LA CONSULTA EXTERNA DE GINECO-OBSTETRICIA, PEDIATRIA, CIRUGIA PEDIATRICA Y ANESTESIOLOGIA DEL HOSPITAL NACIONAL DOCENTE MADRE NIÑO SAN BARTOLOME | 2618291 | 2012-07-30 | Avance al 04/2013 | 93.5% | Proyecto en Registro de Fase de Inversión con ,no cuenta con Resolución Directorial ,solo tiene Informe Técnico de viabilidad 023-2009-OPI-OGPP/MINSA aprobado 06/03/2009 | Publicado | https://apps.contraloria.gob.pe/ciudadano/wfm_obras_mostrar_1.aspx?ID=Qefgi%e2%80%98&buscar=nz%e2%82%ac%e2%80%a6%e2%80%a6¢p%e2%80%9df%c6%92%c5%a0%e2%80%a6S¥hkmvVyt±d%c5%bdjywzS°s%c2%90sv%c5%a0%7f%e2%80%b0¢
16 | 409 | HOSPITAL NACIONAL GENERAL DOS DE MAYO | 140838 | MEJORAMIENTO DE LAS ESTRATEGIAS SANITARIAS PARA LA PREVENCION Y CONTROL DE LA TBC EN EL HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO. | 5886757 | 2011-06-16 | Avance al 01/2013 | 83.63% | Proyecto en Registro de Fase de Inversión , no tiene Resolución Directorial cuenta con INFORME TECNICO de viabilidad Nº 027-2010-OPI-OGPP/MINSA aprobado 18/02/2010 | No publicada | https://apps.contraloria.gob.pe/ciudadano/wfm_obras_mostrar_1.aspx?ID=Qefjc%c5%a1&buscar=ovy%7f%e2%80%9a¯d%e2%80%94Ay%e2%80%a6%e2%80%b0S¥hknv%c2%8f%e2%80%a6a
17 | 13584 | HOSPITAL NACIONAL HIPOLITO UNANUE | 169632 | NUEVO CENTRO ESPECIALIZADO DE MEDICINA DE REHABILITACION DEL HOSPITAL NACIONAL HIPOLITO UNANUE | 9003312 |  |  |  | Proyecto en Registro en Fase de Inversión con Resolución Directorial N° 348-2013-HNHU -DG ,Y CON INFORME TECNICO VIABLE NO.003-2012-OGPP-OPI/MINSA aprobado 05/01/2012 |  | https://apps.contraloria.gob.pe/ciudadano/wfm_obras_mostrar_1.aspx?ID=Qfikk%e2%80%a2&buscar=i%e2%80%9e%e2%80%b0%e2%80%a0¦µd%e2%80%94A%c6%92wy¦°q%c5%92mU~%7f%c6%92°o%e2%80%9du%e2%80%9eV%e2%80%b9%c2%81¢q f
18 | 5562 | INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS NEUROLOGICAS | 104562 | MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DEL DEPARTAMENTO DE DIAGNOSTICO POR IMAGENES DEL INCN | 8701854 | 2013-01-17 | Avance al 07/2013 |  | Proyecto en Registro en Fase de Inversión no cuenta con Resolución Directoria , tiene INFORME TECNICO VIABLE INFORME TECNICO No.140-2011-OGPP-OPI/MINSA aprobado 18/10/2011 |  | https://apps.contraloria.gob.pe/ciudadano/wfm_obras_mostrar_1.aspx?ID=Qekki%e2%80%9c&buscar=d~{%e2%80%9evªd%c5%beA%c6%92{%e2%80%b9%e2%80%a6°o%c5%a1h~yw%e2%80%a0
19 | 5565 | INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS NEUROLOGICAS | 117211 | MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LA UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS DEL INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS NEUROLOGICAS | 967364 | 2013-03-28 | Avance al 06/2013 |  | Documento aprobado con expediente técnico : cio N° 1318-2010OGPP-OPI/MINSA ( Avance1,2 y 3) |  | https://apps.contraloria.gob.pe/infobras/wfm_obras_resumen.aspx?ID=Vjlk&rol=monitor
20 | 5904 | INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS NEUROLOGICAS | 117211 | MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LA UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS DEL INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS NEUROLOGICAS | 967364 | - | - |  | Proyecto en Registro de Fase de Inversión (Fecha de aprobación 25/10/2010 ) con N° INFORME TECNICO No.171-2010-OPI-OGPP/MINSA |  | https://apps.contraloria.gob.pe/ciudadano/wfm_obras_mostrar_1.aspx?ID=Qekoc%e2%80%a2&buscar=d~{%e2%80%9evªd%c5%beA%c6%92{%e2%80%b9%e2%80%a6°o%c5%a1h~yw%e2%80%a0
21 | 16 | INSTITUTO NACIONAL DE OFTALMOLOGIA | 110676 | MEJORAMIENTO DE LAS UNIDADES DE APOYO DEL INSTITUTO NACIONAL DE OFTALMOLOGÍA | 5462571 | - | No esta en ejecución |  | Proyecto Viable (Fecha de Aprobación 10/11/2009) con N° -INFORME TECNICO Nº124-2009-OPI-OGPP/MINSA | No esta en ejecución | https://apps.contraloria.gob.pe/ciudadano/wfm_obras_mostrar_1.aspx?ID=Qeffd%e2%80%94&buscar=ovy%7f%e2%80%9a¯d%e2%80%94Ay{V%e2%80%9a§w%c5%92m%e2%80%9a%e2%80%a6%e2%80%9a%e2%80%9a¨l%c5%92
22 | 17 | INSTITUTO NACIONAL DE OFTALMOLOGIA | 153135 | AMPLIACIÓN Y REMODELACIÓN DE LOS SERVICIOS DE APOYO AL DIAGNOSTICO POR LABORATORIO Y REUBICACIÓN DE LA RESIDENCIA MÉDICA DEL INSTITUTO NACIONAL DE OFTALMOLOGIA | 4194345 | - | No esta en ejecución |  | Proyecto Viable (Fecha de Aprobación26/01/2011) con N° -INFORME TECNICO No.008-2011-OGPP-OPI/MINSA | No esta en ejecución | https://apps.contraloria.gob.pe/ciudadano/wfm_obras_mostrar_1.aspx?ID=Qeffd%cb%9c&buscar=ovy%7f%e2%80%9a¯d%e2%80%94Ay{V%e2%80%9a§w%c5%92m%e2%80%9a%e2%80%a6%e2%80%9a%e2%80%9a¨l%c5%92
23 | 4049 | INSTITUTO NACIONAL DE REHABILITACION DRA. ADRIANA REBAZA FLORES | 16823 | MEJORAMIENTO DE LA ATENCIÓN DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD DE ALTA COMPLEJIDAD EN EL INSTITUTO NACIONAL DE REHABILITACIÓN | 99264849 | 2013-01-24 | Avance al 05/2013 |  | Proyecto en Registro de Fase de Inversión con ,cuenta con Resolución Directorial Resolución Directoral 207-2012-SA-DG-INR y Resolución Directoral 242-2012-SA-DG-INR , con Informe Técnico de viabilidad N° 030-2012-OGPP-OPI/MINSA , aprobado 01/06/2012 |  | https://apps.contraloria.gob.pe/ciudadano/wfm_obras_mostrar_1.aspx?ID=Qejfg%c5%a1&buscar=j%c6%92%e2%80%b0%c5%a0¦µx%c5%b8pU%e2%80%9ewvªr%e2%84%a2b%c2%81Vzx%c2%81u%c2%90ivx%7f%7fªw%c5%92d~%e2%80%a6%e2%80%9e
24 | 8804 | INSTITUTO NACIONAL DE SALUD DEL NIÑO | 105847 | FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVCIOS DE CONTROL Y PREVENCION DE LA TUBERCULOSIS EN EL INSTITUTO NACIONAL DE SALUD DEL NIÑO. | 1282825 | 2011-11-15 | No esta en ejecución |  | Proyecto en Registro de Fase de Inversión con, no cuenta con Resolución Directorial , solo tiene INFORME TECNICO No.163-2010-OPI-OGPP/MINSA aprobado 30/09/2010 |  | https://apps.contraloria.gob.pe/ciudadano/wfm_obras_mostrar_1.aspx?ID=Qennc%e2%80%a2&buscar=tv%e2%80%9a%e2%80%b9w%c2%81g%c2%90mU%e2%80%9e%7f%05°
25 | 7923 | INSTITUTO NACIONAL MATERNO PERINATAL - HOSPITAL DE MATERNIDAD DE LIMA | 144321 | Construcción del Nuevo Banco de Sangre del Instituto Nacional Materno Perinatal | 1107818 | 2013-04-27 | Avance al 05/2013 |  | Proyecto en Registro de Fase de Inversión con expediente técnico :Resolución directoral N° 439 - DG- INMP-12 |  | https://apps.contraloria.gob.pe/ciudadano/wfm_obras_mostrar_1.aspx?ID=Qemoe%e2%80%9d&buscar=j%c6%92%e2%80%b0%c5%a0¦µx%c5%b8pU%e2%80%9ewvªr%e2%84%a2b%c2%81V%c6%92tµh%c2%9do%e2%80%9eV%e2%80%a0x³l%e2%84%a2b%e2%80%b0w%e2%80%9a
26 | 7971 | INSTITUTO NACIONAL MATERNO PERINATAL - HOSPITAL DE MATERNIDAD DE LIMA | 139321 | Construcción de la Infraestructura del Banco de Leche Humana del Instituto Nacional Materno Perinatal | 797789 | 2013-04-26 | Avance al 05/2013 |  | Proyecto en Registro de Fase de Inversión con expediente técnico : Resolución Directoral N° 441-DG-INMP-12 (Avance1 y 2) |  | https://apps.contraloria.gob.pe/ciudadano/wfm_obras_mostrar_1.aspx?ID=Qemoj%e2%80%99&buscar=cv%e2%80%9ey%e2%80%9a%c2%81g%c2%90A%c2%81{y{¦C%e2%80%9cv%e2%80%9aw%e2%80%9et
27 | 337 | MINISTERIO DE SALUD | 58330 | Ejecución de obra civil, equipamiento informático y equipamiento electromecánico (asociados a la obra). nuevo hospital de emergencia villa el salvador | 199650046 | 2012-04-12 | Avance al 01/2013 | 19.14% | Proyecto en Registro de Fase de Inversión con ,no cuenta con Resolución Directorial ,solo tiene Informe Técnico de viabilidad Nº 026-2011-OPI-OGPP/MINSA aprobado 10/03/2011 | Publicado | https://apps.contraloria.gob.pe/ciudadano/wfm_obras_mostrar_1.aspx?ID=Qefif%cb%9c&buscar=n~%e2%80%9e%7f%e2%80%a0µh%c2%9dj%e2%80%9eVzx%c2%81v%c5%92m%c5%a0z
28 | 339 | MINISTERIO DE SALUD | 6595 | sistema de utilización en media tensión 20kv (operación inicial 10kv) para el nuevo pabellón del hospital nacional arzobispo Loayza | 17976711 | 2012-07-04 | Avance al 08/2012 | 77.09% | Proyecto Viable ,no cuenta con Resolución Directorial ,solo tiene Informe Técnico de viabilidad Nº 817-2007-OPI-OGPP/MINSA aprobado 20/11/207 | Publicado | https://apps.contraloria.gob.pe/ciudadano/wfm_obras_mostrar_1.aspx?ID=Qefif%c5%a1&buscar=%e2%80%9d%c5%be©ª%cb%9cÎ%e2%80%9ek%e2%80%a6%c5%a1V«§Ê%c2%8f´%e2%80%ba%e2%80%93%e2%84%a2%c5%b8'ÏC°%c2%8fU£%e2%80%ba%e2%80%94Ê%e2%80%9e
29 | 340 | MINISTERIO DE SALUD | 57894 | Ejecución de obra civil, Provisión e Instalación del equipamiento del Proyecto de Inversión Publica: FORTALECIMIENTO DE LA ATENCION DE LOS SERVICIOS DE EMERGENCIAS Y SERVICIOS ESPECIALIZADOS - NUEVO HOSPITAL DE LIMA ESTE - VITARTE | 159384974 | - | - |  | Proyecto en Registro de Fase de Inversión con expediente técnico : RD 08 Y 028-2012-DGIME |  | https://apps.contraloria.gob.pe/ciudadano/wfm_obras_mostrar_1.aspx?ID=Qefig%e2%80%98&buscar=q§¥¬%c5%93Ô%c5%92?%c2%8fU%e2%80%baV¦Ï%e2%80%93¿%e2%80%9a¡%e2%80%94%e2%84%a2%c5%93U%e2%80%98k%e2%80%a6%c5%a1¢V%cb%9cÒ%cb%9c´%e2%80%98%e2%80%93£%c5%b8%cb%9cÏ%e2%80%94º
30 | 342 | MINISTERIO DE SALUD | 66253 | Elaboración de estudios definit.de obra, equipam. e impacto ambiental, ejecución de obra y provisión e instalac. de equipam. electromecanico del proy. nuevo instituto nac. del nino. | 252699302 | 2010-01-10 | Avance al 08/2012 | 100% | Proyecto en Registro de Fase de Inversión con, no cuenta con Resolución Directorial , solo tiene INFORME TECNICO N°068-2011-OGPP-OPI/MINSA aprobado 13/07/2011 | Publicado | https://apps.contraloria.gob.pe/ciudadano/wfm_obras_mostrar_1.aspx?ID=Qefig%e2%80%9c&buscar=n~%e2%80%9e%7f%e2%80%a0µh%c2%9dj%e2%80%9eVzx%c2%81v%c5%92m%c5%a0z
31 | 2418 | MINISTERIO DE SALUD | 6595 | CONSTRUCCION DEL PABELLON PARA CUIDADOS INTENSIVOS E INTERMEDIOS, BANCO DE SANGRE, UNIDAD CENTRAL DE ESTERILIZACION Y SERVICIO DE ALIMENTACION CENTRAL- DEL HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA-OBRAS COMPLEMENTARIAS SEGUN CONTRATO N 021-2012-MINSA | 17976711 | 2012-03-14 | Avance al 08/2013 | 90.44% | Proyecto viable, no cuenta con Resolución Directorial , solo tiene INFORME TECNICO Nº 817-2007-OPI-OGPP/MINSA aprobado 29/11/2007 | publico | https://apps.contraloria.gob.pe/ciudadano/wfm_obras_mostrar_1.aspx?ID=Qehjd%e2%84%a2&buscar=cv%e2%80%9ey%e2%80%9a%c2%81g%c2%90A%cb%86w%e2%80%9ez³h
32 | 2605 | MINISTERIO DE SALUD | 76065 | REDES DE ALUMBRADO PUBLICO ESPECIAL EN BAJA TENSION DE LAS CALLES 2, 3, Y 7 DEL HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE PISCO Contrato N 007-2012-MINSA | 56221186 | 2012-02-07 | Avance al 08/2012 | 91.08% | Proyecto en Fase de Inversión , no cuenta con Resolución Directorial , solo tiene N° INFORME TECNICO Viable N° 19-2008-GRPPAT/SGPICTI aprobado 14/07/2008 | publicado | https://apps.contraloria.gob.pe/ciudadano/wfm_obras_mostrar_1.aspx?ID=Qehlc%e2%80%93&buscar=n~%e2%80%9e%7f%e2%80%a0µh%c2%9dj%e2%80%9eVzx%c2%81v%c5%92m%c5%a0z
33 | 2609 | MINISTERIO DE SALUD | 72056 | FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL REGIONAL DE ICA ¿ DIRESA ICA CONTRATO 307-2009-MINSA | 157104618 | 2010-02-09 | Avance al 08/2012 |  | Proyecto en Fase de Inversión , no cuenta con Resolución Directorial , solo tiene N° INFORME TECNICO Viable N° 22-2008-GORE ICA / GRPPAT/SGPICTI aprobado 05/08/2008 |  | https://apps.contraloria.gob.pe/ciudadano/wfm_obras_mostrar_1.aspx?ID=Qehlc%c5%a1&buscar=e~%cb%86{%e2%80%a0¢C%e2%80%9ddv
34 | 2610 | MINISTERIO DE SALUD | 74505 | RECONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA Y MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL SANTA MARIA DEL SOCORRO-ICA CONTRATO 295-2009-MINSA | 70363218 | 2010-03-22 | Avance al 08/2012 |  | Proyecto en Fase de Inversión , no cuenta con Resolución Directorial , solo tiene N° INFORME TECNICO Viable Nº 39-2009-SGPICTI-JMCM/LVMF. aprobado 10/12/2009 |  | https://apps.contraloria.gob.pe/ciudadano/wfm_obras_mostrar_1.aspx?ID=Qehld%e2%80%98&buscar=n~%e2%80%9e%7f%e2%80%a0µh%c2%9dj%e2%80%9eVzx%c2%81v%c5%92m%c5%a0z
35 | 2611 | MINISTERIO DE SALUD | 76065 | FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE PISCO ¿ DIRESA ICA CONTRATO 294-2009-MINSA | 56221186 | 2010-02-03 | Avance al 08/2012 | 100% | Proyecto en Fase de Inversión , no cuenta con Resolución Directorial , solo tiene N° Informe Técnico Viable : 19-2008-GRPPAT/SGPICTI aprobado 14/07/2008 | publicado | https://apps.contraloria.gob.pe/ciudadano/wfm_obras_mostrar_1.aspx?ID=Qehld%e2%80%99&buscar=e~%cb%86{%e2%80%a0¢C%e2%80%9ddv
36 | 3542 | MINISTERIO DE SALUD | 74505 | Adecuación de Acceso del ingreso Principal y de Emergencia para el hospital Santa MARIA del Socorro de Ica ADS 021-2012-MINSA ( Contrato 102-2012-MINSA de fecha 02/08/2012 por el monto de S/. 521,715.72) | 70363218 | 2012-08-20 | Avance al 10/2012 |  | Proyecto en Registro de Fase de Inversióncon expediente técnico : Resolución Directoral N° 003-2012-DGIEM (Avance 1 y 2) |  | https://apps.contraloria.gob.pe/ciudadano/wfm_obras_mostrar_1.aspx?ID=Qeikg%e2%80%9c&buscar=n~%e2%80%9e%7f%e2%80%a0µh%c2%9dj%e2%80%9eVzx%c2%81v%c5%92m%c5%a0z
37 | 5910 | RED DE SALUD VI TUPAC AMARU | 29852 | MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DEL CENTRO DE SALUD LAURA RODRIGUEZ MICRO RED COLLIQUE PROVINCIA DE LIMA | 7832628 | - | - |  | Proyecto en Registro de Fase de Inversión con expediente técnico : R.D. N° 366-2012-DE-DIRESA-LN-VI-TA |  | https://apps.contraloria.gob.pe/ciudadano/wfm_obras_mostrar_1.aspx?ID=Qekod%e2%80%98&buscar=szzVw¦C%c5%beb%c2%81%e2%80%b9zS·lku%c5%a0%e2%80%a0wv%c2%81d%cb%9cb%e2%80%a1%e2%80%b9